## 问题列表
海南省12月集中式水源地环境问题整治进展表
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 数据来源 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 月报时间
1 | 海南省 | 海口市 | 海口市南渡江龙塘饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 农业面源污染 | 海口骏文湖生态农业开发有限公司农业种植面积大概为100亩（主要种植柠檬、沉香等）和生活源（员工约5人，生活污水通过三级化粪池处理后排放） | 1、实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药；2、生活污水采用因地制宜的技术和工艺处理并资源化利用 | 2018.12.30 | 自查 | 长期工作 | 一是对农药经营网点进行检查，共检查了云龙、龙塘镇8家农药经营网点，没有发现违法经营国家和海南省禁用的62种农药。二是对南渡江饮用水源一、二级保护区农药、化肥使用情况进行调查。经现场调查，南渡江饮用水源一级保护区云龙段和南渡江饮用水源二级保护区龙塘段种植的水稻己收割完毕，目前没有种植其他作物，不存在使用农药和化肥情况；南渡江饮用水源一级保护区云龙段涂大生种植基地仓库没有发现存放化肥和农药。 三是对龙塘南渡江饮用水源一、二级保护区渔业养殖情况进行调查。经现场调查，没有发现养鱼现象。四是与农户签订《农药化肥使用协议书》. | 是 | 100 | 2018-09
2 | 海南省 | 海口市 | 海口市南渡江龙塘饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 旅游餐饮 | 二级保护区内存在一家名为自家人美食店的餐饮店 | 关闭 | 2018.6.30 | 自查 |  | 1.经第一轮及第二轮现场督查，使用南渡江龙塘保护区范围矢量图及APP定位核实该餐饮店不在保护区范围内。2.该餐饮店已安装环保设施，且环保手续齐全。 | 是 | 100 | 2018-09
3 | 海南省 | 海口市 | 海口市南渡江龙塘饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 其他问题 | 二级保护区内存在一处堆沙点 | 清理取缔 | 2018.6.30 | 自查 |  | 该对沙点已被取缔。 | 是 | 100 | 2018-09
4 | 海南省 | 海口市 | 海口市南渡江龙塘饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在龙塘消防中队和部分居民房屋在二级保护区内（约涉及200户150宗居民房约800人）部分区域生活污水入管网，部分区域生活污水地下渗透。生活垃圾收集后运至龙塘镇垃圾处理站处理。 | 加快农村环境综合整治，采用因地制宜的技术和工艺收集和治理龙塘消防中队及周边居民生活污水并资源化利用。 | 2018.12.30 | 自查 |  | 1.琼山消防大队已对龙塘消防站生活污水排放情况进行勘测，生活污水全部排入三级化粪池定期清运；2.龙塘镇政府已对二级保护区范围内存在的居民点进行统计和生活污水排放情况排查；3.海口长丰水务投资有限公司已和龙塘消防站、二级保护区范围内的居民户签订污水清运协议书；4.海口长丰水务投资有限公司于5月10日和8月10日对龙塘消防站及二级保护区范围内的居民户生活污水进行清运,并建立清运台账。 | 是 | 100 | 2018-10
5 | 海南省 | 海口市 | 海口市南渡江龙塘饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 其他问题 | 二级保护区内存在一家名为王刚家私的木材点 | 关闭或拆除 | 2018.6.30 | 自查 |  | 1、4月25日已对该项目进行立案,5月7日下达责令改正违法行为决定书，5月17日送达行政处罚事先告知书，6月14日送达行政处罚决定书。2、该木材加工点已拆除。 | 是 | 100 | 2018-09
6 | 海南省 | 海口市 | 海口市南渡江龙塘饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 新市场二横街后面存在居民种植的蔬菜和地瓜叶，种植面积大概为2000平方米。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018.6.30 | 自查 | 长期工作 | 已整治完成,新市场二横街后面存在农业种植已全部退出种植。农户签订区农林局及龙塘镇政府制定的不在一级保护区内种植作物承诺书。 | 是 | 100 | 2018-09
7 | 海南省 | 海口市 | 海口市南渡江龙塘饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积大概为99999平方米 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2018.12.30 | 自查 | 长期工作 | 一是对农药经营网点进行检查，共检查了云龙、龙塘镇8家农药经营网点，没有发现违法经营国家和海南省禁用的62种农药。二是对南渡江饮用水源一、二级保护区农药、化肥使用情况进行调查。经现场调查，南渡江饮用水源一级保护区云龙段和南渡江饮用水源二级保护区龙塘段种植的水稻己收割完毕，目前没有种植其他作物，不存在使用农药和化肥情况；南渡江饮用水源一级保护区云龙段涂大生种植基地仓库没有发现存放化肥和农药。 三是对龙塘南渡江饮用水源一、二级保护区渔业养殖情况进行调查。经现场调查，没有发现养鱼现象。四是与农户签订《农药化肥使用协议书》. | 是 | 100 | 2018-09
8 | 海南省 | 海口市 | 海口市南渡江龙塘饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 云龙镇谭连村160户800多人，目前生活污水未进行处理，生活垃圾已经集中收集并处置。 | 加快农村环境综合整治，采用因地制宜的技术和工艺收集处理生活污水并资源化利用 | 2018.12.30 | 自查 |  | 1.已根据编制好生活污水治理设计方案和施工图进场施工；2.谭连村一、二队已安装pe160波纹管30米，谭连村pe225波纹管设计长度391米，目前已完成100%；pe160波纹管设计长度1073米，目前已完成计划100%，pvc110管（收集、接户）设计长度1218米，目前已完成计划100%。同时已完成污水处理站点等设备安装。 | 是 | 100 | 2018-11-23
9 | 海南省 | 海口市 | 海口市永庄水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积330668平方米 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2018/9/1 | 自查 | 长期工作 | 在永庄水库保护区开展入户环保宣传及推广环保农业技术，并召开了海口市秀英区永庄水库面源污染治理培训班，详细讲解了在水库集中式饮用水水源保护区如何科学施肥用药、改良土壤、减少化肥农药面源污染，做到保产增效，提质增效，并着重分析了化肥农药污染的讲解，一致获得现场农户的点头好评，现场向农户派发饮用水保护区农业面源污染宣传资料170余份。 | 是 | 100 | 2018-09
10 | 海南省 | 海口市 | 海口市永庄水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在村庄生活源污染，约219人，目前生活污水还未收集处理，生活垃圾已经集中收集处理。 | 加快农村环境综合整治，采用因地制宜的技术和工艺收集处理生活污水并资源化利用 | 2018/9/1 | 自查 |  | 对海口市秀英区永庄水源地保护区内的周仁村散户13户，菜农53户，以及永庄水厂、水库管理所的生活污水进行收集处理，9月20日已进场施工，目前已完成53户菜农和12户周仁村散户的污水处理工程。 | 是 | 100 | 2018-10
11 | 海南省 | 海口市 | 海口市永庄水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积约32000平方米 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018/12/2 | 自查 | 长期工作 | 在永庄水库保护区开展入户环保宣传及推广环保农业技术，并召开了海口市秀英区永庄水库面源污染治理培训班，详细讲解了在水库集中式饮用水水源保护区如何科学施肥用药、改良土壤、减少化肥农药面源污染，做到保产增效，提质增效，并着重分析了化肥农药污染的讲解，一致获得现场农户的点头好评，现场向农户派发饮用水保护区农业面源污染宣传资料170余份。 | 是 | 100 | 2018-09
12 | 海南省 | 海口市 | 海口市永庄水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 其他问题 | 海南金崇农业开发有限公司（主要经营仓库服务管理） | 搬迁或关闭海南金崇农业开发有限公司 | 2018/12/2 | 自查 |  | 1.11月23日已在金崇园区内所有仓库张贴搬迁拆除公告；2.11月25日已拆除所有金崇仓库标识牌、指示牌、门面公司字样；3.11月26日金崇仓库已全面关闭停业；4.依法拆除园区内违法建筑物及逾期的临时建筑物。 | 是 | 100 | 2018-11-23
13 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 生活面源污染 | 1.约11户，约66人，建筑面积约2275㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018年底 | 自查 |  | 1、11户农村生活污水采取分散式处理设备，已完工。 2、该处生活垃圾已做到日产日清。 | 是 | 100 | 2018-09
14 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积356529.77㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018年底 | 自查 | 长期工作 | 1、市林业局编制了《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》明确每一年度退果还林的具体任务目标以及最终完成时间，并按方案推进。2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。印发了《关于印发集中式饮用水水源地农业生产源污染专项整治行动方案的通知》（三农〔2018〕288号），并开展宣传工作。 | 是 | 100 | 2018-09
15 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 一、落笔六组生活区域： 1.约36户，约210人，建筑面积约6960㎡。其中，外来人口约4户，约20人，建筑面积约940平方米。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。二、南新农场23队生活区域： 1.约18户，约90人，约4395平方米，其中，外来人口约2户，约16人，承包土地面积约3000平方米。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018年底 | 自查 |  | 1、落笔六组和南新农场23队农村生活污水治理工程已完工。2、生活垃圾做到日产日清。 | 是 | 100 | 2018-10
16 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市抱古水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积210484.56㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018年底 | 自查 | 长期工作 | 1、市林业局编制了《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》明确每一年度退果还林的具体任务目标以及最终完成时间，并按方案推进。2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。印发了《关于印发集中式饮用水水源地农业生产源污染专项整治行动方案的通知》（三农〔2018〕288号），并开展宣传工作。 | 是 | 100 | 2018-09
17 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市抱古水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 红潜队： 1、约40户，约115人；建筑面积约2073㎡。2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 开展农村污水综合整治工作，集中收集生活污水，妥善处理，不得排入保护区内；加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018年底 | 自查 |  | 1、已安装移动式公厕集中收集污水。 2、该处生活垃圾已做到日产日清。 | 是 | 100 | 2018-10
18 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 生活面源污染 | 一、3个村庄：新丰队村民住户约11户，人口约57人，建筑面积约2120㎡。 东福祥队村民住户：约2户，人口约5人，建筑面积约335㎡。 高也村村民住户：约6户，人口约34人，建筑面积约1310㎡。 该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018年底 | 自查 |  | 1.东风队、高也队生活污水治理工程已完工。 2、该处生活垃圾已做到日产日清。 | 是 | 100 | 2018-10
19 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 1.南田农场片区生活区域： 约60户，人口约289人，建筑面积约10200㎡。包含南头队、新丰队、东风队、福祥队、扁担队、西村队居住村民。 高也片区生活区域： 约30户，约168人，建筑面积约4265㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018年底 | 自查 |  | 1.南田农场片区采用分散式处理设备，高也队采用集中式污水处理设施，目前已完工。 2、《关于赤田水库一级保护区生态移民搬迁补偿有关事项的请示》报区常务会研究同意区财政局安排3000万作为该生态移民搬迁补偿经费，区委会、常委会已经通过，正开财政专户。并制定《三亚市海棠区赤田水库一级保护区内生态移民搬迁补偿方案》按程序报市政府审批，申请约2.82个亿的补偿资金，征地补偿工作要等补偿资金到位后才能开展。生态移民搬迁按照方案逐步推进。 3、市发改委：已初步拟定我市生态移民搬迁（包括饮用水水源保护区移民搬迁）工作。方案已于10月30日报市政府审议，按照会议纪要要求开展下一步工作。 4、该处生活垃圾已做到日产日清。 | 是 | 100 | 2018-11-05
20 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积127839.52㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018年底 | 自查 | 长期工作 | 1、市林业局编制了《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》明确每一年度退果还林的具体任务目标以及最终完成时间，并按方案推进。2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。印发了《关于印发集中式饮用水水源地农业生产源污染专项整治行动方案的通知》（三农〔2018〕288号），并开展宣传工作。 | 是 | 100 | 2018-09
21 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 保亭三道农场内，户籍人口约7400人，农场周围存在学校、医院、屠宰场等场所，且生活污还未集中收集处理。 | 加快赤田水库二级保护区内市政污水管道建设，正常运行已建成的污水处理厂，集中收集处理生活垃圾，加强监管、巡查，杜绝生活污水向赤田水库排放。 | 2018年底 | 自查 | 协调保亭县政府解决 | 1、三道片区的管网规划建设正在进行，目前已完成可研编制，下步进行施工图设计及招投标。 2、三亚市污水处理公司拟在三道农场区域实施截污纳管项目，采取泵站和农村污水处理站的方式进行整治，拟建设四座泵站、一座沉砂井、和一处农村污水处理站，临时把污水接入污水管网，输送到三道污水处理厂处理。目前，泵站已通电，输送至污水处理厂每天600吨。 | 是 | 100 | 2018-11-22
22 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 存在农业面源污染，农业种植以芒果为主，种植面积1061989.38㎡。南新13队附近有一处水塘，约1500平方米。 | 严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制。拆除或搬迁水塘。 | 2018年底 | 自查 | 长期工作 | 1、市林业局编制了《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》明确每一年度退果还林的具体任务目标以及最终完成时间，并按方案推进。2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。印发了《关于印发集中式饮用水水源地农业生产源污染专项整治行动方案的通知》（三农〔2018〕288号），并开展宣传工作。3、南新13队水塘已拆除，已复绿。 | 是 | 100 | 2018-09
23 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 南新20队生活区域： 1.约15户，约85人，建筑面积1916㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。二、林家二队生活区域： 1.约55户，约247人，建筑面积4945㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。三、六罗村生活区域： 1.约140户，约673人，建筑面积13180㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018年底 | 自查 |  | 1、林家二队、六罗队污水治理工作由天涯区政府随同台楼村美丽乡村建设同步实施，该项目已完工。 2、该处生活垃圾已做到日产日清。 3、经复核，南新20队生活区域核在准保护区范围，由市水务局在实施下一年度农村污水处理项目时优先考虑。 | 是 | 100 | 2018-10
24 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 生活面源污染 | 一、南新17队生活区域： 1.约56户，约256人，建筑面积约12430㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。二、南新5队生活区域： 1.约41户，约187人，建筑面积约7000㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。三、南新区部生活区域： 1.约17户，约54人，建筑面积约2140㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。四、南新13队生活区域： 1.约38户，约182人，建筑面积3941㎡。 2.该区域存在少量生 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018年底 | 自查 |  | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 是 | 100 | 2018-11-22
25 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 农业面源污染 | 台楼二队居民修建鱼塘和蓄水池，约3000平方米。 | 限期拆除并恢复原状。 | 2018年12月底 | 自查 |  | 该处鱼塘和蓄水池拆除完毕，已完成复绿。 | 是 | 100 | 2018-09
26 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市大隆水库饮用水水源 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 卡巴一队生活区域： 1.约40户，约183人，建筑面积约2650㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。二、卡巴二队生活区域： 1.约58户，约312人，建筑面积约4315㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。三、立才农场14队生活区域： 1.约16户，约50人，建筑面积约960㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018年底 | 自查 |  | 1、市水务局已拟定《大隆水库集中式饮用水水源保护区农村生活污水治理工作方案》，卡巴一、二队已纳入龙密美丽乡村建设，布设了污水管网，生活污水已收集至三级化粪池，下一步将由育才生态区管委会对三级化粪池进行升级改造；立才14队生活污水已采用三级化粪池处理，已安装移动式厕所定期收集污水。 2、该处生活垃圾已做到日产日清。 | 是 | 100 | 2018-09
27 | 海南省 | 三亚市 | 三亚市大隆水库饮用水水源 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积612127.21㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018年底 | 自查 | 长期工作 | 1、市林业局编制了《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》明确每一年度退果还林的具体任务目标以及最终完成时间，并按方案推进。2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。印发了《关于印发集中式饮用水水源地农业生产源污染专项整治行动方案的通知》（三农〔2018〕288号），并开展宣传工作。 | 是 | 100 | 2018-09
28 | 海南省 | 儋州市 | 松涛水库饮用水水源保护区 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 一、和大村集中生活区域：约20户，人口约80人，建筑面积约2000㎡。该区域生活污水无集中处理设施，生活污水主要以化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集。二、大厦村集中生活区域，约7户，人口约34人，建筑面积约1740㎡。该区域生活污水无集中处理设施，生活污水主要以化粪池渗漏为主，垃圾集中收集或就地焚烧。三、南丰镇镇墟生活区域，镇墟东片区约200户约1000人，生活污水尚未收集处理，废水直接排入松涛水库二级水源地。 | 1、和大村和大厦村分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、南丰镇建设污水收集管网和污水提升泵站，将污水引入南丰镇北片区污水处理站处理，现正开展前期工作 | 2018.12.30 | 自查 |  | 1、目前，和大村和大虾村污水处理设施建设已全部建设完成。其中：和大村建成了一体化粪池（1m3）52座，检查井5座，沉泥井1座，格栅池1座，清水池1座，一体化处理设备1座（2.0*4.0），设备间1座，排污管合计约800米。总投资152万元；大虾村建成了一体化粪池（1m3）11座，检查井9座，格栅池1座，清水池1座，一体化处理设备1座（1.5*3.0），设备间1座，排污管合计约528米，总投资123万元。2、南丰镇建设污水收集管网和污水提升泵站工程已完成一体化泵站（处理规模300吨/日）建设，完成了提升压力管390米，收集干管980米，1.1公里接户管，360米暗管，项目已建设完成。南丰镇政府加强水库周边涉及村（居）委会的环境卫生整治，生活垃圾已统一收集由村收集镇转运，做到及时转运、日产日销。 | 是 | 100 | 2018-11-05
29 | 海南省 | 儋州市 | 松涛水库饮用水水源保护区 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 一级保护区范围内农业种植面积为75.01公顷，主要种植橡胶、水稻和蔬菜。存在面源污染隐患。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018.12.30 | 自查 | 长期工作 | 印发了《城市集中式饮用水水源地农业种植面源污染整治工作方案》和《儋州市集中式饮用水水源一级保护区等封山育林和退耕还草实施方案》和《儋州市集中式饮用水水源地农业面源监测管控规定》，一级保护区需封山育林面积1106亩，其中：橡胶952亩，槟榔37亩、荔枝117亩，需退耕还草面积294亩，其中：水稻77亩、蔬菜217亩。开展了农业管控宣传，落实了农业面源管理和农作物退出机制。南丰镇政府制定了《南丰镇集中式饮用水水源地环境问题整改工作领导小组及分工方案》形成长效管理机制，将根据分户测量结果进行租地等工作。南丰镇政府和市林业局继续加快发动群众开展分户测量登记及租地工作，开展农业管控宣传，由村委会及镇包点工作组和镇租地工作组加强日常跟踪督促落实，形成长效机制。 | 是 | 100 | 2018-11-05
30 | 海南省 | 儋州市 | 松涛水库饮用水水源保护区 | 地市级 | 一级 | 其他问题 | 存在机动船舶污染,机动船舶主要是库区居民用来出行和捕捞鱼的小船，不用于经营运输。 | 市政府制定整治方案，要求相关职能部门制定《松涛水库船舶总量控制及准入管理办法》，根据库区居民的出行需要依法整治机动船舶。 | 2018.12.30 | 自查 |  | 松涛管理局与南丰镇政府已于10月5日对松涛水库一级保护区渡口进行铁丝网封堵，组织开展松涛水库水生态保护船舶治理专项行动，组织人员到户宣传、张贴宣传标语，用三天时间连续开展清理专项行动，全面清朝一级保护区船舶。开展二级保护区范围的龙尾码头环境整治，清理码头杂草等，保障一级保护区船舶的转移，禁止船舶在一级保护区渡口停靠。市政府已批准设立南丰镇环保办公室，落实了机构和人员及经费。对全部船舶进行编号，落实了船舶转产方案，对停止使用机动船舶的农户，安排护绿员岗位，引导渔民转产就业。目前，一级保护区船舶问题已完善了管理机制，一级保护区范围内的船舶均得到全面清理。 | 是 | 100 | 2018-11-05
31 | 海南省 | 儋州市 | 南茶水库饮用水水源保护区 | 地市级 | 二级 | 农业面源污染 | 上加丁村离松涛干渠不到50米处存在家庭养殖场，该家庭养殖场养殖牛25头、猪8头，存在安全隐患。 | 联合执法清理 | 2018.12.30 | 自查 | 长期工作 | 该养殖场已于2018年9月17日拆除。 | 是 | 100 | 2018-09
32 | 海南省 | 儋州市 | 南茶水库饮用水水源保护区 | 地市级 | 一级 | 农业面源污染 | 有农业种植，面积28.81公顷，主要种植橡胶、水稻和蔬菜，存在面源污染隐患。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018.12.30 | 自查 | 长期工作 | 印发了《城市集中式饮用水水源地农业种植面源污染整治工作方案》和《儋州市集中式饮用水水源一级保护区等封山育林和退耕还草实施方案》和《儋州市集中式饮用水水源地农业面源监测管控规定》，一级保护区需封山育林面积389亩，其中：橡胶389亩，需退耕还草面积66亩，其中：水稻53亩、蔬菜13亩。开展了农业管控宣传，落实了农业面源管理和农作物退出机制。南丰镇政府制定了《南丰镇集中式饮用水水源地环境问题整改工作领导小组及分工方案》形成长效管理机制，将根据分户测量结果进行租地等工作。南丰镇政府和市林业局继续加快发动群众开展分户测量登记及租地工作，开展农业管控宣传，由村委会及镇包点工作组和镇租地工作组加强日常跟踪督促落实，形成长效机制。 | 是 | 100 | 2018-11-05
33 | 海南省 | 儋州市 | 南茶水库饮用水水源保护区 | 地市级 | 二级 | 生活面源污染 | 一、美返村集中生活区域；约50户，200人，建筑面积5000㎡。该区域生活污水无集中处理设施，生活污水排放以散排渗透和化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集运往市垃圾处理场处理。二、兰彩村集中生活区域；约60户，250人，建筑面积5500㎡。该区域生活污水无集中处理设施，生活污水排放以散排渗透和化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集运往市垃圾处理场处理。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018.12.30 | 自查 |  | 美返村和兰彩村2个村庄生活污水人工湿地处理设施已建设完成，完善了污水收集管网。现场采样监测结果表明，2座人工湿地水质达到《污水综合排放标准》表4中的一级标准。生活垃圾已统一收集由村收集镇转运。 | 是 | 100 | 2018-09
34 | 海南省 | 儋州市 | 南茶水库饮用水水源保护区 | 地市级 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区范围内有2个农业面源排水口，第1排放口农田面积约31333平方米，第2排放口农田面积约3000平方米。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2018.12.30 | 自查 | 长期工作 | 印发了《儋州市集中式饮用水水源一级保护区等封山育林和退耕还草实施方案》，将2个排放口农业种植纳入方案范围一并处理，开展了相关农业管理宣传工作，建立了农业种植逐步退出机制。开展了2个排放口的水质监测。目前，整改范围内已停止农业生产作业。汇水范围内农田已停止农业生产作业，停止了农药肥料的使用。 | 是 | 100 | 2018-09
35 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 太平水库饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积约600平方米，主要种植胡椒和南瓜，位于水库上游。胡椒地面积约为350平方米，中心地理坐标：N18.771902,E109.521446;南瓜地面积约为250平方米，中心地理坐标：N18.771920,E109.521445。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 市农业局已制定整改方案，目前已经按照整改方案整改到位。 | 是 | 100 | 2018-12-24
36 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 七指岭河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 经度：109.657252，纬度：18.762177，同甲村农户养殖点，养殖10头猪，废水通过3根管子直接外排入低洼地（鱼塘）。 | 封堵排污口，取缔该养殖点 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 目前猪圈已拆除，排污口已封堵。 | 是 | 100 | 2018-10
37 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 七指岭河饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 同甲村委会番道村，人口约150人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫部门处置。同甲三村，人口约150人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫部门处置。什眉村，人口约150人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫处置。什眉村，人口约50人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫部门处置。同甲村，人口约180人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫部门处置。 | 加大对村民保护水体的宣传教育力度，各个村庄分别采用因地制宜的技术和工艺处理，加快对农村污水处理设施的建设进度。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 市政府已召开会议安排，由市水务公司牵头，针对存在的问题，制定整改方案，目前市水务公司已制定方案，正在按照方案执行。目前已进场施工。 | 否 | 50 | 2018-12-24
38 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 七指岭河饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 经度：109.664624，纬度：18.754606，存在水产养殖17个鱼塘。12处分散式畜禽养殖、5处农业种植 | 水产养殖行业主管部门加强对水产养殖项目规范管理，并建立退出机制，引导水产养殖项目进行产业转型，逐步调整为与水源地保护不相抵触的适宜用途。分散式养殖废弃物资源化利用，实行科学种植。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 水产养殖行业主管部门加强对水产养殖项目规范管理，并建立退出机制，引导水产养殖项目进行产业转型，逐步调整为与水源地保护不相抵触的适宜用途。分散式养殖废弃物资源化利用，实行科学种植。 | 否 | 40 | 2018-12-24
39 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 七指岭河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 经度：109.658916，纬度：18.757968，大棚树仔菜、同甲村外茶园。同甲村种植树仔菜、大棚树仔菜。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 市农业局已制定整改方案，目前正在按照整改方案抓落实。 | 否 | 40 | 2018-12-24
40 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 五指山河饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 排污口 | 军民村南面养猪场排泄物排口，直接排入南圣河，地理坐标：N18°46'49.88",E109°38'51.86"。 | 封堵排污口，取缔该养殖点 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 农户已经将饲养的猪进行搬离，排污管已拆除。 | 是 | 100 | 2018-10
41 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 五指山河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 590县道穿越，防控措施不完善 | 加大对道路交通的管理，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等措施 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 根据市政府安排和部署，市水务公司已经编制完成整改方案，下一步将按照方案进行整改。 | 否 | 40 | 2018-12-24
42 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 五指山河饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 该区域为永忠村、毛详村，约100人。生活污水各户散排，未进行集中处理。存在分散式畜禽养殖。 | 采用因地制宜的技术和工艺处理，分散式养殖废弃物资源化利用。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 永忠村已竣工验收，毛祥村正在进行施工。 | 否 | 50 | 2018-12-24
43 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 五指山河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积17464平方米，主要种植豆角、香蕉、胡椒。地理坐标为：N18°46'31.89",E109°38'43.52"。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 否 | 40 | 2018-12-24
44 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 红星居委会溪口二居民小组有居民养鹅约200只 | 取缔拆除 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 今年八月份，嘉积镇和市畜牧局多次到场做养殖户黎德校户思想工作，争取黎德校户对饮用水水源保护工作的理解和支持。经了解，黎德校户现尚有约200只鹅未售出，且所购买回来的饲料（13包）无法退货。嘉积镇政府正在协调该养鹅户搬迁保护区外。 | 否 | 10 | 2018-12-29
45 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 沐湟沟旁有停业的农家乐 | 取缔并拆除 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 沐皇美丽乡村互联网+农业及旅游驿站位于一级保护区内150平方米的建筑物属于原废旧房屋进行翻新，目前尚未拆除。位于二级保护区内500平方米的农家乐已停止经营，现已改为“美丽乡村互联网+农业及旅游驿站”（经现场核实，具体问题情况修改为“沐湟沟旁有沐皇美丽乡村互联网+农业及旅游驿站”） | 否 | 30 | 2018-12-29
46 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 万泉液化石油气供应站 | 关闭 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 我市国土和规划部门正在协调用地进行临时安置，将油气供应站退出保护区范围。 | 否 | 10 | 2018-12-29
47 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 废弃楼房2栋 | 限期拆除 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 两间楼房为集元公司1993年建设，我市正与集元公司沟协调后拆除。 | 否 | 10 | 2018-12-29
48 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 红星居委会溪口一、口二居民小组有居民510人，还未收集处理生活污水，生活污水排入沐湟沟。 | 1、开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 已完成发改立项、图审、财审和招投标工作，并已确认施工和监理单位。目前我市已选定项目用地，正在对用地进行青苗补偿。（经现场核实，保护区类型修改为“二级”） | 否 | 30 | 2018-12-29
49 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 红星居委会溪口二居民小组有一口鱼塘，约2000平方米。 | 限期搬迁 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 今年八月份，嘉积镇多次到场做现承包者王德浩（由李第福转包，转包期限短于李第福承包期限）、原承包者李第福和口二居民小组组长思想工作，争取现承包者王德浩、原承包者李第福和口二居民小组对饮用水水源保护工作的理解和支持。经协商，现承包者、原承包者和口二居民小组初步同意退塘还耕，但提出回填土方费用由政府解决。经初步预算，该3方鱼塘需回填土方约10000立方米，每平方费用约70元，共计约75万元。目前正在向市财政局申请整治资金。 | 否 | 10 | 2018-12-29
50 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 万泉镇分为老镇墟和新镇墟，目前老镇墟人口约2500人，2008年已建处理1500人的人工湿地，由于年久失修，已停止使用。新镇墟目前人口约2500人，2008年已建处理1500人的人工湿地，该湿地目前仍正常使用。 | 建设新的农村污水治理设施，对损坏的人工湿地进行维护，集中收集和处理生活污水，并资源化利用。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 万泉镇污水处理厂项目建设工作已完成选址、设计，目前正在组织专家评审。（经现场核实，具体整治措施修改为“建设新的城镇污水治理设施，集中收集和处理万泉镇新老镇墟生活污水，并资源化利用。”） | 否 | 10 | 2018-12-29
51 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 万泉镇尚有部分生活污水未经治理外排，2012年，已对万泉镇夏坡村、雅洞村委会（13个村小组）、参古四村、龙三村、口一村、口二村、红星取水口附近等42个村小组建设环境综合整治工程项目（主要包括村庄生活污水处理、畜禽养殖污染治理、生活垃圾收集处理和村容村貌整治等） | 全面完善污水管网及设施建设，集中收集和处理生活污水，并资源化利用。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 我市已制定万泉河红星饮用水水源保护区环境保护专项行动方案，并印发给市各相关责任部门组织实施。目前我市正在对饮用水水源保护内的村庄农村生活污水治理进行设计。（经现场核实，具体整治措施修改为“全面完善农村污水管网及设施建设，集中收集和处理生活污水，并资源化利用。”） | 否 | 10 | 2018-12-29
52 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼海市红星饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 万泉镇夏坡村有网箱养殖 | 限期搬迁 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 夏坡村网箱养殖已全部拆除。 | 是 | 100 | 2018-09
53 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 竹包水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 种植类15处，种植面积约633336.5平方米 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 对于合法的种植地，正在加强治虫施药的统一管理，已完成部分隔离栏建设，文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 否 | 50 | 2018-12-25
54 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 深田水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水库周边共有村庄4处，共约800人（每个村庄约200人），生活垃圾已完成集中收集处理.生活污水还未治理。 | 周边村庄分别启动农村污水综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。并在水库岸边建隔离带。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 隔离网工程项目已动工，启动农村污水综合整治项目前期工作,生活垃圾已完成集中收集处理。文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 否 | 60 | 2018-12-25
55 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 深田水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 种植类11处，种植面积约564669平方米 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2019-06-30 | 自查 | 县级、长期工作 | 对于合法的种植地，正在加强治虫施药的统一管理，文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 否 | 50 | 2018-12-25
56 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 东路水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 种植类36处，种植面积约2920014平方米。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 对于合法的种植地，正在加强治虫施药的统一管理，文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 是 | 100 | 2018-11-25
57 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 东路水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水库周边共有村庄24处，共约4800人（每个村庄约200人）生活垃圾已完成集中收集处理.生活污水还未治理。 | 周边村庄分别启动农村污水综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。并在水库岸边建隔离带。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 隔离网工程项目已动工，启动农村污水综合整治项目前期工作，生活垃圾已完成集中收集处理。文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 否 | 60 | 2018-12-25
58 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 万宁市万宁水库饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 17家养殖散养户位于水源地二级保护区。 | 养殖废弃物全部资源化利用或限期实行关停或搬迁 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.清理方案市政府已印发实施。 2.3家养殖户已停止饲养。 3.养殖户已签订限期拆除协议，正在自行拆除。 | 否 | 40 | 2018-11-01
59 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 万宁市万宁水库饮用水水源 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 石龟村位于水源地一级保护区，人口约1000人,没有生活污水处理设施。 | 建设污水管网，将污水收集送往万宁市长丰镇污水处理厂集中处理。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 项目前期工作已完成 | 否 | 10 | 2018-11-01
60 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 万宁市万宁水库饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 海南农垦宝牧养猪有限公司规模化养猪场，位于水源地二级保护区。该养猪场2006年取得原海南省国土环境资源厅《关于海南省国营东和农村HM有机猪集约化养殖项目环境影响报告书的批复》（琼土环资监字〔2006〕22号），2011年取得海南省国土环境资源厅《关于海南省国营东和农场HM有机猪集约化养殖项目竣工环境保护验收意见的函》（琼土环资函〔2011〕693号）。万宁水库饮用水水源保护区规划于2007年6月由省政府批复划定，2014年启动保护规划修编工作，于2015年1月经省政府办公厅琼府办函〔2015〕9号批准同意调整。 | 逐步减少育肥猪饲养量，将闲置栏舍进行清洁除臭，加强栏舍猪粪清理，完善生产区域内污沟的盖板工作，防止臭气外溢，并于2018年年底前关闭搬迁。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.整治方案已印发实施。 2.育肥猪已全部清理，母猪、仔猪正在清理。 3.部分栏舍已不再使用。 | 否 | 70 | 2018-11-01
61 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 万宁市万宁水库饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 51个水产养鱼塘位于水源地二级保护区。 | 引导水产养殖项目进行改造或者产业转型升级，实行生态养殖，并逐步减少养殖总量， | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.《万宁市养殖水域滩涂规划》 2.6个鱼塘已停止养殖。 3.分类处置工作已完成。 4.市环保局、海洋局、礼纪镇政府、长丰镇政府正在对养殖鱼塘进行清理。 | 否 | 10 | 2018-11-01
62 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 东方市昌化江玉雄饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 昌江县纳凤村集中生活区域：该村庄靠近昌化江区域有一些住户划入二级保护区，建设面积约57300㎡。 | "1.协调昌江县政府对生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置； 2.协调昌江县政府采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、协调昌江县人民政府处理 | 目前，该村的生活污水处理设施正在开工建设，垃圾收集已纳入全县垃圾转运收集体系，由村里统一收集转运至县垃圾填埋场进行处理。 | 否 | 50 | 2018-11-01
63 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 东方市昌化江玉雄饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植地块共3块，主要种植水稻，种植面积约26666平方米 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 已制定印发《东方市人民政府办公室关于印发昌化江玉雄饮用水水源地保护区环境问题专项整治工作方案的通知》，由市农业局负责清理打击保护区内使用剧毒、高毒农药高残留农药或者国家和省禁止使用的其他有毒物质的行为；加强推进生态农业、生态施肥、保护性耕地等措施，开展节水灌溉，鼓励水源保护区内农民使用有机肥。 | 是 | 100 | 2018-11-01
64 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 东方市昌化江玉雄饮用水水源 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植地块共7块，主要种植水稻、芒果、香蕉等，种植面积约213334平方米 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 市林业局在现场核查中发现两块农业种植地块原本均为三级林地，被私人租用后种植香蕉，市林业局已与租用方沟通协商，租用方承诺种植季末结束后停止种植，并恢复林地样貌。 | 否 | 50 | 2018-11-01
65 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 东方市昌化江玉雄饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 岭村有村民有一口面积约5333平方米的鱼塘及一村民住宅。 | 鱼塘养殖合理放养密度，住宅生活产生污水排入三级化类池，生活垃圾交由垃圾车集中收集。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 该水塘没有养鱼，只做农业灌溉用水，为自然蓄水塘，市环保局、三家镇政府已要求其禁止在水塘里散养鹅鸭及鱼苗，不得将污水排放进入水塘；该民宅主人正在建设民宅三级化粪池，收集生活污水，并做好生活垃圾的收集转运，不在保护区内排放。 | 是 | 100 | 2018-11-01
66 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 南渡江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 村集中生活区域，包含罗温村（定安县）、卜正村（海口市东山镇）、卜达村（海口市东山镇）、床边村（海口市东山镇）、射钗村委会（海口市东山镇）、东城村委会（海口市东山镇）：1.共约1970户，约8100人，建筑面积约230400㎡。（其中罗温村约500户，约2500人）2.射钗村小学就读学生约25人，面积约15000平方米。3.该区域生活污水无集中处理设施，生活污水排放以散排渗透和化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集。 | 生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、部分协调海口市政府解决 | 海口市部分，我县已经发函给海口市政府，要求协助清理整治。我县部分的罗温村生活污水，已列入南渡江流域连片村庄农村综合整治项目，该项目可研报告已获得县改委批复，目前项目设计和概算已经编制完成，正报送县发改委评审中。 | 否 | 10 | 2018-11-01
67 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 南渡江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积大约为1022819㎡，主要种植瓜菜。（其中定安县罗温村农业种植面积大约为138398㎡） | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、部分协调海口市政府解决 | 海口市部分，我县已经发函给海口市政府，要求协助清理整治。我县部分的正在开展农业面源调查，并正在组织农膜、农用包装袋回收工作。 | 否 | 10 | 2018-11-01
68 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 南渡江饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 溪头村集中生活区域：1.约15户，约75人，建筑面积约1200㎡。2.该区域生活污水无集中处理设施，生活污水排放以散排渗透和化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集。 | 加快推进石坡村的环境综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水，并引至保护区外或下游排放。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、协调海口市政府解决 | 我县已经发函给海口市政府，要求协助清理整治 | 否 | 10 | 2018-11-01
69 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 南渡江饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积大约为247573㎡，主要种植瓜菜。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、协调海口市政府解决 | 我县已经发函给海口市政府，要求协助清理整治 | 否 | 10 | 2018-11-01
70 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 屯昌县良坡水库饮用水水源 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内还有石坡村的生活污水未治理，该村居民数800人。生活污水无序排放，垃圾集中收集处理。 | 加快推进石坡村的环境综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水，并引至保护区外或下游排放。 | 2018-07-31 | 自查 | 县级、 | 已完成农村污水综合治理（排污沟、调节池、快渗池、加药间）等已经完成，并投入运行。 | 是 | 100 | 2018-11-01
71 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县金江饮用水水源 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 洋田村生猪私宰点 | 取缔清理 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 立行立改，清理完成 | 是 | 100 | 2018-08
72 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县金江饮用水水源 | 县级 | 一级 | 排污口 | 原恒生糖厂（江南糖厂）混合排放口 | 1.封堵排污口；2、生活污收集后送往污水处理厂集中处理。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、恒生糖厂已关闭。 | 恒生糖厂已关闭；生活污水收集管网已覆盖到该区域，江南片区污水工程正在抓紧施工中，工程量已完成95%。 | 否 | 90 | 2018-11-28
73 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县金江饮用水水源 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 取水口附近已成为金江镇城镇建成区，临岸居民生活污水直排入江 | 1.取水口上移，重新修编划定水源保护区；2.建设江南片区污水收集管网和完善江 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.金江水厂取水口上移项目正在抓紧建设施工中，已完成修编划定保护区材料待取水口上移完工投用后报批；2.部分区域已纳入新一轮截流并网，正在编制实施方案。 | 否 | 40 | 2018-11-28
74 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县金江饮用水水源 | 县级 | 二级 | 排污口 | 江南片区（堤坝）生活污水排放口 | 截流并网，污水送往污水处理厂集中处理。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 江南片区污水工程正在抓紧施工中，已完成工程量95%。 | 否 | 90 | 2018-11-28
75 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县金江饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 周夏禄村，约400人，农村生活污水未经处理直排入江，生活垃圾已收集处理。 | 采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。实施农村生活污水治理。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 已纳入农村污水项目实施，正在进行可行性研究报告编制,报告正在讨论阶段。 | 否 | 10 | 2018-11-28
76 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县金江饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 临岸居民生活污水直排入江 | 1.取水口上移，重新划定修编水源保护区；2.建设江南片区污水收集管网和完善江北片区住户纳管；3.部分未纳入市政管网的居住区（村庄）实施农村生活污水治理。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.取水口上移，重新划定修编水源保护区；2.建设江南片区污水收集管网和完善江北片区住户纳管；3.部分未纳入市政管网的居住区（村庄）实施农村生活污水治理。 | 否 | 40 | 2018-11-28
77 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县金江饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 保护区范围内生活垃圾及建筑垃圾倾倒堆积 | 清理 | 2018-06-30 | 自查 | 县级、 | 立行立改，清理完成 | 是 | 100 | 2018-08
78 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县金江饮用水水源 | 县级 | 一级 | 排污口 | 村头村生活污水排放口 | 截流并网，污水送往污水处理厂集中处理。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.金江水厂取水口上移项目正在抓紧建设施工中；2.部分区域已纳入新一轮截流并网，编制完成实施方案，准备专家评审；3.筹划部分未纳入市政管网的居住区（村庄）实施农村生活污水治理中。 | 否 | 30 | 2018-11-28
79 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县福山水库饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 生活污水排放口 | 截流并网纳入福山污水处理厂处理。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 福山镇红光居十八连已纳入福山污水处理厂的市政管网收集范围，福山污水处理厂已完成80%的工程量；其他区域实施农村生活污水治理，除福山居委会的和富村、美玉村、美星村、福东村外均已纳入目前编制的农村污水可研报告，报告已完成，正在进行修编。 | 否 | 20 | 2018-11-28
80 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 澄迈县福山水库饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 种植作业面积为约5500000km2 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2019-06-30 | 自查 | 县级、长期工作 | 前期准备中。 | 否 | 10 | 2018-11-28
81 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 临高县文澜江多莲饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 宫花村村民约960人；湃溪村村民约440人生活污水未集中处理，博雅村村民约360人生活污水未集中处理；头车村村民约240人生活污水未集中处理；兰堂村村民约1419。垃圾已全部收集转运到镇。 | 湃溪村、博雅村、头车村纳入2018年农村污水综合整治项目分别采用因地制宜的技术和工艺处理，加快对农村污水处理设施的建设进度。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 兰堂村农村污水综合整治项目已完成建设；宫花村农村污水综合整治项目已完成前期的设计方案和预算工作，正在进行预算审核；湃溪村、博雅村、头车村已完成现场勘察和测绘，正在进行设计工作。 | 否 | 30 | 2018-11-26
82 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 临高县文澜江多莲饮用水水源 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 兰堂桥旁水面上有一艘自制小鱼排 | 全部清理 | 2018-04-30 | 自查 | 县级、 | 临城镇政府已于4月26日复函，完成清理工作。 | 是 | 100 | 2018-10
83 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 临高县文澜江多莲饮用水水源 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 在新建的兰堂桥底下存放垃圾桶 | 全部清理 | 2019-04-30 | 自查 | 县级、 | 临城镇政府已于4月26日复函，完成清理工作。 | 是 | 100 | 2018-10
84 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 临高县文澜江多莲饮用水水源 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 头车村村民约200人生活污水未集中收集，多莲村村民约1419人，生活污水部分已纳入城镇污水管网，部分未纳入。 | "头车村纳入2018年农村污水整治项目；将多莲村污水全部纳入城镇污水管网，集中收集处理。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 多莲村污水管网建设初步设计评审待批复。 | 否 | 10 | 2018-11-26
85 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 临高县文澜江多莲饮用水水源 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 兰堂桥（村道）穿越 | 做好安全防护栏和树立警示牌，并建设应急池。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 1、兰堂桥已建成安全防护栏；2、已申请水源地保护区实施保护工程经费，并完成设计方案，下一步进场施工。 | 否 | 40 | 2018-11-26
86 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 白沙县南溪河饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 饮用水源保护区二级保护区内有两个分散式的农户养殖点。 | 畜禽养殖废弃物进行资源化利用。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 已完成整治工作。 | 是 | 100 | 2018-12-31
87 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 白沙县南溪河饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 饮用水源保护区二级保护区内有橡胶、水稻、茶叶、槟榔等农业种植园，其种植时间均早于饮用水源保护区划定的时间。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 是 | 100 | 2018-11-01
88 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 白沙县南溪河饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 饮用水源保护区一级保护区内只有1处居民居住点，即白沙农场茶城区17队。白沙农场茶城区17队约8户居民住宅位于一级保护区内，其居住年限早于饮用水源保护区划定的时间，其产生的生活污水集中进入户型三级化粪池进行处理，生活垃圾则经集中收集后统一由环卫部门及时进行清运至保护区外的垃圾填埋场进行处置。 | 组织安排保护区内白沙农场茶城区17队居民点迁出保护区，并依法设置隔离防护设施。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.已完成白沙农场茶城区17队居民点搬迁工作方案的编制，现在正在组织制定白沙农场茶城区17队居民点征地拆迁补偿方案；2.正在组织对一保护区内的种植园进行征地调查测量及种植物清点。 | 否 | 40 | 2018-11-01
89 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 白沙县南溪河饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 1.白沙农场茶城区17队12户居民住宅位于二级保护区内，其产生的生活污水集中进入户型三级化粪池进行处理，生活垃圾则经集中收集后统一由环卫部门及时进行清运至保护区外的垃圾填埋场进行处置；2.元门乡红旗村委会南刚村7户居民住宅位于二级保护区内，其产生的生活污水集中进入户型三级化粪池进行处理，生活垃圾则经集中收集后统一由环卫部门及时进行清运至保护区外的垃圾填埋场进行处置。以上居民居住点均早于饮用水源保护区划定的时间。 | 1.组织安排保护区内白沙农场茶城区17队居民点迁出保护区；2.根据实际情况，在元门乡红旗村委会南刚村建设生活污水收集及集中处理设施。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.已完成白沙农场茶城区17队居民点搬迁工作方案的编制，现在正在组织制定白沙农场茶城区17队居民点征地拆迁补偿方案；2.结合元门乡红旗村委会南刚村的实际，建设生活污水收集及集中处理设施，目前已完成项目前期报审工作。 | 否 | 40 | 2018-11-01
90 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 白沙县南溪河饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 饮用水源保护区一级保护区内有橡胶、水稻、茶叶、龙眼、槟榔等农业种植园，其种植时间均早于饮用水源保护区划定的时间。 | 严格控制化肥、农药等非点源污染，并安排各类种植园逐步退出保护区，依法设置隔离防护设施。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 1.加大宣传力度，向农户宣传相关政策，并指导农户做好农业废弃物集中收集工作，严格控制饮用水源保护区一级保护区内农业种植园的化肥、农药使用。同时加强执法力度；2.正在组织对一级保护区物理隔离带内农民耕种的土地进行面积测量，对种植的作物进行清点统计，给予种植农户进行补偿后一级保护区全部退出耕种。同时组织保护区1600米截流沟工程项目进场施工。 | 否 | 60 | 2018-11-01
91 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 石碌水库饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 存在一条县道702，还未采取相关防护措施。 | 建立防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 县人民政府于2018年11月19日召开昌江县城镇集中式饮用水水源保护区环境问题整改推进会。县交通运输局已移交石碌镇人民政府负责落实建设隔离防护措施，目前正在施工建设过程中。 | 否 | 80 | 2018-12-20
92 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 石碌水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在龙江农场金波分场第十八生产队居民，共51户，165人，无生活污水处理设施和垃圾处理设施。隶属白沙县管辖。 | 1.协调白沙县政府对生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置； | 2019-12-31 | 自查 | 县级、协调白沙县政府解决 | 白沙县已统一收集、转运和处理生活垃圾，白沙县生态环保局已完成生活污水治理项目的勘察设计和资金落实，正在开展初设报批等。 | 否 | 70 | 2018-12-20
93 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 石碌水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在龙江农场金波分场二队居民，80户，256人。无生活污水处理设施和垃圾处理设施。隶属白沙县管辖。 | 1.协调白沙县政府对生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置； 2.协调白沙县政府采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、协调白沙县政府解决 | 白沙县已统一收集、转运和处理生活垃圾，白沙县生态环保局已完成生活污水治理项目的勘察设计和资金落实，正在开展初设报批等。 | 否 | 70 | 2018-12-20
94 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 石碌水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 通过调查发现库中有60m2固定浮排1处，2艘机船、1艘快艇、4艘手摇船、机油桶等，且浮排上有养殖员工居住，员工排放的生活污水，以及各种船只带来油类污染物对水质造成污染。 | 拆除 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 县人民政府于2018年11月19日召开昌江县城镇集中式饮用水水源保护区环境问题整改推进会。县综合执法局、县水务局、县石碌水库管理局已完成全部搭棚等违建设施拆除工作。 | 是 | 100 | 2018-11-20
95 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 石碌水库饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内有一临时搭棚居住的居民，散养家禽、圈养数头山羊等，有一艘简易机船。 | 拆除 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 县人民政府于2018年11月19日召开昌江县城镇集中式饮用水水源保护区环境问题整改推进会。县综合执法局已完成违建设施拆除工作。 | 是 | 100 | 2018-11-20
96 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 石碌河水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 存在一条县道702，还未采取相关防护措施。 | 建立防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 县人民政府于2018年11月19日召开昌江县城镇集中式饮用水水源保护区环境问题整改推进会。省公路局昌江公路分局已完成防撞护栏、限制运载重量和物资种类警示牌的建设工作，因该段处于泄洪路段，无法建设事故导流槽和应急池。 | 是 | 100 | 2018-12-20
97 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 乐东县抱由饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 存在1000000平方米的槟榔、香蕉、水稻等农作物。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 制定方案，进展中 | 否 | 10 | 2018-11-01
98 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 乐东县抱由饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 三平呆峨村，290户，1160人口，距水域209米；三人脚丰村，37户，147人，距水域78米；德霞村6、7队，78户，380人，距水域172米；这三个村只有部分处于二级保护区，均没有污水处理措施，直接排放，但有垃圾桶收集垃圾统一转运。 | 分别对这三个村进行农村综合整治，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 制定方案，进展中 | 否 | 10 | 2018-11-01
99 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 乐东县抱由饮用水水源 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 取水口上游1公里的陆域50米范围内，有2000平方米的槟榔、1000平方米的香蕉等农作物。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2019-05-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 制定方案，进展中 | 否 | 10 | 2018-11-01
100 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 陵水县樟香坝饮用水水源 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积31亩，存在农药、化肥等农业面源污染。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2019-05-31 | 自查 | 县级、长期工作 | 制定《陵水黎族自治县县城集中式饮用水源地（樟香坝）环境问题整改工作方案》，并完成一级保护区农业种植图斑面积勘测，实测59.49亩。 | 否 | 30 | 2018-11-26
101 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 陵水县樟香坝饮用水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积69333.68平方米，存在农药、化肥等农业面源污染。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 2019-06-30 | 自查 | 县级、长期工作 | 制定《陵水黎族自治县县城集中式饮用水源地（樟香坝）环境问题整改工作方案》，并完成二级保护区农业种植图斑面积勘测，实测872.3亩。 | 否 | 30 | 2018-11-26
102 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 新政镇饮用水水源 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区内存在7个自然村庄和一个职工生活区。该村的家禽以及生活污水未经处理也就近排放到水源地，对水源地的水质造成了不利的影响；新政镇藤桥东河饮用水水源保护内分布8个居民点，总共289户，总人数1290人，取水口上游村庄分布较多，沿河村庄卫生条件差，缺乏污水收集、处理设施，垃圾收集处理措施。人畜粪便露天堆置、生活污水随意排放和垃圾随意倾倒极易滋生蚊蝇、诱发疾病，污染物随径流进入河道造成氮、磷和微生物指标超标；水源地保护区内耕地和园地的比例较高，生产技术落后，在农业生产过程中不合理的使用农药、化肥造成土壤和农田径流污染。 | 1.采用隔离工程减少人为活动对水源地一级保护区的扰动；2.建设人工湿地、氧化塘；合理施用化肥、农药、农业保护性耕作等生态农业工程；结合新建、修复河岸植被缓冲带达到控制农业径流、减少水土流失；3.兴建垃圾转运站、加强各自然村、农场生活垃圾收集、分类、转运、填埋等工作加强农业废弃物循环利用力度；4.推广生态农业，开展节水灌溉，减少化肥农药的使用，减少面源污染。实行科学种植，禁止使用有毒、有害及已取缔的农药，提倡使用低毒、低残留、高效农药。控制农药使用量。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.保亭县新政镇饮用水水源地二级保护区内7个自然村农村生活污水处理工程项目正在施工，形象进度50%。 2.已开展各自然村生活垃圾收集、转运等工作；加强农业废弃物循环利用力度。 | 否 | 50 | 2018-12-26
103 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 毛拉洞水库饮用水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 有乡村道路通过二级保护区；保护区上游分布多个村庄，二级保护区内有什述上村、什述下村、什那村、什组村、什文育村、什定村和什那小学等7个居民点，总共266户，总人数1216人。这些村庄的生活污水经化粪池处理后就近排放到脚下河的支流或冲沟进入脚下河水源地，对水源地的水质造成了不利的影响，存在农田果园化肥农药使用。 | 1.开展防护网及配套工程建设；2.建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。3.建设垃圾转运站、加强各自然村生活垃圾收集、分类、转运、填埋等工作加强农业废弃物循环利用力度。 | 2019-12-31 | 自查 | 县级、 | 1.已完成毛拉洞水库饮用水水源地防护网及配套工程项目建设，现进入验收结算阶段。 2.已开展毛感乡生活污水治理工程项目建设，于2018年3月26日入场施工，现正在项目主体施工阶段，形象进度75%。 | 否 | 70 | 2018-12-26
104 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼中县百花岭水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 1、百花岭二级保护区有8处零散的小村，共约有50多户，总人口约300多人，原百花村（东经：109.82122，北纬：19.0069），村民居住集中，约有30多户。村中散养猪、鸡、鸭，数量极少，养殖废物均用于农业施肥。故分散式畜禽养殖废物综合利用完成率为100%。村庄垃圾收集转运处理。部分农户自建化粪池处理生活污水. | 整村搬迁 | 2018-12-31 | 自查 | 县级、 | 拟搬迁地点房屋主体工程已完工，达到入住条件。目前，已有17户居民入住。 | 否 | 70 | 2018-12-19
105 | 海南省 | 海南省直辖县级行政区划 | 琼中县百花岭水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 百花岭水库水源二级保护区内，既位于百花岭风景名胜区百花岭瀑布西侧，存在一幢已基本建成的多功能建筑物主体工程，建筑占地面积约2500平方米，该建设项目未经依法办理环评审批相关手续。 | 责令该建筑物不得用于有污染物排放的经营活动。 | 2018-06-30 | 自查 | 县级、 | 县环保局已发文至项目建设单位，要求项目建设单位立即办理相关手续。现执法权已交由县综合行政执法局负责。 | 否 | 60 | 2018-12-19