## 问题列表
海南省6-7月份集中式饮用水水源地环境问题整治进展情况统计表
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 月报时间
1 | 五指山 | 太平水库水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积约600平方米，主要种植胡椒和南瓜，位于水库上游。胡椒地面积约为350平方米，中心地理坐标：N18.771902,E109.521446;南瓜地面积约为250平方米，中心地理坐标：N18.771920,E109.521445。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 市农业局已制定整改方案，目前已经按照整改方案整改到位。 | 是 | 100 | 2018-12-24
2 | 五指山 | 七指岭河水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 经度：109.664624，纬度：18.754606，存在水产养殖17个鱼塘。12处分散式畜禽养殖、5处农业种植 | 水产养殖行业主管部门加强对水产养殖项目规范管理，并建立退出机制，引导水产养殖项目进行产业转型，逐步调整为与水源地保护不相抵触的适宜用途。分散式养殖废弃物资源化利用，实行科学种植。 | 市农业部门已制定完善整改方案，目前正在按照整改方案抓落实。 | 是 | 100 | 2019-07-03
3 | 五指山 | 七指岭河水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 经度：109.658916，纬度：18.757968，大棚树仔菜、同甲村外茶园。同甲村种植树仔菜、大棚树仔菜。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 市农业局已制定完善整改方案，目前正在按照整改方案抓落实。 | 是 | 100 | 2019-07-03
4 | 五指山 | 七指岭河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 同甲村委会番道村，人口约150人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫部门处置。同甲三村，人口约150人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫部门处置。什眉村，人口约150人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫处置。什眉村，人口约50人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫部门处置。同甲村，人口约180人，居民生活污水没有处理设施，生活垃圾委托环卫部门处置。 | 加大对村民保护水体的宣传教育力度，各个村庄分别采用因地制宜的技术和工艺处理，加快对农村污水处理设施的建设进度。 | 同甲村委会番道村、同甲三村、什眉村、同甲村农村污水一体化处理设施已建成并投入使用。生活垃圾由环卫部门收集集中处理。 | 是 | 100 | 2019-06-28
5 | 五指山 | 七指岭河水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 经度：109.657252，纬度：18.762177，同甲村农户养殖点，养殖10头猪，废水通过3根管子直接外排入低洼地（鱼塘）。 | 封堵排污口，取缔该养殖点 | 目前猪圈已拆除，排污口已封堵。 | 是 | 100 | 2018-10
6 | 五指山 | 五指山河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 该区域为永忠村、毛详村，约100人。生活污水各户散排，未进行集中处理。存在分散式畜禽养殖。 | 采用因地制宜的技术和工艺处理，分散式养殖废弃物资源化利用。 | 永忠村及毛祥村农村污水一体化处理设施已建成并投入使用。 | 是 | 100 | 2019-06-28
7 | 五指山 | 五指山河水源地 | 县级 | 二级 | 排污口 | 军民村南面养猪场排泄物排口，直接排入南圣河，地理坐标：N18°46'49.88",E109°38'51.86"。 | 封堵排污口，取缔该养殖点 | 农户已经将饲养的猪进行搬离，排污管已拆除。 | 是 | 100 | 2018-10
8 | 五指山 | 五指山河水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 590县道穿越，防控措施不完善 | 加大对道路交通的管理，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等措施 | 根据市政府安排和部署，市水务公司已经编制完成整改方案，下一步将按照方案进行整改。 | 否 | 50 | 2019-06-28
9 | 五指山 | 五指山河水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积17464平方米，主要种植豆角、香蕉、胡椒。地理坐标为：N18°46'31.89",E109°38'43.52"。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 市农业部门已制定完善整改方案，目前正在按照整改方案抓落实。 | 是 | 100 | 2019-07-03
10 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 红星居委会溪口二居民小组有居民养鹅约200只 | 取缔拆除 | 该养鹅户已搬迁至保护区外。 | 是 | 100 | 2019-04-26
11 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 红星居委会溪口二居民小组有一口鱼塘，约2000平方米。 | 限期搬迁 | 该鱼塘原由李第福承包，期限10年，后转包给现承包者王德浩，2018年8月以来，属地镇政府工作人员多次到场做思想工作，争取该户对饮用水水源保护工作的理解和支持。目前，该鱼塘已停止养殖，并同意退塘还耕，现已开展鱼塘回填土修复工作。 | 是 | 100 | 2019-06-28
12 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 沐湟沟旁有停业的农家乐 | 取缔并拆除 | 沐皇美丽乡村互联网+农业及旅游驿站位于一级保护区内150平方米的建筑物属于原废旧房屋进行翻新，目前已拆除。位于二级保护区内500平方米的农家乐已停止经营，现已改为“美丽乡村互联网+农业及旅游驿站”（经现场核实，具体问题情况修改为“沐湟沟旁有沐皇美丽乡村互联网+农业及旅游驿站”） | 是 | 100 | 2019-01-28
13 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 废弃楼房2栋 | 限期拆除 | 已拆除 | 是 | 100 | 2019-01-28
14 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 万泉液化石油气供应站 | 关闭 | 万泉镇液化石油气供应站坐落于我市嘉积镇红星村委会鸟仔岭，位于饮用水水源二级保护区内，占地面积约6亩,其中办公室和充装台占地175平方米，规划为建设用地，于1997年7月投入运营，主要经营范围为液化石油气的分装和炉具批发，储气能力55立方米，年供气915吨。市政府已下发责令加气站关闭的决定，现该供应站已停止营业。 | 是 | 100 | 2019-06-28
15 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 万泉镇夏坡村有网箱养殖 | 限期搬迁 | 夏坡村网箱养殖已全部拆除。 | 是 | 100 | 2018-09
16 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 万泉镇尚有部分生活污水未经治理外排，2012年，已对万泉镇夏坡村、雅洞村委会（13个村小组）、参古四村、龙三村、口一村、口二村、红星取水口附近等42个村小组建设环境综合整治工程项目（主要包括村庄生活污水处理、畜禽养殖污染治理、生活垃圾收集处理和村容村貌整治等） | 全面完善污水管网及设施建设，集中收集和处理生活污水，并资源化利用。 | 在万泉镇丹村村委会、文台村委会，嘉积镇雅洞村委会、温泉村委会、参古村委会一共15个污水处理项目，其中万泉镇丹一村委会丹一至丹四村小组农村污水处理项目形象进度达到100%、万泉镇文台村委会官一至官四村小组农村污水处理项目形象进度达到70%，8个项目形象进度达到30%，其余5个项目正在落实用地。 | 否 | 50 | 2019-07-25
17 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 万泉镇分为老镇墟和新镇墟，目前老镇墟人口约2500人，2008年已建处理1500人的人工湿地，由于年久失修，已停止使用。新镇墟目前人口约2500人，2008年已建处理1500人的人工湿地，该湿地目前仍正常使用。 | 建设新的农村污水治理设施，对损坏的人工湿地进行维护，集中收集和处理生活污水，并资源化利用。 | 正在进行管网建设立项工作。建成后将该镇生活污水引至琼海市生活污水处理厂进行集中处理。 | 否 | 10 | 2019-07-25
18 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 红星居委会溪口一、口二居民小组有居民510人，还未收集处理生活污水，生活污水排入沐湟沟。 | 1、开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 进村道路上建设有一级保护区边界物理隔离网，农村生活污水收集管网及处置设施正在建设中。 | 否 | 70 | 2019-07-25
19 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 一级、二级 | 其他问题 | 该水源地一、二保护区周边未按规范建设保护区界标 | 按规范建设水源保护区界标。 | 已按照规范建设8个界标，并按要求对界桩上的字体进行重新翻新喷漆。 | 是 | 100 | 2019-07-25
20 | 文昌市 | 竹包水库水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 种植类15处，种植面积约633336.5平方米 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 对于合法的种植地，正在加强治虫施药的统一管理，文昌市城镇级集中式饮用水水源地保护区农业种植面源管控清退工作方案已经市政府审批印发。 | 是 | 100 | 2019-05-29
21 | 文昌市 | 深田水库水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 种植类11处，种植面积约564669平方米 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 对于合法的种植地，正在加强治虫施药的统一管理，文昌市城镇级集中式饮用水水源地保护区农业种植面源管控清退工作方案已经市政府审批印发。 | 是 | 100 | 2019-05-29
22 | 文昌市 | 深田水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水库周边共有村庄4处，共约800人（每个村庄约200人），生活垃圾已完成集中收集处理.生活污水还未治理。 | 周边村庄分别启动农村污水综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。并在水库岸边建隔离带。 | 隔离网工程项目已动工，计划9月底前完成，农村污水综合整治项目已完成招标并进场动工,生活垃圾已完成集中收集处理。文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 否 | 60 | 2019-07-25
23 | 文昌市 | 东路水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水库周边共有村庄24处，共约4800人（每个村庄约200人）生活垃圾已完成集中收集处理.生活污水还未治理。 | 周边村庄分别启动农村污水综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。并在水库岸边建隔离带。 | 隔离网工程项目已完工，农村污水综合整治项目已完成招标，已进场动工，生活垃圾已完成集中收集处理。文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 否 | 60 | 2019-07-25
24 | 文昌市 | 东路水库水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 种植类36处，种植面积约2920014平方米。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 对于合法的种植地，正在加强治虫施药的统一管理，文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 是 | 100 | 2018-11-25
25 | 文昌市 | 竹包水库水源地 | 县级 | 一级、二级 | 集中居民区 | 该保护区库尾处有一村庄，生活污水未集中收集处理。 | 生活污水、垃圾集中收集处理。 | 该村庄为老芳村，该村湿地已完成维修整改，正常运行。 | 是 | 100 | 2019-07-03
26 | 文昌市 | 深田水库水源地 | 县级 | 二级 | 其它（旅游用地） | 二级保护区内建设有一椰子创意园区，租用海南椰子研究所的地，该园区正在施工改造，生活污水未收集处理。 | 建议停止施工，明确椰子创意园区用途及可能造成污染情况，如对外开放用于旅游性质应依法依规予以关闭。 | 已建设生活污水处理设施，尾水全部用于园区内浇花，整改完成。 | 是 | 100 | 2019-07-03
27 | 文昌市 | 深田水库水源地 | 县级 | 二级 | 其它 | 二级保护区内有一石料堆场。 | 建议依法依规予以关闭。 | 石料堆场已清理完成。 | 是 | 100 | 2019-08-02
28 | 万宁市 | 牛路岭水库水源地 | 县级 | 一级、二级 | 农业面源污染 | 一级保护区内农业种植面积约66亩，二级保护区内农业种植面积约1816亩，主要种植作物为槟榔和橡胶等经济作物，存在农药、化肥等农业面源污染。 | 一级保护区严格控制农业、化肥使用，逐步退出，恢复生态。二级保护区内农业种植和经济林应实行科学种植，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 该水源地的整改方案编制完成，同时按照方案进行整改 | 是 | 100 | 2019-08-01
29 | 万宁市 | 牛路岭水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 二级水域距一级水域500米处有一废弃采砂船 | 限期拖运走 | 已拆除运走 | 是 | 100 | 2019-07-01
30 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 海南农垦宝牧养猪有限公司规模化养猪场，位于水源地二级保护区。该养猪场2006年取得原海南省国土环境资源厅《关于海南省国营东和农村HM有机猪集约化养殖项目环境影响报告书的批复》（琼土环资监字〔2006〕22号），2011年取得海南省国土环境资源厅《关于海南省国营东和农场HM有机猪集约化养殖项目竣工环境保护验收意见的函》（琼土环资函〔2011〕693号）。万宁水库饮用水水源保护区规划于2007年6月由省政府批复划定，2014年启动保护规划修编工作，于2015年1月经省政府办公厅琼府办函〔2015〕9号批准同意调整。 | 逐步减少育肥猪饲养量，将闲置栏舍进行清洁除臭，加强栏舍猪粪清理，完善生产区域内污沟的盖板工作，防止臭气外溢，并于2018年年底前关闭搬迁。 | 该规模养猪场搬迁工作已完成。 | 是 | 100 | 2019-01-02
31 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 石龟村位于水源地一级保护区，人口约1000人,没有生活污水处理设施。 | 建设污水管网，将污水收集送往万宁市长丰镇污水处理厂集中处理。 | 农村污水项目设计、预算已完成，并报财政审批，项目已动工建设。 | 否 | 20 | 2019-08-01
32 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 17家养殖散养户位于水源地二级保护区。 | 养殖废弃物全部资源化利用或限期实行关停或搬迁 | 17家畜禽养殖已完成整改 | 是 | 100 | 2019-07-01
33 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 一级、二级 | 自然种植 | 一级保护区内农业种植面积约162亩，二级保护区内农业种植面积约9144亩，主要种植作物为水稻、瓜菜和果树，存在农药、化肥等农业面源污染。 | 一级保护区严格控制农业、化肥使用，逐步退出，恢复生态。二级保护区内农业种植和经济林应实行科学种植，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 该水源地的整改方案编制完成，同时按照方案进行整改 | 是 | 100 | 2019-08-01
34 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 51个水产养鱼塘位于水源地二级保护区。 | 引导水产养殖项目进行改造或者产业转型升级，实行生态养殖，并逐步减少养殖总量 | 51个鱼塘已完成整改 | 是 | 100 | 2019-07-01
35 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他农副食品加工 | 二级保护区内建设有万宁万航槟榔产销专业合作社，现场建有约11个炉灶及一台0.5蒸吨小锅炉，使用木柴为燃料，用于槟榔蒸煮加工。 | 因该厂以合作社形式经营，建议当地拆除原有燃木柴炉灶及小锅炉，敦促合作社改用电炉。 | 正在进行整改 | 否 | 0 | 2019-08-01
36 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他农副食品加工 | 二级保护区内建有一槟榔加工厂，建有一台4蒸吨燃生物质锅炉。 | 建议依法依规予以拆除或关闭。 | 正在进行整改 | 否 | 0 | 2019-08-01
37 | 东方市 | 昌化江玉雄水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 岭村有村民有一口面积约5333平方米的鱼塘及一村民住宅。 | 鱼塘养殖合理放养密度，住宅生活产生污水排入三级化类池，生活垃圾交由垃圾车集中收集。 | 二级保护区内的鱼塘已不再进行养殖，用于蓄水灌溉；村民住宅已无人居住，农户将其作为仓储室。 | 是 | 100 | 2019-07-29
38 | 东方市 | 昌化江玉雄水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 昌江县纳凤老村集中生活区域：该村庄靠近昌化江区域有一些住户划入二级保护区，建设面积约57300㎡。 | "1.协调昌江县政府对生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置； 2.协调昌江县政府采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。 | 昌江县纳凤老村开展了生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置，纳凤村生活污水处理项目已建成运营，并加强后期运营管理。 | 是 | 100 | 2019-07-29
39 | 东方市 | 昌化江玉雄水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植地块共3块，主要种植水稻，种植面积约40亩。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 已开展二级保护区内农业种植农药化肥的管控宣传工作，并长期加强农业种植农药施肥管控工作。 | 是 | 100 | 2019-07-29
40 | 东方市 | 昌化江玉雄水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植地块共7块，主要种植水稻、芒果、香蕉等，种植面积约320亩。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 开展饮用水水源地环境调查工作，对保护区内的农业面源等开展全面调查，明确污染源种类、数量及面积等，制定《东方市昌化江玉雄饮用水水源地环境保护专项整治方案》，加强农业种植管理，进一步推进一级保护区内农业种植逐步退出工作。已开展一级保护区内农业种植农药化肥的管控宣传工作。我市三家镇政府制定了《东方市昌化江玉雄饮用水源地一级水源保护区农业面源污染退出工作方案》印发实施，与农户签订补偿协议，逐步开展退出工作，对完成青苗补偿的农业种植地块进行清表，并种植椰树，椰树经济受益人为原土地权属人。 | 是 | 100 | 2019-07-29
41 | 定安县 | 南渡江水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 村集中生活区域，包含罗温村（定安县）、卜正村（海口市东山镇）、卜达村（海口市东山镇）、床边村（海口市东山镇）、射钗村委会（海口市东山镇）、东城村委会（海口市东山镇）：1.共约1970户，约8100人，建筑面积约230400㎡。（其中罗温村约500户，约2500人）2.射钗村小学就读学生约25人，面积约15000平方米。3.该区域生活污水无集中处理设施，生活污水排放以散排渗透和化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集。 | 生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放 | 南渡江连片村庄项目正在组织EPC+O方式招标。 | 否 | 40 | 2019-07-10
42 | 定安县 | 南渡江水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积大约为247573㎡，主要种植瓜菜。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 经巡查，本月未发现种植现象。 | 是 | 100 | 2019-07-10
43 | 定安县 | 南渡江水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积大约为1022819㎡，主要种植瓜菜。（其中定安县罗温村农业种植面积大约为138398㎡） | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 已制定农业面源整治方案，定期开展巡查 | 是 | 100 | 2019-06-09
44 | 定安县 | 南渡江水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 溪头村集中生活区域：1.约15户，约75人，建筑面积约1200㎡。2.该区域生活污水无集中处理设施，生活污水排放以散排渗透和化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集。 | 加快推进石坡村的环境综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水，并引至保护区外或下游排放。 | 海口市已将涉及村庄纳入污水治理计划方案。正在开展前期工作。 | 否 | 20 | 2019-06-09
45 | 屯昌县 | 良坡水库水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内还有石坡村的生活污水未治理，该村居民数800人。生活污水无序排放，垃圾集中收集处理。 | 加快推进石坡村的环境综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水，并引至保护区外或下游排放。 | 现已督促业主单位做好石坡村生活污水处理设施正常运行，确保处理后的尾水达标引至保护区外进行农作物灌溉。 | 是 | 100 | 2019-07-04
46 | 屯昌县 | 良坡水库水源地 | 县级 | 一级 | 自然种植 | 我县良坡水库一级保护区内的农业种植为槟榔，橡胶小叶桉树，马占树等经济作物为主，总种植面积1164.91亩，水田种植面积为:363.75亩。 | 研究制定我县县级集中式饮用水水源地良坡水库保护区内农业面源污染专项整治行动方案，加强农业种植管控，严格控制化肥，农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 正在开展，县农业农村局正在编制《屯昌县集中式饮用水水源地良坡水库保护区内农业面源污染专项整治行动方案》 | 否 | 30 | 2019-07-04
47 | 屯昌县 | 良坡水库水源地 | 县级 | 二级 | 自然种植 | 我县良坡水库二级的农业种植为槟榔，橡胶，小叶桉树，马占树等经济作物为主总面积约为2045.76亩，部份为水田种植面积为2559.72亩，部分其他园地4217.11亩。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥，生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 正在开展，县农业农村局正在编制《屯昌县集中式饮用水水源地良坡水库保护区内农业面源污染专项整治行动方案》 | 否 | 30 | 2019-07-04
48 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 周下六村，约400人，农村生活污水未经处理直排入江，生活垃圾已收集处理。 | 1.实施取水口上移工程，重新修编水源保护区规划；2.实施农村生活污水治理项目。 | 1.调整保护区方案已通过专家评审并上报省政府审批中。2.该村已经动工建设农村生活污水处理项目，完成工程量的60%。 | 否 | 70 | 2019-08-02
49 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 临岸居民生活污水直排入江 | 1.取水口上移，重新划定修编水源保护区；2.建设江南片区污水收集工程和新一轮截流并网工程；3.部分未纳入市政管网的居住区（村庄）实施农村生活污水治理。 | 1.金江水厂取水口上移项目正在抓紧建设施工中，保护区调整方案已通过专家评审并报省政府审批；2、实施新一轮截流并网项目；3、部分未纳入市政管网的居住区（村庄）实施农村生活污水治理，项目可研已完成EPC模式招标。 | 否 | 50 | 2019-07-01
50 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 二级 | 排污口 | 江南片区（堤坝）生活污水排放口 | 实施江南片区污水收集工程，污水截流并网，送往污水处理厂集中处理。 | 已完成江南片区污水收集工程，并实施排污口截流。 | 是 | 100 | 2019-08-02
51 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 村头村生活污水排放口 | 1.建设取水口上移工程，重新修编饮用水源保护区规划；2.实施新一轮截流并网工程，污水送往污水处理厂集中处理。 | 实施新一轮截流并网项目，对该排放口实施了截流并网。 | 是 | 100 | 2019-08-02
52 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 取水口附近已成为金江镇城镇建成区，临岸居民生活污水直排入江 | 1.取水口上移，重新修编划定水源保护区；2.建设江南片区污水收集工程，截流污水排往污水处理厂集中处理；3.实施金江镇新一轮截流并网工程项目，收集江北污水排往污水处理厂处理。 | 1、实施取水口上移工程，完成工程量55%；2、保护区调整技术方案通过专家评审并省政府审批；3、实施新一轮的截流并网工程，完成工程20%。 | 否 | 40 | 2019-07-01
53 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 原恒生糖厂（江南糖厂）混合排放口 | 1.封堵排污口；2、生活污收集后送往污水处理厂集中处理。 | 恒生糖厂已关闭，排污口已封堵。 | 是 | 100 | 2019-07-01
54 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 保护区范围内生活垃圾及建筑垃圾倾倒堆积 | 1.全面清理处置保护区范围内堆积的生活垃圾和建筑垃圾；2.完善垃圾收运体系。 | 立行立改，清理完成 | 是 | 100 | 2018-08
55 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 洋田村生猪私宰点 | 取缔清理 | 立行立改，清理完成 | 是 | 100 | 2018-08
56 | 澄迈县 | 福山水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 生活污水排放口 | 1.实施福山镇污水处理厂项目，截流并网纳入福山污水处理厂处理；2.集中片区无法收集至市政污水集中处理的农村实施农村污水治理，分散居住污水建防渗三级化粪池收集后农肥使用。 | 1.福山污水处理厂已完成88%的工程量。2.对十八连实施农村生活污水治理，经现场勘察，该村为美丽乡村，已建有污水收集管网，需进一步完善污水管网和建设污水处理设施，该项目已完成设计，即将进入招投标阶段。 | 否 | 60 | 2019-08-02
57 | 澄迈县 | 福山水库水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 种植作业面积为约5.5平方公里 | 1.制定保护区农业科学种植实施方案，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥，逐步降低保护区的化肥和农药使用量；2.做好农药、化肥包装袋等农业废弃物回收处理。 | 建立长效机制，已制定田间废弃物清理方案；出台科学种植方案，开展禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥宣传工作，设置相关宣传牌。 | 是 | 100 | 2019-08-02
58 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 宫花村村民约960人；湃溪村村民约440人生活污水未集中处理，博雅村村民约360人生活污水未集中处理；头车村村民约240人生活污水未集中处理；兰堂村村民约1419。垃圾已全部收集转运到镇。 | 湃溪村、博雅村、头车村纳入2018年农村污水综合整治项目分别采用因地制宜的技术和工艺处理，加快对农村污水处理设施的建设进度。 | 1.兰堂村农村污水治理项目已完成验收；宫花村农村污水治理项目已完成施工建设； 2.博雅村、头车村、湃溪村农村污水治理项目下一步进入招投标。 | 否 | 50 | 2019-07-29
59 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 头车村村民约200人生活污水未集中收集，多莲村村民约1419人，生活污水部分已纳入城镇污水管网，部分未纳入。 | "头车村纳入2018年农村污水整治项目；将多莲村污水全部纳入城镇污水管网，集中收集处理。 | 已完成多莲村污水管网项目建设施工进度约45%. | 否 | 40 | 2019-07-29
60 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 一级、二级 | 自然种植 | 一级保护区内农业种植面积约40亩，二级保护区内农业种植面积约1500亩,主要种植作物为水稻，地瓜，瓜菜。存在农药、化肥等农业面源污染。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态（一级保护区）；实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥（二级保护区） | 已完成方案制定，正在组织印发。 | 否 | 50 | 2019-07-29
61 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 在新建的兰堂桥底下存放垃圾桶 | 全部清理 | 临城镇政府已于4月26日复函，完成清理工作。 | 是 | 100 | 2018-10
62 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 兰堂桥（村道）穿越 | 做好安全防护栏和树立警示牌，并建设应急池。 | 兰堂桥属危桥改造，目前还在改造建设中尚未通车，安全防护栏、交通警示牌和应急导流槽、应急池建设随项目进展一并进行。 | 是 | 100 | 2019-07-04
63 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 兰堂桥旁水面上有一艘自制小鱼排 | 全部清理 | 临城镇政府已于4月26日复函，完成清理工作。 | 是 | 100 | 2018-10
64 | 白沙县 | 南溪河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 1.白沙农场茶城区17队12户居民住宅位于二级保护区内，其产生的生活污水集中进入户型三级化粪池进行处理，生活垃圾则经集中收集后统一由环卫部门及时进行清运至保护区外的垃圾填埋场进行处置；2.元门乡红旗村委会南刚村7户居民住宅位于二级保护区内，其产生的生活污水集中进入户型三级化粪池进行处理，生活垃圾则经集中收集后统一由环卫部门及时进行清运至保护区外的垃圾填埋场进行处置。以上居民居住点均早于饮用水源保护区划定的时间。 | 1.组织安排保护区内白沙农场茶城区17队居民点迁出保护区；2.根据实际情况，在元门乡红旗村委会南刚村建设生活污水收集及集中处理设施。 | 根据实际情况，在元门乡红旗村委会南刚村建设生活污水收集及集中处理设施，目前已建成并投入使用。完成该项问题的整改工作。 | 是 | 100 | 2019-07-19
65 | 白沙县 | 南溪河水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 饮用水源保护区二级保护区内有两个分散式的农户养殖点。 | 畜禽养殖废弃物进行资源化利用。 | 已完成整治工作。 | 是 | 100 | 2018-12-31
66 | 白沙县 | 南溪河水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 饮用水源保护区一级保护区内有橡胶、水稻、茶叶、龙眼、槟榔等农业种植园，其种植时间均早于饮用水源保护区划定的时间。 | 严格控制化肥、农药等非点源污染，并安排各类种植园逐步退出保护区，依法设置隔离防护设施。 | 严格控制化肥、农药等非点源污染，并安排各类种植园逐步退出一级保护区。完成该项问题的整改工作。 | 是 | 100 | 2019-07-19
67 | 白沙县 | 南溪河水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 饮用水源保护区一级保护区内只有1处居民居住点，即白沙农场茶城区17队。白沙农场茶城区17队约8户居民住宅位于一级保护区内，其居住年限早于饮用水源保护区划定的时间，其产生的生活污水集中进入户型三级化粪池进行处理，生活垃圾则经集中收集后统一由环卫部门及时进行清运至保护区外的垃圾填埋场进行处置。 | 组织安排保护区内白沙农场茶城区17队居民点迁出保护区，并依法设置隔离防护设施。 | 已完成了白沙农场茶城区17队搬迁选址及安置点房屋设计和概算编制等前期工作，现正在组织开展安置点房屋建设招投标工作。 | 否 | 60 | 2019-07-01
68 | 白沙县 | 南溪河水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 饮用水源保护区二级保护区内有橡胶、水稻、茶叶、槟榔等农业种植园，其种植时间均早于饮用水源保护区划定的时间。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 是 | 100 | 2018-11-01
69 | 昌江县 | 石碌水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 通过调查发现库中有60m2固定浮排1处，2艘机船、1艘快艇、4艘手摇船、机油桶等，且浮排上有养殖员工居住，员工排放的生活污水，以及各种船只带来油类污染物对水质造成污染。 | 拆除 | 县人民政府于2018年11月19日召开昌江县城镇集中式饮用水水源保护区环境问题整改推进会。县综合执法局、县水务局、县石碌水库管理局已完成全部搭棚等违建设施拆除工作。 | 是 | 100 | 2018-11-20
70 | 昌江县 | 石碌水库水源地 | 县级 | 一级、二级 | 自然种植 | 一级保护区内农业种植面积约264042m2,二级保护区内农业种植面积约173532m2,主要种植作物为橡胶，芒果，龙眼，存在农药，化肥等农业面源污染。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态（一级保护区）；实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥（二级保护区） | 一是县农业农村局已印发《城镇集中式饮用水水源地农业面源污染专项整治行动方案的通知》；二是已与农户签订农业面源污染承诺书100余份，并加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染；三是鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥；四是下一步将建立逐步退出机制，恢复生态（一级保护区）。 | 是 | 100 | 2019-07-10
71 | 昌江县 | 石碌水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在龙江农场金波分场二队居民，80户，256人。无生活污水处理设施和垃圾处理设施。隶属白沙县管辖。 | 1.协调白沙县政府对生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置； 2.协调白沙县政府采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。 | 白沙县已统一收集、转运和处理生活垃圾，白沙县生态环保局已完成生活污水治理项目初步设计与概算批复和资金落实、财审，正在准备施工招投标公告等工作。 | 否 | 70 | 2019-06-20
72 | 昌江县 | 石碌水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在龙江农场金波分场第十八生产队居民，共51户，165人，无生活污水处理设施和垃圾处理设施。隶属白沙县管辖。 | 1.协调白沙县政府对生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置； | 白沙县已统一收集、转运和处理生活垃圾，白沙县生态环保局已完成生活污水治理项目初步设计与概算批复和资金落实、财审，正在准备施工招投标公告等工作。 | 否 | 70 | 2019-06-20
73 | 昌江县 | 石碌水库水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 存在一条县道702，还未采取相关防护措施。 | 建立防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。 | 经公路局、交通局、乡镇政府确认，该道路为乡道，目前已按照要求完成隔离防护设施的建设。 | 是 | 100 | 2019-01-25
74 | 昌江县 | 石碌水库水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内有一临时搭棚居住的居民，散养家禽、圈养数头山羊等，有一艘简易机船。 | 拆除 | 县人民政府于2018年11月19日召开昌江县城镇集中式饮用水水源保护区环境问题整改推进会。县综合执法局已完成违建设施拆除工作。 | 是 | 100 | 2018-11-20
75 | 昌江县 | 石碌河水源地 | 县级 | 一级、二级 | 自然种植 | 一级保护区内农业种植面积约20985m2,二级保护区内农业种植面积约166500m2,主要种植橡胶，芒果，龙眼干存在农药，化肥等农业面源污染。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态（一级保护区）；实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥（二级保护区） | 一是县农业农村局已印发《城镇集中式饮用水水源地农业面源污染专项整治行动方案的通知》；二是已与农户签订农业面源污染承诺书100余份，并加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染；三是鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥；四是下一步将建立逐步退出机制，恢复生态（一级保护区）。 | 是 | 100 | 2019-07-10
76 | 昌江县 | 石碌河水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 存在一条县道702，还未采取相关防护措施。 | 建立防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。 | 县人民政府于2018年11月19日召开昌江县城镇集中式饮用水水源保护区环境问题整改推进会。省公路局昌江公路分局已完成防撞护栏、限制运载重量和物资种类警示牌的建设工作，因该段处于泄洪路段，无法建设事故导流槽和应急池。 | 是 | 100 | 2018-12-20
77 | 乐东县 | 抱由水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 三平呆峨村，290户，1160人口，距水域209米；三人脚丰村，37户，147人，距水域78米；德霞村6、7队，78户，380人，距水域172米；这三个村只有部分处于二级保护区，均没有污水处理措施，直接排放，但有垃圾桶收集垃圾统一转运。 | 分别对这三个村进行农村综合整治，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。 | 三人脚丰村生活污水治理项目已进场施工，预计10月底建成投入运行，德霞村6、7人队（洪抱村）生活污水治理项目马上进行工程招标，预计7月中旬进场施工。 三平呆峨村农村污水治理项目正在进行设计。 问题整治完成进度估算达到50%。 | 否 | 50 | 2019-06-30
78 | 乐东县 | 抱由水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 取水口上游1公里的陆域50米范围内，有2000平方米的槟榔、1000平方米的香蕉等农作物。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 已经制定退出方案，已经跟农户开始沟通宣传，拟按照方案逐步退出。 | 是 | 100 | 2019-07-10
79 | 乐东县 | 抱由水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 存在1000000平方米的槟榔、香蕉、水稻等农作物。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 已经制定农业源科学种植方案，农业农村局、生态环境局以及抱由镇政府都去跟周边农户宣传指导，推广科学种植方案 | 是 | 100 | 2019-07-10
80 | 陵水县 | 樟香坝水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积69333.68平方米，存在农药、化肥等农业面源污染。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥 | 已完成整改进度100% | 是 | 100 | 2019-07-10
81 | 陵水县 | 樟香坝水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积31亩，存在农药、化肥等农业面源污染。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 已完成整治，达到100% | 是 | 100 | 2019-07-10
82 | 保亭县 | 新政镇水源地 | 县级 | 一级、二级 | 自然种植 | 一级保护区内农业种植面积约5亩，二级保护区内农业种植面积约42亩,主要种植作物为槟榔、秋葵、水稻冬季瓜菜。存在农药、化肥等农业面源污染。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态（一级保护区）；实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥（二级保护区） | 1.印发了《保亭县毛拉洞水库在毛感乡和新政镇水源地一级保护区、二级保护区科学使用化肥农药、水产养殖工作方案》，开展一级保护区内农业种植退出工作，在水源地周边设立宣传告示牌，向农户宣传减少使用农药化肥，提高周边农户配合度，促进农业种植退出工作的落实。 2.新政镇共投入人力231人/次，回收农业投入品废弃物农田面积525亩，回收农业投入品废弃物约2.4，主要农作物秸秆利用约1150亩，实施化肥减施行动1500亩。 | 是 | 100 | 2019-08-01
83 | 保亭县 | 新政镇水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区内存在7个自然村庄和一个职工生活区。该村的家禽以及生活污水未经处理也就近排放到水源地，对水源地的水质造成了不利的影响；新政镇藤桥东河饮用水水源保护内分布8个居民点，总共289户，总人数1290人，取水口上游村庄分布较多，沿河村庄卫生条件差，缺乏污水收集、处理设施，垃圾收集处理措施。人畜粪便露天堆置、生活污水随意排放和垃圾随意倾倒极易滋生蚊蝇、诱发疾病，污染物随径流进入河道造成氮、磷和微生物指标超标；水源地保护区内耕地和园地的比例较高，生产技术落后，在农业生产过程中不合理的使用农药、化肥造成土壤和农田径流污染。 | 1.采用隔离工程减少人为活动对水源地一级保护区的扰动；2.建设人工湿地、氧化塘；合理施用化肥、农药、农业保护性耕作等生态农业工程；结合新建、修复河岸植被缓冲带达到控制农业径流、减少水土流失；3.兴建垃圾转运站、加强各自然村、农场生活垃圾收集、分类、转运、填埋等工作加强农业废弃物循环利用力度；4.推广生态农业，开展节水灌溉，减少化肥农药的使用，减少面源污染。实行科学种植，禁止使用有毒、有害及已取缔的农药，提倡使用低毒、低残留、高效农药。控制农药使用量。 | 保亭县新政镇饮用水水源地二级保护区内7个自然村农村生活污水处理工程项目正在施工，形象进度96%。 2.已开展各自然村生活垃圾收集、转运等工作。 | 是 | 100 | 2019-07-03
84 | 保亭县 | 毛拉洞水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 有乡村道路通过二级保护区；保护区上游分布多个村庄，二级保护区内有什述上村、什述下村、什那村、什组村、什文育村、什定村和什那小学等7个居民点，总共266户，总人数1216人。这些村庄的生活污水经化粪池处理后就近排放到脚下河的支流或冲沟进入脚下河水源地，对水源地的水质造成了不利的影响，存在农田果园化肥农药使用。 | 1.开展防护网及配套工程建设；2.建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。3.建设垃圾转运站、加强各自然村生活垃圾收集、分类、转运、填埋等工作加强农业废弃物循环利用力度。 | 1.已完成毛拉洞水库饮用水水源地防护网及配套工程项目建设。 2.已完成毛感乡生活污水治理工程项目建设，于2018年3月26日入场施工，现已完成建设，并投入使用。3.加强农业废弃物循环利用力度。 | 是 | 100 | 2019-07-03
85 | 保亭县 | 毛拉洞水库水源地 | 县级 | 二级 | 自然种植 | 二级保护区内农业种植面积约120亩,主要种植作物为槟榔、橡胶、水稻等。存在农药、化肥等农业面源污染。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 印发了《保亭县毛拉洞水库在毛感乡和新政镇水源地一级保护区、二级保护区科学使用化肥农药、水产养殖工作方案》，在水源地周边设立宣传告示牌，向农户宣传减少使用农药化肥，提高周边农户配合度。 | 是 | 100 | 2019-08-01
86 | 琼中县 | 百花岭水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 百花岭水库水源二级保护区内，既位于百花岭风景名胜区百花岭瀑布西侧，存在一幢已基本建成的多功能建筑物主体工程，建筑占地面积约2500平方米，该建设项目未经依法办理环评审批相关手续。 | 责令该建筑物不得用于有污染物排放的经营活动。 | 该建筑是游客到访中心，配套建设水资源监测管理办公室、热带雨林博物馆和空气质量监测站等功能，属非营利性公共文化设施。该项目建设符合我县“多规合一”，土地利用现状为建设用地，目前进展情况为：一是该项目已取得临时规划许可、项目用地预审和临时用地意见；二是县委常委会、县政府常务会议审议通过项目用地划拨手续；三是召开县政府专题会议，协调县发展和改革委员会、县自然资源和规划局、县生态环境局、县住房和城乡建设局等部门结合部门职责，指导县旅游和文化广电体育局办理项目环评的等手续。 | 是 | 100 | 2019-07-10
87 | 琼中县 | 百花岭水库水源地 | 县级 | 一级 | 自然种植 | 一级保护区内农业种植面积约47亩，主要种植槟榔、橡胶、花生。存在农药，化肥等农业面源污染。 | 整村搬迁，政府清点青苗赔偿，未搬迁前，严格控制农业化肥使用。 | 一是通过采取置换的方式，收回营根镇百花一、二村在百花岭水库饮用水水源地保护区及周边耕种的青苗和地上附属物，清表后实施生态恢复，避免村民继续耕种，使用农药、化肥，彻底消除农业面源的污染。经测量，营根镇百花一、二村在百花岭水库饮用水水源地保护区及周边耕种的土地共1771.05亩，现已完成青苗及地上附属物清点工作，其中规划红线范围内土地面积为885.39亩，需拨付青苗补偿款及工作经费2875.802847万元，该款项已经县委常委会议审议通过并下达到镇政府。二是已在百花岭水库饮用水源地周边设立告示牌，饮用水源地范围内严禁使用化肥，农药等农业投入品。三是为了确保村民的长远发展、生产稳定增收，在百花岭水库饮用水水源地保护区下游区约7.5公里处调整置换1674.61亩国有农用地作为百花一、二村生产安置地，保障村民生产用地，避免村民返回百花岭水库饮用水水源地保护区继续耕种。 | 是 | 100 | 2019-07-10
88 | 琼中县 | 百花岭水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 1、百花岭二级保护区有8处零散的小村，共约有50多户，总人口约300多人，原百花村（东经：109.82122，北纬：19.0069），村民居住集中，约有30多户。村中散养猪、鸡、鸭，数量极少，养殖废物均用于农业施肥。故分散式畜禽养殖废物综合利用完成率为100%。村庄垃圾收集转运处理。部分农户自建化粪池处理生活污水. | 整村搬迁 | 百花村（一村、二村）共63户，我县已在建成百花新村安置点，截止目前已经搬迁入住，其中四类人员已经全部搬迁入住，仅剩余少数村民仍住在村内。正在协调自拆旧房问题。 | 是 | 100 | 2019-07-10

## Sheet1
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 海南省 | 五指山 | 五指山河水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 590县道穿越，防控措施不完善 | 加大对道路交通的管理，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等措施 | 2019-12-31 | 根据市政府安排和部署，市水务公司已经编制完成整改方案，下一步将按照方案进行整改。 | 否 | 50
2 | 海南省 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 万泉镇尚有部分生活污水未经治理外排，2012年，已对万泉镇夏坡村、雅洞村委会（13个村小组）、参古四村、龙三村、口一村、口二村、红星取水口附近等42个村小组建设环境综合整治工程项目（主要包括村庄生活污水处理、畜禽养殖污染治理、生活垃圾收集处理和村容村貌整治等） | 全面完善污水管网及设施建设，集中收集和处理生活污水，并资源化利用。 | 2019-12-31 | 在万泉镇丹村村委会、文台村委会，嘉积镇雅洞村委会、温泉村委会、参古村委会一共15个污水处理项目，其中万泉镇丹一村委会丹一至丹四村小组农村污水处理项目形象进度达到100%、万泉镇文台村委会官一至官四村小组农村污水处理项目形象进度达到70%，8个项目形象进度达到30%，其余5个项目正在落实用地。 | 否 | 50
3 | 海南省 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 万泉镇分为老镇墟和新镇墟，目前老镇墟人口约2500人，2008年已建处理1500人的人工湿地，由于年久失修，已停止使用。新镇墟目前人口约2500人，2008年已建处理1500人的人工湿地，该湿地目前仍正常使用。 | 建设新的农村污水治理设施，对损坏的人工湿地进行维护，集中收集和处理生活污水，并资源化利用。 | 2019-12-31 | 正在进行管网建设立项工作。建成后将该镇生活污水引至琼海市生活污水处理厂进行集中处理。 | 否 | 10
4 | 海南省 | 琼海市 | 红星水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 红星居委会溪口一、口二居民小组有居民510人，还未收集处理生活污水，生活污水排入沐湟沟。 | 1、开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 2018-12-31 | 进村道路上建设有一级保护区边界物理隔离网，农村生活污水收集管网及处置设施正在建设中。 | 否 | 70
5 | 海南省 | 文昌市 | 深田水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水库周边共有村庄4处，共约800人（每个村庄约200人），生活垃圾已完成集中收集处理.生活污水还未治理。 | 周边村庄分别启动农村污水综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。并在水库岸边建隔离带。 | 2019-12-31 | 隔离网工程项目已动工，计划9月底前完成，农村污水综合整治项目已完成招标并进场动工,生活垃圾已完成集中收集处理。文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 否 | 60
6 | 海南省 | 文昌市 | 东路水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水库周边共有村庄24处，共约4800人（每个村庄约200人）生活垃圾已完成集中收集处理.生活污水还未治理。 | 周边村庄分别启动农村污水综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。并在水库岸边建隔离带。 | 2019-12-31 | 隔离网工程项目已完工，农村污水综合整治项目已完成招标，已进场动工，生活垃圾已完成集中收集处理。文昌市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案已经市政府审批印发。 | 否 | 60
7 | 海南省 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 石龟村位于水源地一级保护区，人口约1000人,没有生活污水处理设施。 | 建设污水管网，将污水收集送往万宁市长丰镇污水处理厂集中处理。 | 2019-12-31 | 农村污水项目设计、预算已完成，并报财政审批，项目已动工建设。 | 否 | 20
8 | 海南省 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他农副食品加工 | 二级保护区内建设有万宁万航槟榔产销专业合作社，现场建有约11个炉灶及一台0.5蒸吨小锅炉，使用木柴为燃料，用于槟榔蒸煮加工。 | 因该厂以合作社形式经营，建议当地拆除原有燃木柴炉灶及小锅炉，敦促合作社改用电炉。 |  | 正在进行整改 | 否 | 0
9 | 海南省 | 万宁市 | 万宁水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他农副食品加工 | 二级保护区内建有一槟榔加工厂，建有一台4蒸吨燃生物质锅炉。 | 建议依法依规予以拆除或关闭。 |  | 正在进行整改 | 否 | 0
10 | 海南省 | 定安县 | 南渡江水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 村集中生活区域，包含罗温村（定安县）、卜正村（海口市东山镇）、卜达村（海口市东山镇）、床边村（海口市东山镇）、射钗村委会（海口市东山镇）、东城村委会（海口市东山镇）：1.共约1970户，约8100人，建筑面积约230400㎡。（其中罗温村约500户，约2500人）2.射钗村小学就读学生约25人，面积约15000平方米。3.该区域生活污水无集中处理设施，生活污水排放以散排渗透和化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集。 | 生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放 | 2019-12-31 | 南渡江连片村庄项目正在组织EPC+O方式招标。 | 否 | 40
11 | 海南省 | 定安县 | 南渡江水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 溪头村集中生活区域：1.约15户，约75人，建筑面积约1200㎡。2.该区域生活污水无集中处理设施，生活污水排放以散排渗透和化粪池渗漏为主，生活垃圾由垃圾车集中收集。 | 加快推进石坡村的环境综合整治项目，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水，并引至保护区外或下游排放。 | 2018-12-31 | 海口市已将涉及村庄纳入污水治理计划方案。正在开展前期工作。 | 否 | 20
12 | 海南省 | 屯昌县 | 良坡水库水源地 | 县级 | 一级 | 自然种植 | 我县良坡水库一级保护区内的农业种植为槟榔，橡胶小叶桉树，马占树等经济作物为主，总种植面积1164.91亩，水田种植面积为:363.75亩。 | 研究制定我县县级集中式饮用水水源地良坡水库保护区内农业面源污染专项整治行动方案，加强农业种植管控，严格控制化肥，农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2019-12-31 | 正在开展，县农业农村局正在编制《屯昌县集中式饮用水水源地良坡水库保护区内农业面源污染专项整治行动方案》 | 否 | 30
13 | 海南省 | 屯昌县 | 良坡水库水源地 | 县级 | 二级 | 自然种植 | 我县良坡水库二级的农业种植为槟榔，橡胶，小叶桉树，马占树等经济作物为主总面积约为2045.76亩，部份为水田种植面积为2559.72亩，部分其他园地4217.11亩。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥，生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 2019-12-31 | 正在开展，县农业农村局正在编制《屯昌县集中式饮用水水源地良坡水库保护区内农业面源污染专项整治行动方案》 | 否 | 30
14 | 海南省 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 周下六村，约400人，农村生活污水未经处理直排入江，生活垃圾已收集处理。 | 1.实施取水口上移工程，重新修编水源保护区规划；2.实施农村生活污水治理项目。 | 2019-12-31 | 1.调整保护区方案已通过专家评审并上报省政府审批中。2.该村已经动工建设农村生活污水处理项目，完成工程量的60%。 | 否 | 70
15 | 海南省 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 临岸居民生活污水直排入江 | 1.取水口上移，重新划定修编水源保护区；2.建设江南片区污水收集工程和新一轮截流并网工程；3.部分未纳入市政管网的居住区（村庄）实施农村生活污水治理。 | 2019-12-31 | 1.金江水厂取水口上移项目正在抓紧建设施工中，保护区调整方案已通过专家评审并报省政府审批；2、实施新一轮截流并网项目；3、部分未纳入市政管网的居住区（村庄）实施农村生活污水治理，项目可研已完成EPC模式招标。 | 否 | 50
16 | 海南省 | 澄迈县 | 金江水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 取水口附近已成为金江镇城镇建成区，临岸居民生活污水直排入江 | 1.取水口上移，重新修编划定水源保护区；2.建设江南片区污水收集工程，截流污水排往污水处理厂集中处理；3.实施金江镇新一轮截流并网工程项目，收集江北污水排往污水处理厂处理。 | 2019-12-31 | 1、实施取水口上移工程，完成工程量55%；2、保护区调整技术方案通过专家评审并省政府审批；3、实施新一轮的截流并网工程，完成工程20%。 | 否 | 40
17 | 海南省 | 澄迈县 | 福山水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 生活污水排放口 | 1.实施福山镇污水处理厂项目，截流并网纳入福山污水处理厂处理；2.集中片区无法收集至市政污水集中处理的农村实施农村污水治理，分散居住污水建防渗三级化粪池收集后农肥使用。 | 2019-12-31 | 1.福山污水处理厂已完成88%的工程量。2.对十八连实施农村生活污水治理，经现场勘察，该村为美丽乡村，已建有污水收集管网，需进一步完善污水管网和建设污水处理设施，该项目已完成设计，即将进入招投标阶段。 | 否 | 60
18 | 海南省 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 宫花村村民约960人；湃溪村村民约440人生活污水未集中处理，博雅村村民约360人生活污水未集中处理；头车村村民约240人生活污水未集中处理；兰堂村村民约1419。垃圾已全部收集转运到镇。 | 湃溪村、博雅村、头车村纳入2018年农村污水综合整治项目分别采用因地制宜的技术和工艺处理，加快对农村污水处理设施的建设进度。 | 2019-12-31 | 1.兰堂村农村污水治理项目已完成验收；宫花村农村污水治理项目已完成施工建设； 2.博雅村、头车村、湃溪村农村污水治理项目下一步进入招投标。 | 否 | 50
19 | 海南省 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 头车村村民约200人生活污水未集中收集，多莲村村民约1419人，生活污水部分已纳入城镇污水管网，部分未纳入。 | "头车村纳入2018年农村污水整治项目；将多莲村污水全部纳入城镇污水管网，集中收集处理。 | 2019-12-31 | 已完成多莲村污水管网项目建设施工进度约45%. | 否 | 40
20 | 海南省 | 临高县 | 文澜江多莲水源地 | 县级 | 一级、二级 | 自然种植 | 一级保护区内农业种植面积约40亩，二级保护区内农业种植面积约1500亩,主要种植作物为水稻，地瓜，瓜菜。存在农药、化肥等农业面源污染。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态（一级保护区）；实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥（二级保护区） | 2019-11-30 | 已完成方案制定，正在组织印发。 | 否 | 50
21 | 海南省 | 白沙县 | 南溪河水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 饮用水源保护区一级保护区内只有1处居民居住点，即白沙农场茶城区17队。白沙农场茶城区17队约8户居民住宅位于一级保护区内，其居住年限早于饮用水源保护区划定的时间，其产生的生活污水集中进入户型三级化粪池进行处理，生活垃圾则经集中收集后统一由环卫部门及时进行清运至保护区外的垃圾填埋场进行处置。 | 组织安排保护区内白沙农场茶城区17队居民点迁出保护区，并依法设置隔离防护设施。 | 2019-12-31 | 已完成了白沙农场茶城区17队搬迁选址及安置点房屋设计和概算编制等前期工作，现正在组织开展安置点房屋建设招投标工作。 | 否 | 60
22 | 海南省 | 昌江县 | 石碌水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在龙江农场金波分场二队居民，80户，256人。无生活污水处理设施和垃圾处理设施。隶属白沙县管辖。 | 1.协调白沙县政府对生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置； 2.协调白沙县政府采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。 | 2019-12-31 | 白沙县已统一收集、转运和处理生活垃圾，白沙县生态环保局已完成生活污水治理项目初步设计与概算批复和资金落实、财审，正在准备施工招投标公告等工作。 | 否 | 70
23 | 海南省 | 昌江县 | 石碌水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在龙江农场金波分场第十八生产队居民，共51户，165人，无生活污水处理设施和垃圾处理设施。隶属白沙县管辖。 | 1.协调白沙县政府对生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置； | 2019-12-31 | 白沙县已统一收集、转运和处理生活垃圾，白沙县生态环保局已完成生活污水治理项目初步设计与概算批复和资金落实、财审，正在准备施工招投标公告等工作。 | 否 | 70
24 | 海南省 | 乐东县 | 抱由水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 三平呆峨村，290户，1160人口，距水域209米；三人脚丰村，37户，147人，距水域78米；德霞村6、7队，78户，380人，距水域172米；这三个村只有部分处于二级保护区，均没有污水处理措施，直接排放，但有垃圾桶收集垃圾统一转运。 | 分别对这三个村进行农村综合整治，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。 | 2019-12-31 | 三人脚丰村生活污水治理项目已进场施工，预计10月底建成投入运行，德霞村6、7人队（洪抱村）生活污水治理项目马上进行工程招标，预计7月中旬进场施工。 三平呆峨村农村污水治理项目正在进行设计。 问题整治完成进度估算达到50%。 | 否 | 50