附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：          污染源在线监控

项目单位：        海南省生态环境监察总队

主管部门：         海南省生态环境保护厅

评价时间：  2018年 1月 1 日至2018年 12月 31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境监察总队

上报时间：2019年6月

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：污染源在线监控

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 污染源过程监控（工况）委托运营管理企业家数 | 污染源过程监控（工况）试点企业达到80%以上 | 80% 以上 | 70%—80% | 60%—70% | 60% 以下 |
|  | 自动监控系统数据传输有效率 | 传输有效率达到90%以上 | 90% 以上 | 89%—85% | 84%—80% | 80% 以下 |
|  | 污染源自动监控动态管控系统设备购置 | 50套均建设完成（确保设备正常上线和运行） | 50套 | 49套-45套 | 44套-40套 | 40套以下 |
| 成效指标 | 污染源自动监控管理工作人员培训费 | 按时完成污染源自动监控工作人员培训工作 | 按时完成全部人员培训 | 95%以上的人员按时完成培训 | 90%以上的人员按时完成培训 | 90%以下的人员按时完成培训 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件2-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省生态环境监察总队 | 主管部门 | 海南省生态环境保护厅 |
| 项目负责人 | 叶红春 | 联系电话 | 0898-65236111 |
| 地址 | 海南省海口市龙昆南路12号 | 邮编 | 571199 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 390 | 实际到位资金（万元） | 390 | 实际使用情况（万元） | 349.68 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 390 | 省财政 | 390 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 叶红春 | 总队长 | 海南省生态环境监察总队 |  |  |
| 许志娟 | 副总队长 | 海南省生态环境监察总队 |  |  |
| 徐林 | 调研员 | 海南省生态环境监察总队 |  |  |
| 焦致娴 | 监察员 | 海南省生态环境监察总队 |  |  |
| 孙仕梅 | 监察员 | 海南省生态环境监察总队 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 年 月 日 |

附件2-4

财政支出项目绩效评价报告

# 根据厅办公室《关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》（不编号文〔2019〕585号）的要求，省生态环境监察总队（以下简称“总队”）通过对项目相关评价指标进行分析、评议，编制本报告，并按照申报项目的预算情况，对生态环境监察项目进行绩效自评。

# 一、项目概况

# （一）单位基本情况

# 海南省生态环境监察总队于2015年根据省政府职能转变和机构改革要求，从原国土环境资源执法监察职能划转为生态环境执法监察职能而新设立，是隶属于省生态环境保护厅的正处级公益一类事业单位（参公管理）。总队执行全额财政拨款独立核算制度，核定财政预算管理事业编制40名，实际在编在职31人（其中参公管理人员29人，工勤事业编制2人）。全年在职实有人员41人（含编外聘用）。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容

# 污染源在线监控项目由省生态环境监察总队负责实施。该项目是经常性支出项目，用于重点监控企业污染源在线监控工作委托业务费、专用设备购置费、培训费、差旅费、劳务费、印刷费等相关支出。

# 为落实企业污染防治主体责任，我厅按照国家有关法律法规要求，已于2018年1月1日起不再对国控重点污染源的自动监控设备委托第三方运营管理。本项目委托业务费用于污染源过程监控（工况）自动监控设备运营、自动监控设备数据管理及中心平台系统维护。2018年10月，在2017年度与厅信息中心签订的污染源过程监控（工况）自动监控设备运营项目到期后，通过询价方式招标将污染源过程监控（工况）自动监控设备运营项目委托给深圳市宇驰检测技术股份有限公司运营；在2017年与江苏天长环保科技有限公司签订的国控重点污染源自动监控系统平台运维项目到期后，与其续签了重点污染源自动监控系统平台运维项目。项目主要内容主要是做好运营与日常维护。一是对污染源过程监控（工况）自动监控设备的运行情况进行定期检查、维护、保养和故障检修。二是校验：定期按国家相关的技术规范和要求对污染源过程监控（工况）自动监控仪器设备进行校验。三是数据传输：污染源过程监控（工况）自动监控仪器设备数据信号正常通过GPS无线传输；数据采集传输仪在线率为95%以上；自动监控数据传输有效率达到90%以上。五是保障自动监控中心的运转：监控中心计算机稳定与自动监控设备连接，并正常接收和发送监测监控数据，做好日常运维、数据查询分析、系统部署迁移联调服务。

# 为提高污染源自动监控数据质量，规范现场监测设备的运行和维护，我厅计划建设污染源自动监控动态管控系统。本项目的设备购置费用于建设污染源自动监测设备动态管控系统中前端动态管控设备的购置。2018年总队通过公开招投标方式确定承建方，江苏三希科技股份有限公司中标，承建污染源自动监测设备动态管控系统采购项目。项目的主要内容是按招标文件要求采购、安装、调试完成50套污染源自动监测设备动态管控设备，确保设备正常上线和运行。

# 本项目的培训费用于业务培训班工作的开展。

# 本项目差旅、交通、劳务费用于各项自动监控日常及专项检查、调研学习等。

# 本项目印刷、邮电费主要用于污染源自动监控系统运行维护工作记录本印刷下发。

（三）项目绩效目标

本项目业务委托费绩效目标是通过委托第三方专业公司对全省国控污染源自动监控系统、监控中心平台及污染源（工况）在线监控系统进行运营管理，有利于自动监控系统管理专业化。通过第三方专业公司运营管理，使得企业污染源自动监控设备正常运转，确保达到自动监控数据传输有效率90%的国家要求。

通过购置50套污染源自动监控动态管控设备，安装、联网、调试确保50套设备正常上线运行，此为污染源自动监测设备动态管控系统建设的重要环节。实现对污染源自动监控企业现场端设备监测数据、工作参数、运行状态 “三同时”监控提升自动监控软件管理水平。

为进一步提升全省污染源自动监控管理水平，举办面向市县自动监控管理人员的业务培训班。

为保障污染源自动监控现场监督检查、专项检查工作的顺利开展，提升自动监控现场端管理水平，打击各类自动监控现场端违法行为。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2018年总队申报的生态环境监察项目预算资金390万元，当年预算批复390万元财政拨款资金已全部按时到位。

（二）项目资金使用情况分析

项目财政预算到位资金390万元，已执行支付349.68万元，结余40.32万元，其中,办公费用为1.48万元，占总量的0.42%；印刷费用为3.46万元，占总量的0.99%；邮电费用为1.7万元，占总量的0.49%；培训费用为16.89万元，占总量的4.83%；委托业务费为54.83万元，占总量的15.68%；工资福利（劳务费）支出为11.2万元，占总量的3.2%；差旅费17.61万元，占总量的5.04%；公务用车运行维护费用为3.98万元，占总量的1.14%；其他交通费为13.38万元，占总量的3.83%；办公设备购置为0.25万，占总量的0.72%；专用设备购置为223.75万，占总量的63.99%。

# （三）项目资金管理情况分析

污染源在线监控项目资金的管理和支付纳入财政预算，实行“收支两条线”管理，采取国库集中支付方式。按照年度预算批复指标，总队通过政府财政管理信息系统将用款计划提交上级主管单位及省财政厅审核后，通过直接支付或授权支付等方式，根据实际发生业务确认支出。

总队严格按照预算管理有关规定，制定并遵守财务制度，按项目进度和工作需要，有序进行使用财政预算资金，同时接受各方监督

三、项目组织实施情况

（一）委托业务实施情况

江苏天长环保科技有限公司负责自动监控设备数据管理及中心平台系统维护工作。该分公司按照合同内容及总队要求认真开展运营维护工作，保证项目正常运行。自2017年10月签订合同以来，2018年对自动监控平台联网（含2018年新增重点排污单位）企业进行数据管理及省环境监控中心平台维护，确保了污染源自动监控平台稳定运行，2018年全年传输有效率高于90%。

2017年10月，污染源（工况）在线监控项目的10套设备全部委托我厅信息中心负责运营管理。该项目为经常性项目， 2018年10月顺利完成上年度合同验收。后通过询价方式招标将污染源过程监控（工况）自动监控设备运营项目委托给深圳市宇驰检测技术股份有限公司运营，该公司按2018年度合同内容及总队要求认真开展并完成各项运维工作。

（二）设备购置项目实施情况

总队与经公开招投标确定的中标方江苏三希科技股份有限公司签订采购合同，该分公司按照合同内容及总队要求及时开展动态管控设备的采购、安装、联网、调试工作，于2018年10月顺利完成各项工作及合同验收。

四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，坚持以执行预算为中心，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，严格控制成本，厉行节约，力争将所有资金的使用效能发挥到最大。主要完成了以下几项工作：

一是委托专业第三方自动监控平台运维公司，监控中心计算机稳定与自动监控设备连接，并正常接收和发送监测监控数据，确保了自动监控数据稳定正常传输。开展数据查询分析工作，协助开展对自动监测数据的日常抽查监管。高效完成自动监控平台系统软件维护、优化、数据联网、调阅、迁移等工作，确保各项故障及时响应解决。

二是污染源（工况）在线监控系统的10个试点排放口污染源数据采集点位全部完成接入，运行正常。

三是购置的50套污染源自动监控动态管控设备顺利完成采购、安装、联网、调试工作，与动态管控系统正常对接上线，并正常运行。

四是按期完成了污染源自动监控业务培训，培训人数达到要求。

2018年污染源在线监控项目达到了数据传输有效率超过90%的国家要求，全年数据传输有效率为99.6%。第三方运营管理及采购承建单位确保了各项委托工作顺利完成，总队在2018年10月对各自的工作完成情况进行了验收。

（2）项目成本（预算）节约情况

# 在项目实施过程中，总队注意加强内部管理及跟踪督办力度，加强项目资金成本的管控，厉行节约，将项目成本控制在预算范围内，提高财政资金的有效使用率。

# 2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

# 本项目作为经常性项目，已成为一项日常保障性工作经费，从项目资金下达到项目结束（含结转），均按照预算绩效目标快速、高效组织实施，截止2018年12月31日，项目执行进度    为89.66%。

# （2）项目完成质量

# 本项目作为重点污染源在线监控工作主要经费，根据当年的实际工作需要，在预算范围内产生各种费用支出（如督导工作的差旅、委托业务（运营）、劳务等费用）。各项工作按计划正常推进展开，预算资金执行根据需求按规定程序开支，保障了污染源在线监控项目预算指标的执行。本项目的实施基本实现了被委托的污染源自动监控系统、监控中心平台和污染源（工况）在线监控系统专业化运营管理；污染源自动监控动态管控设备安装完成后正常稳定运行，各系统稳定运行。项目实施以来，较好解决了在线监控系统故障率高、数据传输率有效率低等问题，污染源自动监控系统的正常运行率和数据准确率有了明显提高；动态管控系统运行初期即发现企业自动监测设备篡改参数的线索，为打击弄虚作假提供了有力证据；通过创新培训模式、丰富培训内容，提升了市县自动监控管理人员的管理能力；开展自动监控专项执法检查，实现海南省污染源自动监控弄虚作假查处历史上“零”的突破，在全省形成了高压打击态势，强有力震慑了排污企业。污染源自动监控系统真正做到为污染减排和环境执法等环境管理服务，达到“以用促建、以用促管”的作用。

# 3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

一是已实现全省联网的重点污染源自动监控系统正常运行，自动监控数据传输有效率达到90%以上，自动监控平台数据管理能力逐步提升；实现全部10家污染源（工况）在线监控系统的委托运营。

二是已完成50套污染源自动监控动态管控设备购置建设，均正常上线、稳定运行。实现对自动监控设备监测数据、工作参数、运行状态 “三同时”监控。

三是已完成面对市县自动监控管理人员的业务培训，培训效果良好。

四是充分使用劳务、差旅费用，邀请外省现场经验丰富的自动监控专家，开展了三轮次的全省自动监控专项执法检查，强化重点污染源自动监控设施运行管理、监督检查和违法查处工作，严厉打击现场端监控设施违法违规行为，共突击抽查检查企业39家，发现自动监控环境违法行为5起。其中涉嫌自动监控数据造假2起。

各产出指标均按预期目标完成，项目完成较好。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 本项目的顺利组织与实施，对重点污染源污染物排放行为进行了实时监控，对遏制企业超标排污的违法行为发生，严厉打击环境违法行为，倒逼企业抓好污染治理设施的运行管理，做到达标排放污染物，树立企业的环境守法意识和维护全省环境安全起到积极的推动作用，进一步促进我省生态经济社会可持续健康发展。

# 4、项目的可持续性分析

# 污染源在线监控工作是一项长期的复杂工作。本项目的实施是保障省生态环境监察总队履行环境执法监察职责的手段。总队实时监控国控企业污染排放情况，有效遏制非法行为的发生，进而保护国家和人民群众的合法利益，建立、规范合理合法的环境保护行为，促进海南国际旅游岛建设。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 已完成项目绩效目标。

# 五、综合评价情况及评价结论

# （一）评价方法

# 根据省财政厅关于做好项目预算绩效自评的有关要求，按照财政支出项目绩效评价指标体系，根据项目实施具体情况，对生态环境监察项目进行总结，对项目相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标标准进行评议打分。

# （二）评价结论

污染源在线监控项目实施后实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合海南省自动监控系统建设和运行需求。本项目的实施基本解决了污染源自动监控系统运行不稳定，数据传输及准确率低等问题，为我们对污染源自动监控系统建设运行管理积累了很好的经验。预期目标设置明确、合理，严格按照省厅的工作部署组织实施，严格按照财务规定管理和使用，在规定时间内基本完成对应工作任务。

经项目单位评价组综合考评，预算项目的管理、实施较为规范，成效显著，项目综合评价得分为95分，绩效评价等次为优。

六、主要经验和做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1、合理安排收支预算，严格预算管理

一是参考以前年度财务预算执行情况，根据当年工作重点和计划，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，合理测算各项支出，科学编制年度预算。二是按照预算批复情况，根据各科室资金需求申请，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，大大提高预算的透明度和约束力，逐步减少预算与执行相脱节现象，统筹安排预算指标，切实做好预算执行各环节衔接工作，加快预算指标执行进度。

2、健全制度，确保内部控制有效实施

按照《内控规范》的要求，从实际出发，根据单位的业务职能，明确工作内容，理清职责分工，将预算管理、财务收支、政府采购、资产管理、项目管理等各项内控重点项目归类整理，确定单位自控的重点和目标，明确建立授权和分配责任的方式，排查廉政风险隐患点及提出防范措施，依据《行政事业单位内部控制规范》组织开展了内部控制基础性评价工作，逐步把总队《内部控制制度》逐项落实到位。

3、规范固定资产管理，提高风险防范意识

本单位在固定资产的管理遵循“账实分离、统一管理、管用并重、用护结合”的原则，对固定资产的购置、使用、维护、调配、处置等实施统一管理，注重对存量资产进行定期盘点、清查，确保账实相符。制定了相应的资产管理制度，指派专人登记管理资产信息，保证单位资产进出有记录，查询有源头，有效防范资产的缺失、损毁和被盗用风险。

4、推进绩效管理机制，强化考核效应，

一是围绕项目预算资金执行情况，总队制定了层层落实的督办规定，建立了督办制度，进一步提高行政效能。二是每季度根据预算项目绩效考核要求，对各项预算指标执行情况进行效能督查；对重点专项资金支付的考核情况进行审核、通报，将费用支出动态与合同直接挂钩，同时实现预算执行对专项业务的实时跟踪；对项目执行进度较慢的科室进行通报整改，对实际资金支付进行事前实时控制，逐步解决预算执行滞后的问题，提高资金审付方面的效率和资金安排的科学性。

5、增强人员素质，明确岗位职责

为了规范全面预算管理、加强资金管理、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，顺利完成年度财务工作的同时按要求定期或分期对工作人员进行业务交流培训，组织人员进行适当的岗位轮换和调配，加强内部核算监督，促进各岗位的交流合作，提升综合工作能力。

（二）存在的问题和建议

1、我省污染源自动监控管理人员少，缺乏专业技术人员，对污染源自动监控系统的运行管理监管的力度虽有明显提升，但仍需进一步加强。

2、市县环境监察人员对污染源自动监控系统业务技术水平不够，部分市县对自动监控业务属地管理的认识不足、存在依赖心理，部分市县平台管理和现场监督检查能力亟待加强。

3、原国控企业的自动监控运维管理工作交还企业后，仍存在部分企业管理思路、管理方式跟不上现行各项规定要求，企业主体责任落实不到位。

七、其他需说明的问题

无。