财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：建设项目环境影响评价技术文件技术评估

项目单位：        海南省环境科学研究院

主管部门：           海南省生态环境厅

评价时间：  2018年 1月 1 日至 2018年12月31日

组织方式：□财政部门     (主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2019年6月20日

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省环境科学研究院 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 李清贵 | 联系电话 | 66703558 |
| 地址 | 海南省海口市白驹大道98号 | 邮编 | 571126 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 450 | 实际到位资金（万元） | 450 | 实际使用情况（万元） | 450 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 450 | 省财政 | 450 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3.7 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98.7 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 吴国文 | 副院长/高工 | 海南省环境科学研究院 | 99 |  |
| 林积泉 | 主任/高工 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |
| 任小玉 | 副主任/高工 | 海南省环境科学研究院 | 99 |  |
| 林生 | 研究员/高工 | 海南省环境科学研究院 | 99 |  |
| 盛广能 | 高工 | 海南省环境科学研究院 | 99 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2019年6月21日 |

项目绩效目标表

项目名称：建设项目环境影响评价技术文件技术评估

| 指标类型 | 指标名称 | 申报目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 完成建设项目环境影响评价技术文件技术评估项目的数量 | 75个 | ≥75个 | ≥60 | ≥40 | ＜40 |
| 成效指标 | 确保拟审批项目的及时率 | 100% | 85% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

建设项目环境影响评价技术文件技术评估绩效评价报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海南省环境科学研究院，同时挂牌海南省环境监测中心站，隶属海南省生态环境保护厅，是海南省唯一的省级基础性、战略性、公益性环境科学研究和环境监测事业单位，并通过了国家级计量认证，主要负责实施全省环境质量监测、生态环境质量监测、污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷仲裁监测、建设项目竣工环保验收监测和社会委托性监测，负责全省环境监测数据和污染源数据收集汇总和上报，开展环境基础数据库建设和环境综合统计，编报各类环境监测报告和环境质量报告书，根据政府环境管理需要承担全省环境科学基础性研究和公益性研究课题，开展全省固体废物、危险废物和化学品登记管理，组织全省清洁生产审核和清洁生产技术推广，并实施全省环境保护国际合作与交流等工作。

省编办核定省环科院事业编制92名，其中财政预算管理事业编制45名、自筹经费事业编制47名。2018年末，单位领导4人（1正3副1总工），现有在编人员88人，编外聘用专业技术人员和工作人员18人，合计106人。单位人员学历水平较高，有博士学历9人、硕士学历38人、本科学历36人。单位有专业技术职称人员99人（占职工人数约85%），其中研究员3人，高级职称52人，中级职称24人和初级职称20人。专业领域涵盖环境科学、环境经济学、环境化学、分析化学、物理学、生物学、生态学、土壤学、地质学、气象学、环境工程、遥感和地理信息系统等学科，设有办公室、总工室、综合室、大气监测室、水质监测室、生态监测室、研究规划室、统计信息室、国际合作中心、固体废物管理中心、环境影响评价中心和清洁生产审核中心等12个科室，配备了GC-MS、ICP、IC、HPLC等先进的环境分析测试仪器设备，RS/GIS等各类环境野外作业设备，以及ICP-MS等各类环境监测仪器设备，仪器设备资产总值达8000多万元。2008年12月，顺利通过国家实验室资质认证和持证上岗考核计量认证，2012年和2014年通过国家实验室资质认证复查，2016年通过国家持证上岗考核，2017年通过国家实验室资质认证复查和持证上岗考核，2018年通过国家实验室资质认证扩项评审及持证上岗考核，共获得申报项目十六大类共529项检验能力，涵盖水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废弃物、煤质、海水、海洋沉积物、生物、生物体残留、机动车排放污染物、噪声、振动、室内空气、电离辐射、油气回收、油品等环境要素。目前，除能开展前述各项工作外，同时还为社会提供了规划环境影响评价、项目竣工环保验收、环境工程设计施工、项目施工环境监理和地质灾害评估等技术支持服务。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质

（1）2014年9月省生态环境保护厅主要职责、内设机构和人员编制规定获得省政府的审批，省生态环境保护厅的设立，进一步要求提高环境保护监管的能力。

（2）环境保护部《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》（环发[2009]62号）中再次强调：“要深化环境影响评价审批制度改革，大力推进环评项目受理、审查、审批三分离”。

（3）按照党的十八届三中全会精神，国家发改委出台《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），其中第四条明确了评估审查费用由政府有关部门承担。我省物价局转发该文件。

（4）根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）第九条第三款，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。

2、项目用途

为了提高建设项目环境影响评价审批的科学性和准确性，需要对建设项目环境影响评价技术文件进行技术评估。

环境影响评价技术评估是建设项目环境影响评价审批前的重要环节，在综合分析建设项目实施后可能造成的环境影响，对建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件进行技术评估并出具技术评估报告，为确保报告书的编制质量及完整性具有较好的监督和审核作用。通过对建设项目环境影响评价技术文件的技术评估，为环境影响评价决策提供必要的技术支持和参考，确保审批的准确性，提高审批效能和水平。

# 3、主要内容

各个建设项目环境影响评价技术文件技术评估报告（非辐射类），主要内容包括项目概况、主要环境保护目标、环境质量现状、环境影响评价、环保措施、环境风险、总量控制、公众参与、报告质量、需要关注的环境问题等。

# 4、涉及范围

包括全省范围内按法律法规由省生态环境保护厅负责审批的建设项目环境影响评价技术文件。

# （三）项目绩效目标和绩效指标

本项目绩效目标为按建设项目环境影响评价技术导则和技术评估导则的要求开展技术评估。

本项目的绩效指标包括产出指标和成效指标。其中，产出指标为完成75个建设项目环境影响评价技术文件技术评估项目的数量。成效指标为出具拟审批项目评估报告及时率100%。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目为项目实施单位省环境科学研究院组织实施的一次性发展建设类项目，项目资金预算在省生态环境保护厅预算中编制上报省财政，2018年年初省财政在省环境科学研究院预算大本中，按照预算批复指标一次性下达，其中原经费预算450万元，实际批复450万元，实际下达450万元(见附件1)。

（二）项目资金使用情况分析

# 该项目的推进主要是根据省生态环境保护厅的委托进行技术评估，完成工作量的多少跟省厅委托有关。根据省生态环境保护厅的委托，共完成了71个项次建设项目和规划环境影响评价的初审和技术评估工作（规划环评开展初步审查）。其中建设项目57个、规划环评14个。在建设项目中采掘类12个、化工石化医药类6个、建材火电类10个、交通运输类7个、农林水利类6个、轻工纺织化纤类4个、社会服务类9个、冶金机电类3个。

# 根据技术评估特点，主要的支出包括差旅费、会议费、公车运行费、印刷费、劳务费等。

# 由于经费下达在2018年3月份后，技术评估费用支出从4月份开始。根据工作特点，实施单位严格按照财务管理制度要求，本着专款专用原则，把好项目经费支出财务关，确保项目经费的合理使用和支出完成，保证项目工作的完成时效和完成质量，为我省环境行政审批提供技术支撑服务(见附件2)。

# 表一    建设项目环境影响评价技术文件技术评估项目

# 资金使用情况表

| 序号 | 费用类别 | 费用支出(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 差旅费 | 1,077,300.00 |
| 2 | 工资福利支出费 | 1,800,000.00 |
| 3 | 劳务费 | 1,164,000.00 |
| 4 | 其他交通费用 | 267,450.00 |
| 5 | 其他商品和服务支出 | 101,250.00 |
| 6 | 印刷费 | 90,000.00 |

# （三）项目资金管理情况分析

# 1、在项目组织实施过程中，实施单位省环境科学研究院严格执行《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》、《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》，以及国家和我省有关财政资金使用管理规定，同时按照省生态环境保护厅新制定的《海南省生态环境保护厅财务管理制度》要求，规范资金使用管理。实施单位省环境科学研究院还根据国家和我省有关财务管理规定，完善了我院《内部控制制度》，先后完善和出台了《公章管理办法》《重大事项议事决策制度》《海南省环境科学研究院财务管理制度》《海南省环境科学研究院经济业务事项财务报账管理规定》《海南省环境科学研究院固定资产管理制度》《海南省环境科学研究院合同管理制度》《海南省环境科学研究院政府采购实施管理办法》《海南省环境科学研究院租车管理规定》等内部财务管理规章制度（附件3）。通过制度的执行，保证了项目各项经费支出合理、合规，确保了项目工作的顺利开展和完成。

# 2、实施单位省环境科学研究院为差额拨款事业单位，全院所有经费支出，包括本项目经费支出均由省会计核算中心经建一站监督管理，本项目经费实行单列建账、进行单独核算，实施单位严格按照任务书和项目申报预算要求，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用，未发现项目资金挤占和挪用现象。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

开展了建设项目环境影响评价技术评估工作，同时还开展了规划环境影响评价技术文件初步审查。根据省生态环境保护厅的委托，结合项目特点以及专业技术人员的特点，对于化工石化医药、冶金机电、建材火电、农林水利、采掘类等分专人进行负责，对于交通运输、社会服务等行业根据各项目负责人的工作量合理安排，确保技术评估工作合理及时开展。确定项目负责人后，先由项目负责人对报告书进行初步审查，并提出初步审查意见，对不能满足上会条件的环境影响评价技术文件起草意见并出具退回修改或者退件的意见上报省生态环境保护厅；对满足上会条件的，安排上会，根据项目特点和需要把关的内容，随机抽取和特邀环评专家、行业专家和行业环保专家等领域的专家组成专家组进行会议审查，出具专家意见，环评单位根据专家意见修改上报后，出具技术评估意见上报省生态环境保护厅。

# （二）项目管理情况分析

在项目组织实施过程中，实施单位严格按照省财政厅《海南省省本级基本支出预算管理办法》和《海南省省本级项目支出预算管理办法》管理规定和省生态环境保护厅相关文件要求，以及《海南省环境科学研究院业务管理制度汇编》《海南省环境科学研究院财务管理制度汇编》和《关于印发<经济业务事项财务报账管理规规定>的通知》等规章制度要求，严格项目组织实施，对现场调查、项目合作进行规范化管理，确保经费合理支出。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目的组织与实施，完成了71个建设项目和规划环境影响评价的初审和技术评估工作（规划环评开展初步审查）。

本项目在实施过程中，成本控制较好、各项经费支出合理，同时厉行节约，项目投入产出优秀。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，由于项目经费预算编制合理，确保了项目经费支出顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，实施单位注重控制项目工作成本，厉行节约，完成项目成本控制在预算范围内。

# 2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目作为一次性发展建设项目，从项目资金下达至今，稳步推进、按照预期目标高效组织实施，按时和顺利完成省生态环境保护厅（省生态环境厅）委托的技术评估工作。

（2）项目完成质量

本项目各项指标均符合项目实施计划安排，提出的初审意见和技术评估意见均得到省生态环境保护厅的采纳。

# 3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按质按量完成了项目预算的各项量化指标。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

本项目的顺利组织与实施，为环境影响评价行政审批提供必要的技术支持和参考，确保审批的准确性，提高审批效能和水平。

# 4、项目的可持续性分析

该项目明确了详细的保障措施，在项目未来执行过程中需要的责任明晰、资金筹措、技术支撑等方面做了细致安排，在项目的管理上强化了对项目环境影响评价的评估工作，项目的可持续性较强。

环境影响评价行政审批是省生态环境保护厅的法定职责，技术评估是审批的技术支撑，我省的社会经济不断发展，各项建设项目不断上马和推进，均需要开展环境影响评价，同时，也要求技术评估为审批提供支撑，具有可持续性。

# (二)项目绩效目标未完成原因分析

一是随着《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）的修订实施，部分应编制环境影响报告书的项目变为编制报告表，审批权限不在省生态环境保护厅，而是到市县环保部门，省厅受理报告书的数量也有所减少。

二是因该项目的推进主要是根据省生态环境保护厅的委托进行技术评估，完成工作量的多少跟省厅委托有关，因《分类名录》修订和环评深化改革下放审批权限，导致省厅受理报告书数量减少，委托到我院的项目数量也减少。

# 五、综合评价情况及评价结论

按照项目绩效目标表完成情况，并根据设定的项目绩效评价指标评分表，经从业务指标和财务指标综合评判，本项目自评分为98.7分，项目执行良好。

表2    建设项目环境影响评价技术文件技术评估项目绩效目标完成情况评价结果表

| 指标类型 | 指标名称 | 申报目标 | 绩效标准 | 完成结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 完成建设项目环境影响评价技术文件技术评估项目的数量 | 75个 | ≥75个 | ≥60 | ≥40 | ＜40 | 完成71个，评价结果良 |
| 成效指标 | 出具拟审批项目评估报告及时率 | 100% | 85% | ≥70% | ≥60% | ＜60% | 完成71个，评价结果良 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

表3    建设项目环境影响评价技术文件技术评估项目

财政支出绩效评价指标体系自评表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3.7 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98.7 |

# 六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

项目要提前介入，尽可能开展与项目相关的前期准备工作，为项目的全面开展奠定基础。

（二）存在问题和建议

本项目资金于2018年3月下达,项目执行期为自项目资金下达起一年。我院接受省生态环境保护厅（省生态环境厅）的委托后，对上报的环境影响评价技术文件进行了初步审查，不具备上会条件，没有做进一步的技术评估，该部分经费也得以节约；技术评估会尽量在项目所在地，压缩时间和成本。通过采取上述措施，不仅节约了财政资金，同时也使按预算能顺利执行。鉴于建设项目环境影响评价具有时效性，省厅委托后按照规定尽快组织技术评估，但每年经费在年底要完成支出率，且年底和第二年1至3月份省生态环境保护厅均有项目委托我院技术评估，但经费下达均在3月份以后，为了提高技术评估的时效性，建议在经费未下达前按挂账等方式进行处理，待下达后予以调整。

# 海南省环境科学研究院

2019年6月20日