附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：  环保主题宣传及重大专项工作宣传

项目单位：海南省生态环境保护宣传教育培训中心

主管部门：          海南省生态环境厅

评价时间： 2019年1月1日至 2019年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门    □主管部门    项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2020年   月   日

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：环保主题宣传及重大专项工作宣传

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 主题宣传及专项宣传工作任务完成量 | 开展基层采访次数 | 10次/年 | 8次/年 | 6次/年 | 少于6次/年 |
|  |  | 组织举办新闻发布会次数 | 6次/年 | 4次/年 | 3次/年 | 少于3次/年 |
|  |  | 举办各类主题宣传活动场次 | 40次/年 | 30次/年 | 20次/年 | 少于20次/年 |
|  |  | 新媒体平台信息发布数量（含转载） | 1200条/年 | 1000条/年 | 800条/年 | 少于800条/年 |
|  |  | 组织全省完成环保设施和城市污水垃圾处理设施开放次数 | 30次/年 | 20次/年 | 15次/年 | 少于15次/年 |
|  |  | 原创环保科普宣传短视频（宣传片H5） | 6件/年 | 5件/年 | 3件/年 | 少于3件/年 |
| 成效指标 | 宣传效果评估 | 完成环境新闻宣传报道篇（次） | 500篇（次）/年 | 400篇（次）/年 | 300篇（次）/年 | 低于300篇（次）/年 |
|  |  | 直接参与各类主题宣传活动群众人（次）数 | 2.5万人（次）/年 | 2万人（次）/年 | 1.5万人（次）/年 | 少于1.5万人（次）/年 |
|  |  | 完成新闻发布会次数 | 6次/年 | 4次/年 | 3次/年 | 少于3次/年 |
|  |  | 新媒体平台更新频次 | 250次/年 | 230次/年 | 200次/年 | 少于200次/年 |
|  |  | 接待环保设施和城市污水垃圾处理设施开放参观人（次）数 | 1500人（次）/年 | 1000人（次）/年 | 800人（次）/年 | 少于800人（次）/年 |
|  |  | 原创环保科普宣传短视频（宣传片H5）完成率 | 100% | 80% | 60% | 低于60% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省环保宣教中心 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 何维龙 | 联系电话 | 0898-66762082 |
| 地址 | 海口市龙昆南路12号环境监测综合楼 | 邮编 | 571199 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 150 | 实际到位资金（万元） | 150 | 实际使用情况（万元） | 150 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 0 | 0 |
| 省财政 | 150 | 省财政 | 150 | 150 | 150 |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7.5 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7.5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 何维龙 | 主任 | 中心领导 |  |  |
| 罗祥武 | 部门主管 | 办公室 |  |  |
| 孙秀英 | 部门主管 | 新闻室 |  |  |
| 陈强林 | 部门主管 | 教育室 |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2020年 月 日 |

附件6-4

海南省生态环境厅

2019年度“环保主题宣传及重大专项

工作宣传”项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质和用途

环境保护，宣教先行。厅办公室作为厅宣教业务工作的主管部门，将经省财政预算批复的2019年度环境保护综合管理“综合性事务”之“开展环保主题宣传及重大专项工作宣传项目”整体打包委托给负责组织开展全省生态环境保护宣传、教育和培训等工作职能的厅下属经费自筹事业单位省生态环境保护宣传教育培训中心（以下简称宣教中心），由宣教中心具体组织实施开展全省生态文明建设及环境保护宣传教育等工作。

2、项目主要内容

该项目为经常性项目，主要内容为：一是组织开展生态环境保护新闻宣传。做好全省生态环境保护日常性宣传报道；策划、开展“世界环境日”“美丽中国 我是行动者”“国际生物多样性日”“国际臭氧层保护日”等各类纪念日活动的新闻宣传；开展全省环境执法专项宣传；组织开展多规合一、生态环境六大专项整治等重大专项主题报道等。二是组织实施生态文明建设及生态环境保护宣传主题宣传教育活动；组织开展“世界环境日”“国际生物多样性日”“国际臭氧层保护日”等各类纪念日主题宣传活动；制作新媒体原创产品、编印宣传图册；开展面向社会的环境保护宣教活动等。三是组织开展环境科普宣传教育活动。组织开展环保设施公众开放；举办环保发明比赛和环保社团组织骨干环保业务培训；指导支持我省环保NGO组织开展环境公益活动等。

# （二）项目绩效目标

严格落实项目计划，按期高质完成生态环境保护新闻报道、信息发布以及环保主题宣传教育活动、编印环保宣传手册等工作，提高社会公众环境保护意识，为深入推进我省生态环境保护工作营造良好舆论氛围。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目经费共150万元，其中“污染防治攻坚战宣传”经费32万元；“环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放项目”经费30万元，“新媒体微信微博运营维护工作项目”经费38万元；“环境科普宣传教育工作项目”经费20万元；“环保主题宣传教育活动项目”经费30万元。项目经费结合工作进度分3批次，分别于3月、6月和12月按50％、40％和10％下拨到位，到位率100%，时效性100%。

（二）项目资金使用情况分析

宣教中心结合省厅工作要求，在厅办公室、科财处等业务主管部门的指导下，按项目计划组织开展环境新闻宣传、信息发布及环保主题宣传教育活动等工作。截止2019年12月底，项目任务按期完成，经费支出150万元，支出率100%，预算执行良好。

（三）项目资金管理情况分析

1、制度管控。在项目组织实施过程中，宣教中心严格执行《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》以及《海南省生态环境厅财务管理制度》要求，严格规范资金使用管理，明确规定中心所有资金的使用、支出一律通过“一支笔”审签制度及转账的方式进行，从源头杜绝资金管理漏洞。同时依托《宣教中心议事规则（暂行）》《宣教中心财务管理制度（暂行）》《宣教中心项目资金管理制度（暂行）》等内部管理规章制度，加强管控，保证了项目经费支出合理、合规，确保了项目的顺利实施和完成。

2、监督指导。宣教中心为省生态环境厅下属经费自筹自支事业单位，但其所有经费支出均接受省厅监督管理。厅办作为宣教中心的上级业务主管部门，负责指导和监督委托项目的组织实施和验收；厅科财处监督管理宣教中心所有项目支出都须严格按照委托合同和项目预算申报要求按期走账和专款专用，确保项目资金使用合法、合规、有效，杜绝项目资金被挤占和挪用。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

宣教中心按照项目合同要求，结合国家环保工作安排和我省环保重点工作任务需求，成立了由宣教中心领导担任组长，各部门主管为成员的项目实施工作领导小组，研究制定项目工作方案，明确工作职责，按计划、有针对性地统筹开展项目实施工作。

1、扎实推进新闻发布。组织举办4场新闻发布会。1月8日，召开《海南省大气污染防治条例》解读新闻发布会，邓小刚厅长出席并对《海南省大气污染防治条例》的主要内容、贯彻施行等有关情况进行了介绍和解读，回答了记者关心的问题；2月21日，举办海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案新闻发布会，邓小刚厅长向参会媒体介绍《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》相关的情况并回答媒体提问；6月5日，召开海南省生态环境厅2019年“环境日”媒体见面会，邓小刚厅长同厅机关各相关业务处室、直属单位负责人出席见面会，介绍2019年海南省生态环境保护工作进展情况，并答记者问；4月16日，协同中宣部组织“壮丽70年 奋斗新时代”大型主题采访活动，新华社、中央广播电视总台、光明日报等省内外多家媒体聚焦我省生态文明建设成果及国家生态文明试验区建设进展情况开展调研采访。

2、做好新闻宣传采访。一是开展伴随式采访。组织、邀请中国环境报、海南日报、海南广播电视总台、南海网等媒体随同参与我省污染防治攻坚战等重大专项行动及“澄迈垃圾焚烧发电厂问题整改督促”“海口市环境治理获督查奖励”“环保约束性指标完成情况”等重大专项伴随式采访8次，开展“不忘初心 牢记使命”主题教育、“严守生态底线建设绿色家园”“生态文明试验区进展”“禁塑”等专题采访30次。二是开展大型主题采访活动。与省委宣传部等部门合作，邀请省内主流媒体参与环保主题大型采访，围绕我省环保重点业务做好动态报道，深入开展我省环境政策解读，进一步强化公众舆论引导。今年以来，相继在中国环境报、海南电视台、海南日报、新华网、新浪网、南海网等媒体刊播《海南“禁塑”一箭离弦》《守好绿水青山 释放生态红利》《海南出台大气污染防治条例》《生态修复让海口鸭尾溪“蝶变”》《亮剑环境犯罪 查处大案要案》《打赢蓝天保卫战 我们在行动 》等一批专题深度报道。同时，结合环境执法，对企业典型环境违法问题实施曝光式报道。据统计，各主流媒体先后刊发（含转载）涉我省生态环境保护新闻报道600余篇（幅、条）；三是强化全省环保“两微”新媒体矩阵运维。及时发布环保权威信息，推送具有海南特色的新媒体原创产品；指导并发挥全省环保新媒体矩阵作用，做到重大环境新闻及环保权威信息发布统一发声、同频共振。全省新媒体矩阵累计推送、转载、发布信息6000余条。

3、保障专项重点工作宣传。一是做好第二轮中央环保督察宣传服务保障。全力配合做好中央生态环保督察进驻我省期间新闻宣传保障工作。依照省宣传舆情组的统一部署，紧扣督察重点，做热做实督察新闻宣传，确保督察进驻期间我省舆论环境平稳。至8月21日督察进驻结束，协调海南日报刊发涉中央环保督察新闻报道237篇，含边督边改信息28篇、社论（评）2篇，发布公开信息33批（次）；省广播电视总台共播出新闻报道99条，含边督边改新闻27篇、评论（测评）2条，发布公开信息33批（次），总时长约65分钟；总播出时长约160分钟；省人民政府网、省厅门户网站设立“中央生态环保督察”专栏，转载、发布新闻报道、信息336篇（条）。二是抓好环境日主题宣传活动。6月5日，我厅联合海口市政府、省电视台等多部门联合举办2019年环境日主题宣传活动等单位采取“街头宣讲+音乐快闪”的方式共同举办2019年环境日主题宣传活动，并录制电视快闪宣传片，从6月5日起连续10天在省电视台（含新媒体）播送，阅读点击量超过30万条（次）；设计制作《禁塑，一场不可避免的“战争”》等5件原创抖音小视频，微信微博、手机客户端阅读点击量110多万条；发送环境日主题手机公益短信近千万条次；在海南日报推出“绿动海南”2019年六五环境日特刊，用12个整版全方位、多角度、深层次展示我省及各市县近年来在大气污染防治等方面取得的成就和创新举措；指导全省组织开展环境日主题宣传活动51场次，直接参与群众约1.5万人次，发放宣传产品8.6万余份，取得较好社会、宣传效果。三是做好“美丽中国.我是行动者”宣传活动。结合省厅禁塑和水、土、气环境管理等中心工作，围绕生态环境部、中央文明办等五部门组织开展的“美丽中国，我是行动者”主题系列活动，联合省妇联和环保社团先后在海口、澄迈、昌江等地组织开展5场次美丽中国我是行动者“四进”活动，社会成效亮点纷呈，环境意识深入人心。

4、抓好环境教育和培训服务。一是联合省住建、水务等部门，组织全省9家国定开放单位开展5批108场次1600余人次参加的环保设施向公众开放活动，制作推送公众开放新媒体作品50篇次，直播6场次。二是组织开展环境科普宣传，组织选拔我省8所中学23个项目参加全国水科技发明总决赛，获得3个三等奖和19个优秀奖的好成绩。三是邀请海南核电专家为海南大学400多名师生开展海南省2019年核安全日宣传活动科普讲座活动。四是组织环保专家分别到海口市第四中学和府城中学，举办生物多样性日科普讲座。五是联合省教育厅，组织全省18所院校，举办“携手核安全 共创和谐家园”海南省首届大学生核安全知识竞答比赛，连续4年打造我省核电和核安全科普知识宣传品牌。六是以环境日、宪法宣传周等活动为契机，开展专题普法“四进”活动8场。七是组织大气污染防治方面的专家，到海口市第四中学举办海南省2019年国际臭氧层保护日宣传教育活动，700多名师生参与本次活动。八是举办海南省2019年低碳日宣传活动，号召社会公众从日常点滴做起，践行绿色发展理念。九是充分发挥省蓝丝带海洋协会、省环境教育协会等环保社团“播种机”作用，引导环保社会组织正确参与环保志愿服务。十是深入开展全面从严治党宣传工作，发布相关新闻报道、信息56篇（条）。

# （二）项目管理情况分析

为高效利用项目资金，优化项目绩效目标，宣教中心在上年度工作基础上盘点总结，多次开展项目论证，并多方征询意见，结合国家和我省环保工作部署，印发《2019年全省生态环境保护宣传教育工作要点》，并统筹衔接其他委托项目，制定任务清单和工作计划，明确任务时限和人员责任，按照《宣教中心议事规则（暂行）》《宣教中心项目资金管理制度（暂行）》等内控制度，对项目实施实行规范化管理与绩效考评量化打分，依据《宣教中心奖励性绩效工资考评及分配实施细则（暂行）》，将考评得分与年度奖励性绩效工资挂钩；同时严格遵照执行《海南省省本级项目支出预算管理办法》《关于推行项目支出预算项目库滚动管理的通知》《海南省生态环境保护厅项目管理规定》等有关项目管理要求，安排专人具体负责项目的实施和跟踪管理，保障项目的按部就班、各司其责、有条不紊顺利实施。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

宣教中心克服任务需求上升、物价上浮、人力资源成本上涨、经费有限等诸多不利因素，积极采取有效措施统筹安排、节约集约工作经费，堵塞不必要的支出，最大化发挥资金效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

宣教中心结合实际严格履行项目计划，按时、按质、按量完成项目实施工作，圆满完成项目绩效既定目标，各项经费支出合理合规，项目成本控制到位，达到项目绩效控制目标。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

宣教中心按照年度工作计划，安排专人跟进，及时做好该委托项目的预算申报；在项目实施过程中，严格按照项目申报内容以及项目实施时间节点要求，按期完成项目策划和组织实施，项目各项工作实效率达95%以上。

（2）项目完成质量

圆满完成年度项目既定产出绩效目标，项目完成质量较高，项目单位比较满意，自我评价为优。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

宣教中心创新思路，扎实开展生态环境保护宣传教育工作，为开创海南生态环境保护工作新局面营造了良好的舆论氛围，圆满完成项目预算设定的绩效目标，预期目标完成度较好，自我评价为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的组织实施，社会各界生态环境意识明显增强，公众关注度、参与度和满意度持续上升，营造了浓厚的社会舆论氛围，开创了环保宣教工作新局面，将进一步推动我省生态环境保护工作和生态文明建设事业再上新台阶。

4、项目的可持续性分析

环境保护宣传教育目前已经成为环保工作一项重要的常态化工作，宣教中心作为该项目实施管理单位，按照责任分工，已逐步规范项目运行实施管理机制，同时还将与时俱进根据我省经济社会发展进程中面临的环境新问题、新形势、新挑战以及国家和我省对环境管理提出的新任务、新标准、新要求，创新宣教手段，拓宽宣传渠道，采取走出去、请进来的方式，联合各有关主管部门、企业、学校及环保社团组织等各方力量，共同组织开展环保主题宣教活动，并借助新媒体宣传平台覆盖面广、传播速度快、互动性强的优势，努力打造全民参与互动新平台，进一步提高公众参与度和知晓度，为服务海南自贸区（港）和国家（海南）生态文明试验区建设提供舆论助力和保障。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 无。

# 五、综合评价情况及评价结论

项目实施单位宣教中心严格按规定落实项目进展，较好完成项目各项工作目标，达到了项目预期产出绩效目标，自评得分为96分，绩效自评为优。具体详见下表：

财政支出项目绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 7.5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7.5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导高度重视。厅领导亲自参与指导及省厅给予大力支持为项目的顺利实施奠定了良好基础；二是明确责任。宣教中心以制度为规范，做好任务分解与职责分工，避免单打独斗、各自为战；三是相互配合。发挥集体智慧，组织开展座谈研讨总结，集思广益，提高项目质量效果；四是吃透精神。认真学习领会国家和我省相关政策文件，把握社会关注热点，确保项目重点方向；五是加强学习，根据省厅有关财务管理要求，集中学习了解相关财务管理规定，提高中心财务管理水平和风险防范能力。

（二）存在问题与建议

当前，人民群众日益增长的环境需求对环保宣教工作提出了更高要求。党的十八大以来，党中央对生态文明宣传教育作出了一系列重要部署，各级政府部门也加大了环境宣教工作力度，并给予充分支持与经费保障。但目前我省环保宣教中心尚未完成机构改革，仍属自筹事业单位，其经费来源单一有限，且全省环保宣教机构偏少、队伍薄弱、孤军奋战，现有能力难以满足海南自贸区（港）和国家生态文明实验区建设赋予的环境宣教新任务、新要求。因此，建议借全省事业单位机构改革的“东风”，适当充实并提高全省特别是市县局环保宣教队伍能力建设和经费保障力度，实现全省环保宣教工作上下联动“一张网”，统筹融合“一盘棋”，助力我省环保宣教工作大提速和大提质。

# 七、其他需说明的问题

无