附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

项目名称：   老旧车提前淘汰和尾气治理财政补助

项目单位：      海南省生态环境厅

主管部门：       大气环境管理处

评价时间： 2019 年1月1日至2019 年12月31日

组织方式：□财政部门   □√主管部门   □项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2020年5月

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：老旧车提前淘汰和尾气治理财政补助

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 2019年淘汰3000辆老旧车任务 | 3000辆 | √ |  |  |  |
|  | 2019年污染治理2000辆老旧车任务 | 2000辆 |  | √ |  |  |
| 成效指标 | 2018年淘汰3000辆老旧车任务 | 90% | √ |  |  |  |
|  | 2018年污染治理2000辆老旧车任务 | 90% |  | √ |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省生态环境厅、省财政厅、省交通运输厅、省公安厅、省商务厅、省市场监管局 | 主管部门 | 省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 薄毅 | 联系电话 | 65236076 |
| 地址 | 海口市美兰区美贤路9号省生态环境厅 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 8488.8 | 实际到位资金（万元） | 8483 | 实际使用情况（万元） | 8483 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 | 2546.64 | 省财政 | 2546.64 | 省财政 | 2546.64 |
| 市县财政 | 5942.16 | 市县财政 | 3936.36 | 市县财政 | 3936.36 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 2.9 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 1.5 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 2 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94.4 |
| 评价等次 | 良 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 薄毅 | 处长 | 海南省生态环境厅 | 95 |  |
| 蓝雄 | 二级调研员 | 海南省生态环境厅 | 95 |  |
| 周文漪 | 四级主任科员 | 海南省生态环境厅 | 94 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 94.6 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

# （参考提纲）

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

# 《中华人民共和国大气污染防治法》明确提出，国家鼓励和支持高排放机动车船、非道路移动机械提前报废。鉴于我省历年来都属于全国新型油品和新型车推广的先行先试地区，因此，我省出台《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》，自2018年起，用3年时间，对我省淘汰和污染治理老旧柴油车给予财政补贴，加快推进相关工作。其中，2019年任务为淘汰3000辆老旧柴油车和污染治理2000辆中重型老旧柴油车，并给予财政补贴，补贴范围涉及全省18个市县和洋浦经济开发区的老旧柴油车车主。

# （二）项目绩效目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

2019年淘汰3000辆老旧柴油车和污染治理2000辆中重型老旧柴油车。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

项目预算资金为8488.8万元，其中省级财政资金2546.64万元，市县财政资金5942.16万元，实际到位8483万元,其中省级财政资金2546.64万元，市县财政资金5936.36万元。

（二）项目资金使用情况分析

2019年共补贴提前淘汰老旧柴油4242辆，资金发放7104.7万元;污染治理790辆中重型老旧柴油车790辆，资金发放1378.3万元。项目资金严格按照《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况和超标准开支情况。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

# 制定了《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》《海南省提前淘汰老旧柴油车财政补贴实施细则》《海南省中重型老旧柴油车污染治理财政补贴实施细则》，资金发放严格按现行的财政管理制度执行。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

# 该项目不涉及招投标等情况。根据《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》，本项目由县级以上人民政府生态环境主管部门负责老旧柴油车提前淘汰和污染治理的组织协调、汇总等工作；商务主管部门负责做好提前淘汰老旧柴油车的回收拆解和回收企业的监督管理等工作；公安主管部门负责车辆信息统计及办理提前淘汰老旧柴油车的注销登记手续和污染治理车辆类型认定等工作；交通运输部门负责对未安装污染治理装置的车辆进行监管并督促车辆治理。财政部门负责提前淘汰和污染治理老旧柴油车财政补贴的经费预算以及资金支付等工作。

# 项目无招投标、资金调整、项目完成验收等情况。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 各市县生态环境、公安、交通运输、商务、财政部门按职责和工作流程，审核相关申请材料，及时办理提前淘汰和污染治理老旧柴油车补贴事宜。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算资金为8488.8万元，实际支出8483万元，占预算资金的99.93%，项目成本（预算）控制较好。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目按照《方案》及实施补贴细则中规定的标准对提前淘汰老旧柴油车和污染治理中重型柴油车的车主予以补贴，做到“应补尽补”，推动车主提前淘汰老旧柴油车和污染治理中重型柴油车。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019年全省共补贴淘汰老旧车4242辆，超额完成3000辆的计划任务。补贴污染治理790辆中重型老旧柴油车。因污染治理需车主额外支付颗粒物捕集器部分费用，车主积极性较低，同时交通运输部门未严把道路运输营运证关口，导致污染治理工作较为滞后。

（2）项目完成质量

项目完成质量良好，有力推动全省老旧柴油车淘汰和污染治理工作开展，补贴淘汰4242辆老旧柴油车辆，超额完成3000辆的计划任务；污染治理工作正在稳步推进。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2019年老旧柴油车补贴淘汰4242辆，超额完成3000辆的计划任务，完成率达141.4%。补贴治理790辆中重型柴油车，完成率较低。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施能带动老旧车报废更新，优化车辆结构，促进我省国六排放阶段汽车和新能源汽车的消费。同时淘汰和污染治理老旧柴油车，能有效降低机动车排放的颗粒物、氮氧化物、一氧化碳、总烃，持续改善环境空气质量。淘汰4242辆国三老旧柴油车每年可减少2480.3吨污染物排放量，污染治理790辆国三老旧柴油车可减少277.1吨污染物排放量，对提升我省空气质量具有积极作用。

# 4. 项目的可持续性分析（主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。）

# 该项目计划自2018年起，用3年时间，采取资金补贴、鼓励报废、强化治理、区域禁行、强制注销等疏堵结合措施，促进我省老旧车报废和污染治理。该项目环保效益明显，2020年参照2018、2019年任务量继续开展该项目，2021年视2020年的项目效果再定是否延续。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年中重型老旧柴油车污染治理车辆数量未达到年度任务，原因一是交通运输部门未落实《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》要求，对未安装治理设备的营运车辆仍予以办理《道路运输证》，导致没有强制措施约束车主进行治理。二是因污染治理需车主支付颗粒物捕集器部分费用，车主积极性较低。三是治理工作涉及尾气检测、设备安装、复检、申请补贴流程工作涉及多个部门，补贴申请流程时间久，资金拨付时间长。

# 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

财政支出绩效评价参考指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 2.9 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 1.5 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 94.4 |

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 2019年中重型老旧柴油车治理数量较上年度有所增加，但是还是未能完成年度任务。下一步将督促交通运输部门严格按照《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》执行。同时加强机动车排放检验机构监管，严格车辆尾气排放检测，对超标车辆及时要求维修治理。加强对车主宣传教育，普及环保意识。

# 七、其他需说明的问题

无。