财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价     ☑完成结果评价

项目名称：海南岛近岸海域海洋生态环境风险评估及对策研究

项目单位：       海南省海洋与渔业科学院

主管部门：    海南省生态环境厅海洋环境管理处

评价时间：  2019年 8 月20日至2020 年 3月31日

组织方式：□财政部门  ☑主管部门   □项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月10日

项目绩效目标表

项目名称：海南岛近岸海域海洋生态环境风险评估及对策研究

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 海南岛近岸海域生态环境质量综合评价报告 | 通过专家评审 | 一次性通过评审 | 第二次评审通过 | 第三次评审通过 | 未通过评审 |
|  | 海南岛近岸海域生态风险评估报告 | 通过专家评审 | 一次性通过评审 | 第二次评审通过 | 第三次评审通过 | 未通过评审 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 成效指标 | 分析海南岛近岸海洋生态环境的变化趋势，针对海洋生态环境存在的问题提出切实可行的对策及建议 | 环境变化趋势和问题分析合理，对策建议切实可行 | 数据及评价结论、建议覆盖全海南岛，同时时间跨度10年以上 | 数据及评价结论、建议覆盖全海南岛重要、敏感海域，同时时间跨度8年以上 | 数据及评价结论、建议覆盖海南不足8个市县，或时间跨度不足5年 | 数据及评价结论、建议覆盖不足5个市县，或时间跨度5年以下 |
|  | 构建海南岛近岸海域生态风险评价体系，综合评估海南岛近岸海域生态风险，提出针对性的风险管理对策及建议 | 生态风险评价结果切合实际，管理对策切实可行 | 建立的评价体系适用于全海南岛，对策建议合理可行 | 建立的评价体系适用于海南岛地市级海域和5个 以上县级海域，对策建议合理可行 | 建立的评价体系适用于海南岛地市级海域，或对策建议合理性一般 | 建立的评价体系适用于不足5个海南市县海域，或对策建议合理性一般、可行性差 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省海洋与渔业科学院 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 梁计林 | 联系电话 | 15120944818 |
| 地址 | 海南省海口市白驹大道12号 | 邮编 | 571126 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |
| 计划投资额 （万元） |  | 实际到位资金（万元） | 300 | 实际使用情况（万元） | 210 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 | 300 |  | 210 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 梁计林 |  | 海南省海洋与渔业科学院 | 97 |  |
| 陈丹丹 |  | 海南省海洋与渔业科学院 | 98 |  |
| 郭焱生 |  | 生态厅海洋处 | 96 |  |
| 赵媛 |  | 生态厅海洋处 | 97 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 97 |
| 本项目主要以海南岛近岸海域为研究对象，基于海南岛近岸海洋环境质量和典型海洋生态系统的基本状况，分析海南本岛近岸海洋生态环境存在的问题及近十年的变化趋势，对海南本岛近岸海洋生态环境质量进行综合评价，并针对海洋生态环境存在的问题提出相关的对策及建议；并根据区域生态风险评估理论，构建海南岛近岸海域生态风险评价体系，对海南岛近岸海域生态风险进行综合评估，划分风险等级，掌握海南岛周边海域潜在风险及未来生态环境状况的变化趋势，提出风险管理对策及建议。 本项目作为洋浦湾暨新英湾海域水环境容量及排污总量控制研究的起步工作，主要工作内容包括历史资料收集及分析、海水水质、沉积物质量调查，目前已完成项目绩效目标表的全部要求，完成的成果包括《洋浦湾暨新英湾海域水质与沉积物质量调查报告》与《洋浦湾暨新英湾及周边区域社会经济、生态环境资料收集与分析报告》等。 项目资金项到位及时，使用合理，资金管理依法依规；项目组织符合管理要求，项目管理及监督科学性较强。 项目绩效目标完成度高，经济合理可控；效率较高；项目实施为后续该区域水环境容量及排污总量控制研究工作提供数据基础，具有较好的社会效益和生态效益。 项目可持续性良好，本项目的完成可为后续类似工作提供一定的借鉴作用，在该区域水环境容量及排污总量控制研究工作中也能够更好的调整与使用相关政策、资金、人员机构安排和管理措施，实现效益、效率与可持续性的统一。 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

本项目属应用研究类项目，本项目主要以海南岛近岸海域为研究对象，基于海南岛近岸海洋环境质量和典型海洋生态系统的基本状况，分析海南本岛近岸海洋生态环境存在的问题及近十年的变化趋势，对海南本岛近岸海洋生态环境质量进行综合评价，并针对海洋生态环境存在的问题提出相关的对策及建议；并根据区域生态风险评估理论，构建海南岛近岸海域生态风险评价体系，对海南岛近岸海域生态风险进行综合评估，划分风险等级，掌握海南岛周边海域潜在风险及未来生态环境状况的变化趋势，提出风险管理对策及建议。旨在为管理者和决策者制定生态环境保护、经济社会发展路线、战略、政策提供决策方法和科学合理的依据，提高对近岸海域生态风险的防范能力，促进生态文明建设和可持续发展。

# 项目绩效目标

- 产出指标

（1） 编写《海南岛近岸海域生态环境质量综合评价报告》

（2） 编写《海南岛近岸海域生态风险评估报告》

- 成效指标

（1）分析海南岛近岸海洋生态环境近十年的变化趋势，针对海洋生态环境存在的问题提出切实可行的对策及建议。

（2） 构建海南岛近岸海域生态风险评价体系，综合评估海南岛近岸海域生态风险，提出针对性性的风险管理对策及建议。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目由省财政支付，预算资金300万元，实际收到拨款300万元，实际使用210万元。

（二）项目资金使用情况分析

2019年9月，合同签订后，向项目承担单位支付105万元；2019年10月，向项目承担单位支付63万元；2020年3月，项目验收通过后，向项目承担单位支付尾款42万元。

# 项目资金管理情况分析

# 严格按照省财政资金的相关管理制度进行了资金的使用和管理，项目执行单位也属于省事业单位，参照省级部门的制度制定并执行了严格的财务核算、审查、审计制度。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

2019年8月20日完成项目招标，根据公开招标结果集招标文件的要求，于2019年9月16日签订项目合同，项目承担单位随即开展工作，于2020年3月12日提交成果，3月14日海南省生态环境厅组织5位省内外专家通过通讯评审的方式对本项目进行了验收，评审专家经过对项目成果材料《海南岛近岸海域生态环境质量综合评价报告》和《海南岛近岸海域生态风险评估报告》的审查，一致同意该项目通过验收。

# （二）项目管理情况分析

# 按照海南省生态环境厅的项目管理制度，开展了项目的立项、实施和监督工作，定期、按时地报告项目进度和工作内容。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本经过业务处室的商讨研究，再经过政府采购程序的进一步优化，成本得到了较好的控制。

（2）项目成本（预算）节约情况

原预算300万元，经过政府采购，以210万元完成了该项目。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019年9月至10月，收集历史资料，对历史资料进行整理分析；

2019年11月至12月，对缺乏历史资料的区域，进行补充调查；

2020年1月至2月，编写《海南岛近岸海域生态环境质量综合评价报告》和《海南岛近岸海域生态风险评估报告》；

2020年3月，修改完善报告，项目验收。

（2）项目完成质量

根据评审专家组的验收意见，项目成果《海南岛近岸海域生态环境质量综合评价报告》和《海南岛近岸海域生态风险评估报告》对海南岛近岸海域的海洋生态环境状况数据资料搜集较为全面，对海洋生态环境状况进行的评价科学可信，对存在的问题分析合理，对海南岛近岸海域面临的生态风险认识客观，建立的评价方法较科学合理，提出的风险对策合理可行，项目完成质量较好。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标已全部完成，分析了海南岛近岸海洋生态环境存在的问题及近十年的变化趋势，提出了切实可行的对策及建议；构建了海南岛近岸海域生态风险评估模型及评估指标体系，对海南岛近岸海域生态风险进行了综合评估，划分了风险等级，并按风险等级提出了针对性的风险管理对策。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

近岸海域是一个自然资源丰富、生态系统脆弱，但对海南省经济发展起主导作用的复合区域，科学的环境管理决策对海南省海洋经济可持续发展具有重要作用。通过该项目分析近岸海域生态环境的变化趋势及生态环境存在的问题，并构建海南岛近岸海域生态风险评价体系，通过对风险源和风险受体相关指标要素进行定性或定量化的分析描述，有助于了解海南岛近岸海域生态环境功能及结构现状，掌握保护和综合治理近岸生态环境的技术手段，指导区域合理规划发展，还有助于探讨近岸生态系统可能会遭遇的问题，从而更好地防范自然灾害，控制污染，保护生物多样性。这对于维持良好的生态系统结构和功能、实现可持续的经济发展、促进生态文明建设都有重要意义。

# 4. 项目的可持续性分析

# 主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

# 该项目构建了生态风险评价体系，以市县管辖海域为评价单元，从市县层次反映了生态风险并提出了风险管理对策，可以此为基础，结合详细的实地调查以及RS和GIS技术进一步的将市县管辖范围内的海域按照生境类型划分风险小区，并根据各市县近岸海域的不同的特点对风险重新识别，在市县管辖海域范围内进行风险分区，为各市县近岸海域的风险管理和生态环境保护提供更为准确详细的科学依据。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 本项目已完成所有绩效目标。

# 五、综合评价情况及评价结论

# 本项目按照合同要求在期限内完成了所有的绩效目标，且项目完成质量较好。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 1、经验

# 政策研究类项目目的是为管理部门提供决策的重要依据，数据来源极为重要，前谋划、主动联络和沟通协调相关管理部门和技术单位是保证数据来源的重要方式。

# 本地的管理对策，可略微偏向本地技术支撑部门来完成，一是切实掌握本地情况，二是基础资料详实，三是沟通联络方便，能够及时、随时研究探讨。

# 2、存在的问题和建议

# 海南省的海洋生态环境基础调查监测数据还是较为缺乏，许多重要的评价结论没有数据支撑而无法得出，建议往后加强海洋生态环境的调查监测范围和深度。

# 七、其他需说明的问题

# 无。