附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称：   低碳发展

项目单位：  海南省环境科学研究院

主管部门：  海南省生态环境厅

评价时间：  2020年 1月1日至2020 年 12 月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 开展气候变化海南省重点企业碳排放报告核查 | 针对30以上家气候变化重点企业碳排放报告进行核查，并编制报告 | √ |  |  |  |
|  | 海南省碳排放达峰路线图研究报告 | 完成研究报告一份 | √ |  |  |  |
|  | 海南省碳普惠机制设计研究报告 | 完成研究报告一份 | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 开展每年一度的海南省低碳宣传日宣传 | 完成2020年度低碳日宣传活动 | √ |  |  |  |
|  | 编制海南省年度温室气体排放清单 | 编制海南省2019年度温室气体排放清单 | √ |  |  |  |
| 满意度指标 | 协助省生态环境厅顺利完成生态环境部关于2020年的重点工作 | 顺利完成碳核查、清单编制、低碳日活动、碳达峰研究等工作，成果获得主管部门认可 | √ |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省环境科学研究院 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 邬乐雅 | 联系电话 | 66797967 |
| 地址 | 海口市美兰区白驹大道98号 | 邮编 | 570100 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 300 | 实际到位资金（万元） | 280 | 实际使用情况（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 300 | 省财政 | 280 | 267 |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价等次 | 优 |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |  |  |
| 吴晓晨 | 副院长/副研究员 | 海南省环境科学研究院 | 99 |  |  |  |
| 徐文帅 | 所长/正高级工程师 | 海南省环境科学研究院 | 99 |  |  |  |
| 邬乐雅 | 副主任/工程师 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |  |  |
| 黄婧蓼琦 | 副高级工程师 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |  |  |
| 胡斐 | 工程师 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 98.4 |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

1. 项目基本性质: 按照生态环境部《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知》和《海南省人民政府关于印发海南省“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》（琼府〔2018〕17号）工作要求，完成我省应对气候变化经常性项目如企业碳排放核查，省级温室气体清单编制，降碳考核，碳达峰及碳普惠技术支撑工作。

2.项目用途和主要内容：

《海南省温室气体重点排放单位2019年度碳排放核查及降碳考核工作》对全省32家重点排放单位进行核查，协助海南省主管部门完成2019年度碳排放核查报告报送工作。按照国家降碳考核要求，完成2019年度温室气体排放目标责任完成情况自评估报告与支撑材料，配合海南省生态环境厅组织开展市县降碳考核工作。

《海南省2019年度温室气体清单编制项目》：编制2019年海南省温室气体排放清单总报告和分报告，明确海南省温室气体排放量。

《海南省碳排放达峰路线图研究》项目：对国内外典型省市的碳排放达峰政策进行梳理和总结，调研分析海南省经济社会发展及碳排放现状趋势，构建海南省碳排放达峰评估模型并开展情景分析，研究提出碳排放达峰的目标与实施路线图，并协助起草海南省部署实施碳排放达峰的行动方案。

《2020年应对气候变化低碳宣传工作》负责组织制作应对气候变化宣传作品，于2020年低碳日等重要时间节点，在我厅网站、公众号及其他相关网络新媒体开展宣传推广，为我省应对气候变化工作营造良好的氛围，并在应对气候变化相关重要宣传活动期间，开展公众宣传教育活动。

《海南省碳普惠制度研究》结合已有以工业企业为主体的配额碳市场和以绿色低碳项目为主体的减排量碳市场，以公众个人和小微企业为主体的普惠碳市场开展制度研究。

（二）项目绩效目标

完成《海南省重点排放单位年度碳排放核查排放报告》，编制《海南省2019年度温室气体排放清单》，开展海南省2020年度低碳日宣传活动，完成《海南省碳排放达峰路线图研究》《海南省碳普惠制度研究》。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

财政资金2020年度300万元，实际到位280万元。

（二）项目资金使用情况分析

共使用267万元，剩余13万元已上交财政。按照预算使用。实施单位省环境科学研究院为差额拨款事业单位，全院所有经费支出，包括本项目经费支出均由省会计核算中心经建一站监督管理，实施单位严格按照项目申报预算要求，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用，未发现项目资金挤占和挪用现象。

（1）差旅费：共支出74861.06元，占项目总经费2.8%，主要用于开展项目业务工作过程中，项目调研等差旅过程发生的住宿费和伙食补助费等差旅支出；

（2）其他交通费用：共支出11164元，占项目总经费0.42%，主要用于支付项目业务工作开展过程中，项目实地调研租赁公务用车费用；

（3）办公费：共支出18850.4元，占项目总经费0.71%，主要用于日常办公用品支出；

（4）劳务费：共支出578,060.75元，占项目总经费21.65%，主要用于支付项目业务工作开展过程中，单位临时聘用及借用人员劳务费用；

（5）委托业务费：共支出1938000元，占项目总经费72.59%，为保证项目质量，委托第三方技术咨询公司承担项目咨询技术服务产生的费用；

（6）印刷费：共支出3853.82元，占项目经费0.14%，主要用于支付项目报告打印装订等费用；

（7）邮电费：共支出1042.8元，占项目经费0.04%，主要用于支付项目执行过程中材料邮寄费用；

（8）资本性支出：共支出38000元，占项目经费1.42%，主要用于支付办公设备购置；

（9）其他商品和服务杂项支出：共支出6100元，占项目总经费0.23%，主要用于支付项目参考书籍购买、论文版面费等费用。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

按照省生态环境厅《关于下达2020年经费收支计划的通知》（琼环办〔2020〕3号）严格执行项目计划。在项目组织实施过程中，实施单位严格按照省财政厅《海南省省本级基本支出预算管理办法》管理规定和《海南省环境科学研究院财务管理制度汇编》以及《海南省环境科学研究院经济业务事项财务报账管理规定》等制度要求，严格组织项目的实施，对现场调查、项目合作进行规范化管理，确保经费合理支出。截至2020年12月31日，已按计划完成所有项目实施情况。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

《海南省温室气体重点排放单位2019年度碳排放核查及降碳考核工作》、《海南省2019年度温室气体清单编制项目》、《2020年应对气候变化低碳宣传工作》项目以三方询价方式选取委托方，《海南省碳排放达峰路线图研究》以公开征集询价方式选取委托方。《海南省碳普惠制度研究》以专家咨询方式完成项目研究。《农业活动温室气体排放因子研究》采取直接委托的方式。项目均通过验收，与预期效果相符。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 项目定提供阶段性成果报告，经审核验收后支付委托费用。严格按照海南省环境科学研究院管理规章制度，每笔支出由部门负责人、分管领导层层审批，严格组织项目实施，及时与委托方沟通项目进展，保证项目正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

对外委托项目已全部通过验收，项目实施过程中，各项经费支出合理，完成项目绩效目标。

# 1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，由于项目经费预算编制合理，确保了项目经费支出顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，在确保项目质量的情况下，减少外出调研人员，厉行节约，使项目成本控制在预算范围内。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

作为经常性项目，从项目资金下达至今，稳步推进，按照预期目标稳步实施，已顺利完成。

（2）项目完成质量

本项目各项指标均符合项目实施计划安排，为我省2020年应对气候变化提供了技术支撑。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按质按量完成了项目预算的各项量化指标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，完成年度重点企业温室气体排放工作，为参与全国碳市场履约交易提供数据支撑。通过低碳宣传提高民众低碳意识。通过温室气体清单编制摸清海南省温室气体家底。通过碳达峰、碳普惠等研究项目，为实现海南省碳达峰、碳中和提供基础研究。

# 4. 项目的可持续性分析

重点企业碳排放核查、省级温室气体排放清单编制是一项常规性工作，将为后续主管部门开展应对气候变化管理提供数据支撑；碳达峰碳中和是近期绿色低碳发展的重点工作，项目完成后，将继续开展海南省碳达峰行动方案及碳普惠实践研究，为后续政策制定、资金保障及研究人员配备奠定了基础。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 因新冠疫情影响，工作大部分采取线上视频方式进行，导致项目预算中调研、交通、差旅费的使用进度较慢，未达到预期支付进度，但项目均已完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目严格按照资金申报书的要求开展应对气候变化技术支撑与碳达峰碳普惠研究工作，本项目为省内重点企业参与全国碳排放权交易市场、我省碳达峰行动方案的制定提供了支撑。项目资金管理制度健全且执行情况良好。本项目是海南省应对气候变化与碳达峰的基础性研究工作，将继续引导社会和经济发展走向低碳的发展路径，促进绿色低碳转型；项目评级等级为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目实施得到的主要经验为：核查发现部分企业对于碳排放报送与核查工作比较陌生，具体职能部门与负责人员不明确，对核算方法与数据需求理解不充分，因此存在数据报送工作启动较慢、数据收集困难、低碳能力建设薄弱等问题。建议主管部门组织开展相关培训，督促重点排放单位做好碳排放统计工作，形成企业碳管理意识。在省级清单编制过程中，发现大部分排放因子均采用编制指南推荐的缺省值，缺少反映海南本地实际的排放因子，建议后续加强实测排放因子的研究。在碳达峰研究过程中，发现相关部门对碳达峰的认识还有待提高，碳达峰不是约束经济发展，而是推动全社会绿色低碳转型，建议加强碳达峰相关宣传引导。

七、其他需说明的问题

无。