附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称： 环境污染防治项目

项目单位： 海南省环境科学研究院

主管部门： 海南省生态环境厅

评价时间：  2020年1月1日至 2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组  ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：环境污染防治项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 危险废物产生单位申报登记审核数量 | ≥750个 | ≥750 | ≥700 | ≥650 | ＜650 |
|  | 危险废物重点产生单位抽出率 | ≥95% | ≥95% | / | / | ＜95% |
|  | 水源地评估对象覆盖范围 | 18个市县 | ≥18 | ≥14 | ≥9 | <9 |
|  | 水源地评估系统上报国家环保部的及时性 | 90% | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
|  | 水源地评估报告的完整性 | 90% | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
|  | 海南省移动源污染防治年报 | 1份 | ≥1 | / | / | ＜1 |
|  | 海南省机动车尾气中芳香烃污染物对臭氧生成潜势研究报告 | 1份 | ≥1 | / | / | ＜1 |
|  | 海南省2020年度土壤污染防治行动计划实施情况自查报告 | 1份 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 海南省土壤污染防治重点工作完成情况自查评分表 | 1份 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 编制2020年强制性清洁生产审核重点企业名单 | 1份 | 完成 | / | / | 未完成 |
| 效益指标 | 海南省2020年度土壤污染防治行动计划实施情况自查报告的完整性 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 提供土壤污染防治风险评估、治理修复、效果评估等技术支持 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省环境科学研究院 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 钱益斌 | 联系电话 | 66521098 |
| 地址 | 海口市白驹大道98号 | 邮编 | 571126 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 337.4 | 实际到位资金（万元） | 337.4 | 实际使用情况（万元） | 290.5 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 337.4 | 省财政 | 337.4 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7.5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97.5 |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 吴国文 | 副院长 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |
| 钱益斌 | 主任 | 海南省环境科学研究院 | 97 |  |
| 莫凌 | 所长 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |
| 徐文帅 | 所长 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |
| 杨安富 | 副所长 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |
| 钟华勇 | 高级工程师 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 97.5 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

## （一）项目基本性质、用途和主要内容

海南省环境科学研究院为隶属海南省生态环境厅正处级公益二类事业单位，内设办公室、财务科、科技科、固体废物与化学品污染防治中心、环境评估与排污许可中心、应对气候变化研究中心、环境损害评估鉴定中心、机动车污染防治中心、大气环境研究所、水环境研究所、农业农村与土壤环境研究所、热带生态与空间规划研究所、南海生态环境研究所、环境规划与政策研究所等14个部门，是海南省生态环境保护的技术支持中心，负责为全省生态环境保护工作提供技术支撑。全院现有职工110人，其中博士学历人员7人，硕士学历人员41人；中、高级职称以上（研究员4名）技术人员60余人。

1.基本性质及用途

本项目为经常性项目。项目经费主要用于海南省危险废物规范化管理评估和经营许可证申请材料技术审核、海南省水源地环境管理技术支持、海南省移动污染源调查评估及污染防治年报编制、海南省土壤环境保护技术支撑、强制性清洁生产审核重点企业名单编制等工作。

2.项目主要内容

（1）海南省危险废物规范化管理评估和经营许可证申请材料技术审核。根据《关于<“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案>的通知》（环办土壤函〔2017〕662号）及《关于印发<海南省危险废物环境监管工作指南>的通知》（琼环土字〔2017〕10号）要求，开展危险废物产生单位申报登记数据审核、危险废物产生单位和经营单位规范化管理现场核查评估、经营许可证申请材料技术审核等工作，促进提升危险废物规范化管理水平。

（2）海南省水源地环境管理技术支持。依据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《关于印发全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案的通知》（环环监〔2018〕25号）、《关于开展2019年度全国集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（环办水体函〔2019〕78号）、《关于开展2019年度全省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（琼环水字〔2019〕3号)等文件要求，对全省18个市县约600个城镇及农村集中式饮用水水源地开展年度环境状况评估和规范化建设工作，指导市县填报评估系统以及审核系统，编写《海南省地级以上城市集中式饮用水水源环境状况评估报告（2019年度）》。

（3）海南省移动污染源调查评估及污染防治年报编制。根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》、《海南省全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战行动方案》（琼发〔2019〕6号）、《海南省柴油货车污染防治攻坚战实施方案》（琼环气字〔2019〕8号）要求，摸清海南省移动源现状、油品消耗情况、开展污染源评估分析、开展机动车排气中重点污染物对臭氧的影响评估，开展新车和在用车环保查验工作，编制海南省移动源排放清单，形成海南省移动源污染防治年报，为移动源的污染防治工作提供科学支撑。

（4）海南省土壤环境保护技术支撑。根据《土壤污染防治行动计划》、《海南省土壤污染防治行动计划实施方案》有关要求，全面调查各市县2020年在土壤污染防治目标和土壤污染防治重点工作的完成情况，对2020年土壤污染防治重点工作完成情况进行客观评估和考核，为海南省土壤污染防治工作提供土壤污染防治风险评估、治理修复、效果评估等技术支持。

（5）研究编制2020年强制性清洁生产审核重点企业名单。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》（国家发展改革委员会、国家环境保护部第38号令）和《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》等文件要求，结合我省产业发展现状，研究制定2020年强制性清洁生产审核重点企业名单，推进清洁生产审核工作。

## （二）项目绩效目标

1.产出指标：

（1）危险废物产生单位企业申报登记审核数量大于等于800个；

（2）危险废物重点产生单位抽查率大于等于95%；

（3）水源地评估对象覆盖范围涵盖全省18个市县；

（4）各市县水源地评估系统上报国家环保部的及时性大于等于90%；

（5）海南省地级以上城市集中式饮用水源地评估报告的完整性大于等于90%；

（6）编写《海南省移动源污染防治年报》1份；

（7）《海南省机动车尾气中芳香烃污染物对臭氧生成潜势研究报告》1份；

（8）编写《海南省2020年度土壤污染防治行动计划实施情况自查报告》1份；

（9）编写《海南省土壤污染防治重点工作完成情况自查评分表》1份；

（10）编写《2020年海南省强制性清洁生产审核重点企业名单》1份。

2.效益指标

（1）保证海南省2020年度土壤污染防治行动计划实施情况自查报告的完整性；

（2）按时优质提供土壤污染防治风险评估、治理修复、效果评估等技术支持。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金到位情况分析

本项目为经常性项目，建设单位省环境科学研究院，项目资金预算在2020年建设单位年初预算大本中编制，省财政厅批复项目预算资金337.4万元。按照项目工作分阶段组织实施的特性，省财政年初下拨项目资金337.4万元，资金到位率100%，时效性100%。

## （二）项目资金使用情况分析

项目资金严格按照预算使用。实施单位省环境科学研究院为差额拨款事业单位，全院所有经费支出，包括本项目经费支出均由省会计核算中心经建一站监督管理。项目严格按照任务书和项目申报预算要求，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用，未发现项目资金挤占和挪用现象。项目下达资金337.4万元，实际总支出290.5万元，其中专用材料费0.48万元，办公费0.19，劳务费106.15万元，印刷费1.11万元，聘用人员工资、公积金及社保费124.97万元，差旅费20.18万元，会议费0.45万元，培训费0.34万元，办公设备购置费3.8万元，委托业务费24.35万元，其他交通费8.24万元，其他商品和服务费0.26万元，公务用车运行维护费0.048万元。

按照财政厅通知，响应政府“艰苦奋斗，勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”精神，分别于7月和12月共压减资金共计46.9万元。

表1   环境污染防治项目资金使用情况表

| 序号 | 支出经济分类 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聘用人员工资、公积金及社保 | 124.97 |
| 2 | 办公费 | 0.19 |
| 3 | 印刷费 | 1.11 |
| 4 | 差旅费 | 20.18 |
| 5 | 会议费 | 0.45 |
| 6 | 培训费 | 0.34 |
| 7 | 专用材料费 | 0.48 |
| 8 | 劳务费 | 106.15 |
| 9 | 委托业务费 | 24.35 |
| 10 | 公务用车运行维护费 | 0.05 |
| 11 | 其他交通费用 | 8.24 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |
| 13 | 办公设备购置 | 3.80 |
| 合计 | 290.50 |

- 项目资金管理情况分析

在项目组织实施过程中，实施单位省环境科学研究院严格执行《海南省省本级基本支出预算管理办法》、《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》、《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》，国家和我省有关财政资金使用管理规定，以及省生态环境保护厅新制定的《海南省生态环境保护厅财务管理制度》要求，实施单位省环境科学研究院还根据国家和我省有关财务管理规定，制定了《海南省环境科学研究院财务管理办法》《海南省环境科学研究院固定资产管理办法》《海南省环境科学研究院差旅费管理规定》《海南省环境科学研究院会议培训管理办法》等内部财务管理规章制度。通过制度的执行，保证了项目各项经费支出合理、合规，确保了项目工作的顺利开展和完成。

实施单位海南省环境科学研究院为差额拨款事业单位，全院所有经费支出，包括本项目经费支出均由省会计核算中心经建一站监督管理，本项目经费实行单列建账、进行单独核算，实施单位严格按照任务书和项目申报预算要求，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

1.开展危险废物产生单位申报登记审核，全年审核超过800家，指导危险废物经营单位完成经营情况填报。开展危险废物产生单位和经营单位规范化管理现场核查评估工作，重点抽查经营单位和产生量10吨/年以上的产生单位，并填写《危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表》、《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》，全年共检查相关企业76家；完成危险废物经营材料技术审核5份。协助开展固体废物管理信息系统及固废法相关要求培训会，指导各市县工作人员了解化管理要求，提高信息化管理水平和业务能力。

2.指导市县填报全国城市饮用水水源地环境状况评估信息化管理系统和全国农村集中式水源地基础信息调查系统及审核，18个市县共598个饮用水水源地（30个城镇饮用水水源地+568个乡镇及以下饮用水水源地）。系统填报及审核完后提交给省生态环境厅进行复核；待评估系统审核完后，从系统中导出相关数据，开始编制《海南省地级以上城市集中式饮用水水源环境状况评估报告（2019年度）》，报告完成后交由省生态环境厅审查验收。

3.受省生态环境厅委托，项目经过前期调研、数据梳理汇总、部门内审，初步形成2020年强制性清洁生产审核重点企业名单，并提交报告成果至省生态环境厅科财处审查验收。省生态环境厅在征求18个市县生态环境局意见的基础上，对纳入《2020年强制性清洁生产审核重点企业名单》的企业进行了调整，并印发实施《关于公布2020年实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（琼环财字〔2020〕4号）。

4.“海南省机动车尾气中芳香烃污染物对臭氧生成潜势研究”采用外网公开征集的对外询价方式遴选技术合作单位。组织开展了各市县机动车检测机构质量检查及机动车遥感检测现场核查，确保全省机动车检测机构质量及机动车遥感监测正常运行，并顺利完成相应的检查和核查工作；为确保全省移动源机动车达标排放，完成了各市县开展机动车路检路查指导工作；编制了《海南省移动源污染防治年报》。

5.收集18个市县“土十条”自评估报告及相关土壤污染防治资料，并同市县生态环境局、农业农村局、住房和城乡建设局等单位核实其自评估报告数据的来源与真实性。根据数据资料编制完成了《海南省2020年度土壤污染防治行动计划实施情况自查报告》及《海南省土壤污染防治重点工作完成情况自查评分表》。

## （二）项目管理情况分析

项目建设单位海南省环境科学研究院根据业务工作需要，先后制定了《项目申报管理办法》和《科研工作管理办法》等规章制度，对项目申报与实施工作实行规范化管理。同时，严格遵照执行《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《关于推行项目支出预算项目库滚动管理的通知》等有关项目管理规定，对排污许可证管理制度研究工作以及组织管理财务工作实行规范化管理，确保项目顺利组织与开展。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，由于项目经费预算编制合理，项目工作经费支出严格按照批复预算执行，规划合理，专款专用，确保了项目经费支出顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，实施单位注重控制项目工作成本，厉行节约。项目下达资金337.4万元，实际总支出290.5万元，按照财政厅通知，响应政府“艰苦奋斗，勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”精神，分别于7月和12月共压减资金共计46.9万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目作为经常性建设项目，从项目资金下达至今，稳步推进、按照预期目标高效组织实施，按时和顺利完成省生态环境厅委托的技术评估工作。

（2）项目完成质量

本项目各项指标符合项目实施计划安排。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按质按量完成了项目预算的各项量化指标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

a.项目的开展完善了全省危险废物申报登记数据，加强了危险废物规范化管理督查考核，强化了全省固体废物管理信息系统的应用，进一步提高了我省危险废物管理水平。

b.对我省各市县切实加强土壤污染防治力度，保护和改善土壤环境质量，充分发挥我省生态环境优势，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，为我省创造良好的农产品质量和人居环境安全条件。

c.清洁生产审核是推动清洁生产工作的有效手段，是践行绿色发展理念的重要途径。本项目的顺利实施，可有序推进我省清洁生产审核工作的开展，使纳入强制性清洁生产审核名单的企业通过开展清洁生产审核实现“节能、降耗、减污、增效”，形成绿色生产方式和推动实现高质量发展。

d.本项目的顺利组织与实施，确保了环境管理部门和公众及时了解掌握我省移动源污染物排放的现状和特征，为移动源污染防治以及改善海南省环境空气质量提供了科学支撑，同时也为政府部门政治决策提供科学依据。

e.饮用水水源水质安全关系人民群众的身体健康和社会经济的可持续发展，本项目的顺利实施，能有效促进各市县政府加强对水源保护的投入，强化水源水质和环境状况管理，保障人民饮水安全和水源地可持续开发利用，对当地社会经济和生产生活发具有重要意义。

4.项目的可持续性分析

该项目明确了详细的保障措施，在项目执行过程中需要的责任明晰、资金筹措、技术支撑、宣传教育、对外合作等方面做了细致安排，在项目管理上强化了对项目实施情况的评估工作，有效推动了项目落地，项目可持续性较强。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

按照预算时的绩效目标顺利完成。

# 五、综合评价情况及评价结论

按照项目绩效目标表完成情况，并根据设定的项目绩效评价指标评分表，经从业务指标和财务指标综合评判，本项目自评分为97.5分，项目执行优秀。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目要提前介入，主动服务，尽可能开展与项目相关的前期准备工作，为项目的全面开展奠定基础。

# 七、其他需说明的问题

无。