附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称：    海南省生态保护与恢复项目

项目单位：    海南省环境科学研究院

主管部门：      海南省生态环境厅

评价时间： 2020年1月 1日至2020年12 月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省环境科学研究院

上报时间：2021年5月28日

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 海南省生态保护红线重点区域、自然保护地遥感监测报告 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 《海南省典型区域生态系统状况报告》 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 《海南省陆域生态系统状况评估实施方案（2020-2025年）》 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
| 成效指标 | 评估海南省生态保护红线重点区域、自然保护地人类活动变化情况 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 海南省生态状况评估指标体系 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 海南省陆域生态保护红线生态状况与保护绩效评估技术方案 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 海南省陆域生态保护红线状况评估报告 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 项目支出资金预算控制 | 不超预算 | 不超预算 | 不超3% | 不超5% | 超出5%以上 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省环境科学研究院 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 穆晓东 | 联系电话 | 13389822752 |
| 地址 | 海口市美兰区白驹大道98号 | 邮编 | 571126 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（） |
| 计划投资额 （万元） | 318.3 | 实际到位资金（万元） | 318.3 | 实际使用情况（万元） | 283.38 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 318.3 | 省财政 | 318.3 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 王晨野 | 总工程师/高工/副研究员 | 海南省环境科学研究院 | 93 |  |
| 穆晓东 | 副所长/高级工程师 | 海南省环境科学研究院 | 95 |  |
| 胡小飞 | 高级工程师 | 海南省环境科学研究院 | 94 |  |
| 许积层 | 工程师 | 海南省环境科学研究院 | 94 |  |
| 刘贤词 | 副主任/研究员 | 海南省环境科学研究院 | 94 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 94 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

# 1.项目基本性质

# 本项目为经常性项目。包括两大任务：

# 一是开展海南省生态状况调查评估。为贯彻落实《国家生态文明试验区（海南）实施方案》中建立生态环境质量巩固提升机制与建立健全生态环境和资源保护现代监管体系这两个重点任务，定期开展生态系统状况评估这一基础性、国情性、战略性工作，全面摸清海南省生态环境状况，系统的掌握生态环境状况及其变化特征，系统总结海南省生态环境保护工作成效和经验，为海南省生态文明建设制度创新提供信息服务。

# 二是海南省陆域生态保护红线、自然保护地人类活动遥感调查。为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题督查处理情况及教训的通知》精神和《海南省政府办公厅关于印发国家“十三五”生态环境保护规划涉及我省任务责任分解方案和海南省生态环境保护规划“十三五”目标任务责任分解方案通知》以及《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》要求，全面掌握我省陆域生态保护红线、自然保护地等区域（国家级和省级自然保护区、国家公园）内人类活动，进一步提升和规范我省生态保护红线、自然保护地的管理决策水平。

# 2.项目用途

本项目在分析海南省生态系统状况、生态保护红线、自然保护地人类活动变化监测的基础上，评估海南省生态保护状况，提出全省生态问题清单和保护修复监管建议清单，为海南省推进国家生态文明试验区建设以及自贸港建设，进一步提升和规范我省生态保护红线、自然保护地的管理决策水平提供有力支撑。

3.项目内容

1）研究制定《海南省陆域生态系统状况评估实施方案（2020-2025年）》；2）基于海南热带岛屿生态系统特征，开展生态系统质量状况评估方法和指标体系研究，构建海南省陆域生态系统状况评估指标体系； 3）根据构建的指标体系，开展海南省陆域生态保护红线生态系统质量状况评估；调查陆域生态保护红线生态系统保护情况并评估其保护绩效；4）开展2019年海南省陆域生态保护红线、自然保护地人类活动本底状况遥感调查，形成海南省生态保护红线重点区域、自然保护地遥感监测报告。

# （二）项目绩效目标

本项目绩效目标为完成《海南省生态保护红线重点区域、自然保护地遥感监测报告》，完成编制《海南省陆域生态系统状况评估实施方案（2020-2025年）》、《海南省典型区域生态系统状况报告》。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目为经常性项目，建设单位省环境科学研究院，项目资金预算在2020年建设单位年初预算大本中编制，省财政厅批复项目预算资金318.3万元。按照项目工作分阶段组织实施的特性，省财政年初下拨项目资金318.3万元，资金到位率100%，时效性100%。

（二）项目资金使用情况分析

按照预算使用。实施单位省环境科学研究院为差额拨款公益二类事业单位，全院所有经费支出，包括本项目经费支出均由省会计核算中心经建一站监督管理，本项目属于生态保护与恢复项目，实施单位严格按照任务书和项目申报预算要求，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用，未发现项目资金挤占和挪用现象。

（1）差旅费：共支出3.4306万元，占项目总经1.21%，主要用于开展项目业务工作过程中，野外调查调研等差旅过程发生的住宿费和伙食补助费等差旅支出；

（2）其他交通费：共支出0.1292万元，占项目总经费0.05%，主要用于野外出差车辆租赁费；

（3）会议费：共支出0.3092万元，占项目经费0.11%，主要用于支付项目研讨、评审会议费用；

（4）劳务费：共支出88.652万元，占项目总经费31.28%，主要用于支付项目业务工作开展过程中，单位劳务派遣人员、临时聘用及借用人员劳务费用；

（5）委托业务费：共支出177.898万元，占项目总经费62.78%，为保证项目质量，委托生态环境部卫星环境应用中心、海南赛博地理信息科技有限公司做部分技术服务产生的费用；

（6）其他商品和服务：共支出0.7066万元，占项目总经费0.25%，主要用于支付项目办公费与印刷费支出；

（7）工资福利支出：共支出10.6522万元，占项目经费3.76%，主要用于项目编外长期聘用人员社保与公积金缴纳；

（8）资本性支出：共支出1.6万元，占项目总经费0.56%，用于便携式计算机与移动存储设备购置以及信息网络及软件购置更新。

（9）同时按照财政厅通知，响应政府“艰苦奋斗，勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”精神，压减资金34.92万元。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

1、在项目组织实施过程中，实施单位海南省环境科学研究院严格执行《海南省省本级基本支出预算管理办法》、《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》、《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》，以及国家和我省有关财政资金使用管理规定，同时按照省生态环境厅新制定的《海南省生态环境厅财务管理制度》要求，规范资金使用管理。实施单位还根据国家和我省有关财务管理规定，完善了内部控制制度，先后完善和出台了《海南省环境科学研究院财务管理办法》、《海南省环境科学研究院会议培训管理办法（试行）》、《海南省环境科学研究院车辆管理办法》、《海南省环境科学研究院合同管理办法》、《海南省环境科学研究院差旅费管理办法》、《海南省环境科学研究院公务接待管理办法》等内部财务管理规章制度。通过制度的执行，保证了项目各项经费支出合理、合规，确保了项目工作的顺利开展和完成。

2、实施单位海南省环境科学研究院为差额拨款事业单位，全院所有经费支出，包括本项目经费支出均由省会计核算中心经建一站监督管理，本项目经费实行单列建账、进行单独核算，实施单位严格按照任务书和项目申报预算要求，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用，未发现项目资金挤占和挪用现象。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

# 2020年初，省生态环境厅下达任务至我院后，我院迅速启动了项目的相关工作。一是指定我院热带生态与空间规划研究所牵头，成立项目组，负责项目的具体实施工作；二是热带生态与空间规划研究所组织专家经过充分研讨后确立项目大纲，并将一部分工作分别委托给生态环境部卫星环境应用中心、海南赛博地理信息科技有限公司，充分借助协作单位专家团队力量，不断完善海南省生态状况评估实施方案，提升技术力量。三是展开多次研讨和调研，充分发掘海南省生态系统现状、问题，构建生态系统状况评估指标体系、海南省陆域生态保护红线生态状况与保护绩效评估技术方案等，形成《海南省陆域生态状况评估实施方案（2020-2025年）》、《海南省生态状况评估指标体系研究报告》、《海南省陆域生态保护红线生态状况评估报告》、《海南省生态保护红线重点区域、自然保护地遥感监测报告》等文本。四是邀请了省内外多名专家与厅主管部门领导于2020年10月中旬对项目进行验收，通过验收后于11月底修改完善上报。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 在项目组织实施过程中，建设单位严格按照省财政厅《海南省省本级基本支出预算管理办法》和《海南省省本级项目支出预算管理办法》管理规定，以及省生态环境厅相关文件要求，严格项目组织实施、确保经费合理支出。同时，为保证各项工作顺利开展，按照中央及地方有关文件精神，制定了《海南省环境科学研究院财务管理办法》、《海南省环境科学研究院会议培训管理办法（试行）》等财务管理制度，对项目组织管理财务工作实行规范化管理，确保了项目的顺利组织与开展。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，由于项目经费预算编制合理，确保了项目经费支出顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，我院注重控制项目工作成本，例行节约，完成项目成本控制在预算范围内。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目作为经常性项目，从项目资金下达到项目结束，均按照预定目标快速、高效组织实施并完成，未出现进度缓慢或未完成现象。

（2）项目完成质量

本项目按相关技术规定编制完成并顺利通过专家评审验收，项目完成质量优。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

# 项目预期于2020年完成文本编制工作，并于2020年10月16日通过专家评审，按预期目标完成，项目完成情况优。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 本项目的组织与实施，对全面摸清海南省生态状况，科学评估生态系统质量与生态保护成效，实时掌握生态保护红线、自然保护地等区域内人类活动，为海南省推进国家生态文明试验区建设以及自贸港建设，进一步提升和规范我省生态保护红线、自然保护地的管理决策水平提供有力支撑，对海南省生态环境保护与恢复具有重要意义。

# 4. 项目的可持续性分析

# 本项目完成后，对全面掌握海南省生态系统状况以及生态保护红线与自然保护地区域内人类活动，指导生态保护与修复、产业布局、资源开发利用和经济社会发展规划具有重要指导意义。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 本项目顺利完成预算批复下达的产出指标和成效指标，评价等级均为优。

# 五、综合评价情况及评价结论

# 本项目在分析海南省生态系统状况、生态保护红线、自然保护地人类活动变化监测的基础上，构建生态系统状况评估指标体系、海南省陆域生态保护红线生态状况与保护绩效评估技术方案等，形成《海南省陆域生态状况评估实施方案（2020-2025年）》、《海南省生态状况评估指标体系研究报告》、《海南省陆域生态保护红线生态状况评估报告》、《海南省生态保护红线重点区域、自然保护地遥感监测报告》等文本评估海南省生态保护状况，提出全省生态问题清单和保护修复监管建议清单，为海南省推进国家生态文明试验区建设以及自贸港建设，进一步提升和规范我省生态保护红线、自然保护地的管理决策水平提供有力支撑。

# 经对照“生态保护与恢复”项目财政支出绩效评价指标体系自评表，从项目决策、项目管理和项目成效分析，并经从业务指标和财务指标综合评判，本项目自评分为94，项目执行优异。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# （一）主要经验及做法

1、加强组织领导，明确责任分工。本项目为经常性项目，初期成立了项目工作小组，由王晨野总工程师为分管领导，由穆晓东博士作为项目组长，组织一批高工、工程师，明确任务分工，做好项目全过程管理。

# 2、制定项目工作计划，做好任务分解，强化责任意识。对项目工作具体细化与分解，落实到责任人，强化各责任人的责任意识。

# 3、借助外力，对外委托寻找技术合作人。项目寻求技术合作人，与生态环境部卫星环境应用中心、海南赛博地理信息科技有限公司开展技术领域合作，在技术上力求完善；此外，在实施对外委托时，严格按照工作内容与数量，科学核定委托经费，严格控制工作成本；同时，结合实施单位日常业务工作，科学统筹，整合各项目资源，减少无关活动，缩减支出。

# 4、严格执行财经纪律，按照项目管理制度，严把资金使用管理。建设单位为差额拨款性质事业单位，资金使用安全始终处于第一位，为此项目涉及的招标采购，按建设单位管理制度要求，成立招标工作小组和监督小组，按政府招标程序严格执行，项目经费支出报账实行三级审核，涉及大额经费支出，由院长办公会议研究确定，从而确保了项目经费支出的规范合理。

# （二）存在问题和建议

# 无。

# 七、其他需说明的问题

# 无。