附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：   海南省“十四五”生态环境保护规划

项目单位：         海南省生态环境厅

主管部门：         综合处

评价时间： 2020年01月 01日至 2020年12月30日

组织方式：□财政部门     ☑主管部门    □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2021年5月

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 海南省“十四五”生态环境保护规划（综合） | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 《海南省水生态环境保护“十四五”规划》 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 《海南省空气质量改善“十四五”规划》 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 《海南省“十四五”土壤生态环境保护规划》 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 海南省“十四五”海洋生态环境保护规划 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 海南省“十四五”应对气候变化规划 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
| 效益指标 | 完成“1+5”规划文本编制 | 完成 | 完成 | / | / | 未完成 |
|  | 项目支出资金预算控制 | 不超预算 | 不超预算 | 不超3% | 不超5% | 超出5%以上 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省生态环境厅 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 向玲 | 联系电话 |  |
| 地址 | 海口市美兰区美贤路9号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 250 | 实际到位资金（万元） | 250 | 实际使用情况（万元） | 250 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |  |  |
| 省财政 | 250 | 省财政 | 250 |  |  |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 |  |  |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价等次 | 优 |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |  |  |
| 向 玲 | 综合处处长 | 海南省生态环境厅 |  |  |  |  |
| 符朝辉 | 水环境管理处处长、二级巡视员 | 海南省生态环境厅 |  |  |  |  |
| 张静 | 应对气候变化与科技财务处处长 | 海南省生态环境厅 |  |  |  |  |
| 薄毅 | 大气环境管理处处长 | 海南省生态环境厅 |  |  |  |  |
| 伍晓红 | 土壤和农村环境管理处处长 | 海南省生态环境厅 |  |  |  |  |
| 郭焱生 | 海洋环境管理处处长 | 海南省生态环境厅 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1.项目基本性质

“十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键期。海南肩负经济特区深化改革开放的使命，承担建设自由贸易港等重大国家战略，承载提高生活质量、保持良好生态环境的百姓期盼。科学编制“十四五”生态环境保护规划，对促进我省经济高质量发展和生态环境高水平保护，加快建设国家生态文明试验区具有重要意义。

本项目为一次性项目。海南省“十四五”生态环境保护规划包括了“1+5”个规划，分别是《海南省“十四五”生态环境保护规划》《海南省“十四五”水生态环境保护规划》《海南省“十四五”大气污染防治规划》《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》《海南省“十四五”土壤污染防治规划》《海南省“十四五”应对气候变化规划》。

2.项目用途

海南省“十四五”生态环境保护专项规划（1+5规划体系）是海南省生态环境保护工作的纲领性文件，也是海南建设国际自由贸易试验区、中国特色自由贸易港生态环境方面的第一个五年规划，是贯彻落实“海南始终要把良好的生态环境作为海南的最大本钱和最强优势，以最严格的政策和措施确保生态环境只能更好、不能变差，到2035年，生态环境质量和资源利用效率居于世界领先水平”的指导性文件。

3.项目主要内容

（1）《海南省“十四五”生态环境保护规划》

规划围绕到2025年生态环境质量继续保持全国领先水平、生态文明制度更加完善、生态文明领域治理体系和治理能力现代化水平明显提高的目标，对标世界领先水平，着力补齐生态环境短板，完善生态环境质量巩固提升机制，建立健全与自由贸易港建设相匹配的生态环境监管制度及法规标准体系，推动形成绿色低碳生产生活方式，提出了“十四五”时期生态环境保护主要目标、26项指标、六区战略、八高路径及37项主要项目。

（2）《海南省水生态环境保护“十四五”规划》

规划深入研究分析我省“十三五”水生态环境保护现状、存在问题和面临形势，以服务海南省自由贸易区（港）建设为指引，统筹衔接海南省总体规划、国家生态文明试验区（海南）实施方案等相关规划，按照 2025 年全省水生态环境质量继续保持全国领先水平的总要求，明确海南省水生态环境保护“十四五”规划的指导思想、基本原则、总体思路，研究提出适合海南省水生态环境保护的目标指标、主要任务、重大工程和保障措施等。

（3）《海南省空气质量改善“十四五”规划》

规划以保障人民群众身体健康为出发点，以改善环境空气质量为核心，突出细颗粒物和臭氧污染协同治理，实施空气质量持续改善和应对气候变化协同控制，以2025年我省PM2.5为11微克/立方米为目标。以调整产业、能源、运输三大结构，全面加严面源污染控制，开展多污染物协同控制，推进大气环境治理体系和治理能力现代化，健全污染应对机制，加强区域协作等为主要重点任务。以重点企业污染深度治理，移动源、面源污染物防治为主，全面提升大气环境治理精细化能力等为重点工程项目。确保我省十四五期间，环境空气质量只能更好，不能变坏，为建设国家生态文明试验区（海南）提供坚实保障。

（4）《海南省“十四五”土壤生态环境保护规划》

规划提出到2025年全省工矿企业点源、农业面源得到初步管控，优先保护类耕地比例不下降，农用地和建设用地土壤环境质量稳中向好，地下水环境质量总体保持稳定的总体目标，科学谋划了“十四五”期间土壤和地下水生态环境保护工作，分为4个专题，分别是加强土壤生态环境保护与污染风险管控、推进地下水生态环境保护工作、加强农业面源管控治理和提升生态环境监管能力。重大工程有4类，分别是调查与评估工程、治理修复与风险管控工程及监管能力提升工程。

（5）《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》

规划以沿海市县和主要海湾等为基本单元，在分析现有资料基础上开展市县及重点区域调研，全面总结我省海洋生态环境基本特征和面临形势，摸清我省海洋生态环境保护家底，梳理突出问题清单，分析问题症结所在，明确 “十四五”时期海洋生态环境保护阶段性任务以及“美丽海湾”保护与建设方案。

（6）《海南省“十四五”应对气候变化规划》

规划是落实国家应对气候变化工作、促进经济发展方式转变、推动生态文明建设的重要抓手，是实现控制温室气体排放行动目标的重要保证，也是进一步提高各方面应对气候变化意识、统筹协调应对气候变化各项任务、做好地方应对气候变化工作的必然要求。规划将积极贯彻落实国家“十四五”应对气候变化方针政策，按照《海南自由贸易港建设总体方案》、《国家生态文明试验区（海南）实施方案》等要求，将应对气候变化工作融入到全省经济社会发展各方面和全过程，完成国家下达的降碳考核目标，尽早实现碳排放达峰，推动形成契合海南自由贸易港定位的绿色低碳发展之路。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为完成《海南省“十四五”生态环境保护规划》《海南省“十四五”水生态环境保护规划》《海南省“十四五”大气污染防治规划》《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》《海南省“十四五”土壤污染防治规划》《海南省“十四五”应对气候变化规划》规划文本及编制说明。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目为一次性项目，建设单位省生态环境厅，项目资金预算在2020年建设单位年初预算大本中编制，省财政厅批复项目预算资金250万元。按照项目工作分阶段组织实施的特性，省财政年初下拨项目资金250万元，资金到位率100%，时效性100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金下达250万元，主要用于国内省内调研差旅费、专家咨询费和服务等支出，资金使用率100%。项目资金严格执行有关要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况和超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

1、在项目组织实施过程中，实施单位严格执行《海南省省本级基本支出预算管理办法》、《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》、《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》，以及国家和我省有关财政资金使用管理规定，同时按照厅《财务管理制度》要求，规范资金使用管理。实施单位省环境科学研究院还根据国家和我省有关财务管理规定，完善内部财务管理规章制度。通过制度的执行，保证了项目各项经费支出合理、合规，确保了项目工作的顺利开展和完成。

2、实施单位省环境科学研究院为差额拨款事业单位，全院所有经费支出，包括本项目经费支出均由省会计核算中心经建一站监督管理，本项目经费实行单列建账、进行单独核算，实施单位严格按照任务书和项目申报预算要求，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用，未发现项目资金挤占和挪用现象。

# 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.《海南省“十四五”生态环境保护规划》

2020年初，省生态环境厅下达任务至实施单位后，实施单位迅速指定其环境规划与政策研究所为项目牵头部门负责项目具体实施工作。一是印发编制“1+5”规划实施方案，成立项目综合技术组、规划编制组、专家顾问组等，由院环境规划与政策研究、大气环境研究所、水环境研究所、土壤环境研究所、南海环境研究所等多部门协同完成工作。二是充分研究海南省“十四五”生态环境保护规划前期研究，以目标为导向，面向2035年实现“两个领先”目标，倒排“十四五”期间主要目标任务。三是广泛开展现场调研、座谈，梳理海南省生态环境领域问题清单。四是召开专家咨询会充分讨论确定规划的思路框架。五是开展多次研讨，充分发挥各项目组成员专业优势，不断修改完善形成规划文本。六是于2021年4月30日海南省“十四五”生态环境保护规划通过专家评审验收。七是于2021年6月3日通过省政府专题会议审议，待印发实施。

2.《海南省水生态环境保护“十四五”规划》

2020年初，制定《海南省水生态环境保护 “十四五”规划编制实施方案》（琼环函〔2020〕127号）要求各市县按照要求，开展辖区水生态环境保护“十四五”规划编制工作；一是召开海南省水生态环境保护“十四五”规划编制培训暨动员大会，起草了《海南省“十四五”生态环境保护规划编制工作领导小组》（草案），确定实施单位水环境研究所为海南省水生态环境保护“十四五”规划编制工作负责部门；二是组成规划编制项目组并按照《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》要求，细化编制海南省水生态环境保护“十四五”规划报告，推进海南省省控布设和对全省50平方公里以上的主要河流进行流域汇水范围划定；三是完成水环境基础评价、基础底图的绘制。形成六大流域底图（四级河流）、 “十四五”水环境控制单元底图以及其他主题底图的制作。对水功能区、国省控断面、城镇饮用水水源地和内河湖水质进行全面评价，明确超标断面及其时间序列变化趋势；四是对全省18个市县进行现场调研，调研断面并形成各类文字和影像资料，明确全省汇水单元的水环境、水资源和水生态方面的主要问题和成因。五是充分研究海南省水生态环境保护“十四五”规划，以目标为导向，确定了“十四五”期间主要目标任务。并开展多次研讨，召开专家咨询会充分讨论，推动了“三水统筹”工作。六是形成了海南省水生态环境保护十四五规划并对各厅局和市县政府征求意见。

3.《海南省空气质量改善“十四五”规划》

2020年初，省生态环境厅下达任务到我院后，大气环境研究所根据项目统筹安排，成立规划编制组、专家顾问组等，启动项目开展，经过前期的基础材料收集和调研，以问题为导向，从推进中长期大气环境质量持续改善的视角，研究提出了“十四五”期间关于大气环境管理的定位和相关工作目标，并以完善大气环境管理体系、全面推进结构调整等方面，进行编写。经过多次讨论修改，形成了初稿。近期充分衔接国家《空气质量全面改善行动计划（2021-2025年）征求意见稿》进一步修改完善，已形成征求意见稿，准备发文征求相关部门意见。

4.《海南省“十四五”土壤生态环境保护规划》

实施单位指定农业农村土壤环境研究所牵头，一是组织了相关专业技术人员迅速启动了项目的相关工作，以保障海南省“十四五”土壤生态环境保护规划的顺利进行。二是根据本项目工作任务的要求，收集各市县 “十三五”期间土壤和地下水防治方面的工作及成效资料，向部分市县生态环境局、农业农村局、住房和城乡建设局等单位核实“十三五”期间土壤和地下水防治资料的来源，深入分析总结“十三五”土壤和地下水生态环境保护工作成效。三是开展现场调研、座谈，梳理海南省各市县土壤、地下水和农业面源生态环境领域问题清单和面临形势。四是所内开展多次研讨，充分发挥成员专业优势，不断修改完善形成规划文本，科学谋划“十四五”土壤和地下水生态环境保护工作，确保编制出“可落地、可操作、可实施”的“施工图”式规划，打好升级版污染防治攻坚战，为美丽海南建设提供有力保障。

5.《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》

2020年初，省生态环境厅下达任务至实施单位后，实施单位立即组织技术力量，开展规划编制相关工作。一是编制印发工作方案及调研方案。按照国家工作方案要求，规划编制组编制我省海洋生态环境保护规划工作方案和调研方案，在通过专家咨询以及意见征求后印发。二是对沿海市县开展现场调研。根据工作方案和调研方案，按照国家“普查、详查 核查”三步走的要求开展沿海市县海洋生态环境问题现场调研。三是编制《海南省“十四五”海洋生态环境保护形势与任务研究报告”》以及“四个在哪里”问题清单。根据前期调研成果，完成海南省“十四五”海洋生态环境保护形势与任务研究报告”》以及“四个在哪里”问题清单，《海南省海洋生态环境保护典型案例集》、《海南省（省管九个市县）“四个在哪里”问题清单》、《海南省（省管九个市县）“美丽海湾选”划报告》及《海南省“十四五”海洋生态环境保护重点工程项目和政策措施清单》。四是完成编制规划征求意见稿。

6.《海南省“十四五”应对气候变化规划》

实施单位指定其应对气候变化研究中心牵头，采用多部门协同合作机制，根据2021年5月24日发布的国家“十四五”应对气候变化规划大纲，结合印发编制的“1+5”规划实施方案，开展《海南省“十四五”应对气候变化规划》研究。一是系统梳理“十三五”应对气候变化工作现状，找问题、补短板，根据国家对我省2015-2019年控制温室气体排放目标责任考核工作情况，摸清全省碳排放家底；二是主动制定碳达峰路线图与行动计划，定目标、分任务，进一步强化“十四五”应对气候变化碳排放约束目标及相关发展指标；三是密切关注国家“十四五”应对气候变化战略，组织召开应对气候变化规划主题研讨会；四是积极咨询国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、清华大学、中国人民大学等国家应对气候变化技术支撑团队，了解国家“十四五”应对气候变化规划主要思路；五是赴上海、江苏、天津、四川、广东等地调研交流应对气候变化规划与碳达峰工作；六是赴三亚、洋浦经济开发区、江东新区、琼中等地调研市县应对气候变化工作；七是根据国家“十四五”应对气候变化初步思路，参考外省规划经验，结合海南实际与碳达峰目标，目前已形成《海南省“十四五”应对气候变化规划（征求意见稿）》。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

在项目组织实施过程中，建设单位严格按照省财政厅《海南省省本级基本支出预算管理办法》和《海南省省本级项目支出预算管理办法》管理规定，以及省生态环境厅相关文件要求，严格项目组织实施、确保经费合理支出。同时，为保证各项工作顺利开展，按照中央及地方有关文件精神，制定了《内控制度手册》，对项目组织管理财务工作实行规范化管理，确保了项目的顺利组织与开展。

# 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算资金为250万，实际使用资金为250万，资金使用率100%，较好的完成预算执行任务。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，实施单位注重控制项目工作成本，例行节约，完成项目成本控制在预算范围内。

2. 项目的效率性分析

本项目作为一次项目，从项目资金下达到项目结束，均按照预定目标快速、高效组织实施并完成，未出现进度缓慢或未完成现象，项目完成质量为优。

（1）项目的实施进度

- 《海南省“十四五”生态环境保护规划》

2019年，前期研究。以目标为导向，围绕“两个领先”目标，从世界领先水平生态环境质量和资源利用效率国际对标、海南省高质量经济体系和绿色产业发展战略、水环境质量改善战略路线图、大气环境质量改善战略路线图、陆海统筹和污染防治区域联动机制等方面系统开展了前期专题研究，为统筹谋划“十四五”期间生态环境保护工作提供基础支撑。

2020年1-4月，项目启动。印发《海南省“十四五”生态环境保护规划编制工作方案》，明确工作目标、工作思路，成立综合技术组、规划编制组、专家顾问组等。开展基础资料收集、市县调研、社会经济环境形势分析，研判主要问题及面临机遇挑战。

2020年5-7月，形成思路框架。规划编制团队以问题为导向，分赴各市县开展专项调研50余次，召开座谈会20余次，深入了解当前生态环境领域突出问题。坚持以人民为中心，在厅门户网站设置“邀您献计海南省‘十四五’生态环境保护规划”专栏，听取广大群众对“十四五”生态环境保护工作的意见建议，了解群众最关注的生态环境问题。多次召开专家咨询会，征求省内外各领域一线专家对规划的战略建议。把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，切实把社会期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到规划编制中，为高质量编好生态环境保护规划打下扎实基础。

2020年8-9月，形成文本初稿。在前期研究及基础形势分析基础上，广泛开展规划编制组内部、省厅各业务处室之间、各相关厅局之间等多种形式的研讨，形成规划文本，科学提出“十四五”规划的目标、26项指标、六区战略、八高实施路径及37项重点项目和保障措施。

2020年10-12月，修改完善规划文本上报。深入贯彻落实习近平总书记“4•13”重要讲话、中央12号文件、中央8号文件、《国家生态文明试验区（海南）实施方案》等重要精神和要求，充分落实中央十九届五中全会、省委七届九次全会中关于生态环境保护的具体要求，充分衔接国家和省“十四五”规划纲要、国家“十四五”生态环境保护规划及省内各有关专项规划，修改完善规划文本并上报。

2021年1-6月，经多轮征求院士专家意见，修改完善文本，于2021年6月3日通过省政府专题会议审议，待印发。

- 《海南省水生态环境保护“十四五”规划》

2020年3月30日，经征求各相关厅局和政府意见，并请示海南省人民政府同意，由海南省污染防治工作领导小组办公室下发《海南省水生态环境保护 “十四五”规划编制实施方案》（琼环函〔2020〕127号），要求各市县按照要求，开展辖区水生态环境保护“十四五”规划编制工作；

2020年4月2日，海南省生态环境厅召开了海南省水生态环境保护“十四五”规划编制培训暨动员大会，起草了《海南省“十四五”生态环境保护规划编制工作领导小组》（草案）；

2020年6-9月，组成规划编制项目组，收集基础资料；按照《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》要求，细化编制海南省水生态环境保护“十四五”规划大纲和报告。推进海南省省控布设和流域控制单元划定。对全省50平方公里以上的主要河流进行流域汇水范围划定。启动对中部山区（白沙、保亭）和沿海市县（三亚市、文昌）等地区的初步现场调研，核实和分析各市县水生态环境问题；完成水环境基础评价、基础底图的绘制。目前已形成六大流域底图（四级河流）、“十四五”水环境控制单元底图、地表水超标断面分布底图，以及其他经济社会专题底图的制作。对水功能区、国省控断面、城镇饮用水水源地和内河湖水质进行全面评价，明确超标断面及其时间序列变化趋势；对全省18个市县进行现场调研，调研断面64个，形成各类文字和影像资料60余份，初步明确全省26个汇水单元的水环境、水资源和水生态方面的主要问题和成因。形成了海南省水生态环境保护十四五规划要点。

2020年10月-2021年4月，开展了多次汇报和研讨，通过了海南省水生态环境保护“十四五”规划初稿审查，开展了海南省推进“三水统筹”工作研讨会。将水规划相关规划附表上报珠江流域局。

2021年5-6月，形成了海南省水生态环境保护十四五规划并对各厅局和市县政府征求意见，并对《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》提出修改意见。

- 《海南省空气质量改善“十四五”规划》

2019年，开展大气环境质量改善战略路线图前期研究，为统筹谋划“十四五”期间环境空气质量改善工作提供基础支撑。

2020年1-4月，启动项目，成立规划编制组、专家顾问组等，开展基础资料收集和市县调研，研判主要问题及面临机遇挑战，明确工作目标、工作思路。

2020年5-7月，规划编制团队以问题为导向，到各市县开展调研，并召开座谈会，深入了解当前环境空气质量领域突出问题，形成思路框架。

2020年8-12月，规划以突出精准治污、科学治污、依法治污，坚持问题导向与目标引领，加强PM2.5与O3协同控制，实施大气污染物与温室气体协同减排，推进大气环境管理体系和治理能力现代化为主，形成文本初稿。

2021年至今，经多次讨论修改后，近期充分衔接国家《空气质量全面改善行动计划（2021-2025年）征求意见稿》进一步修改完善，已形成征求意见稿，准备发文征求相关部门意见。

- 《海南省“十四五”土壤生态环境保护规划》

2020年1-4月，项目启动。开展基础资料收集、市县调研，对收集资料进行整理分析，研判主要问题及面临机遇挑战。

2020年5-8月，形成思路框架。根据《“十四五”土壤和农村生态环境保护规划大纲》（土壤函〔2020〕35号），明确了《规划》编制的指导思想、基本原则以及目标指标，并成立规划编制组。编制团队以改善土壤和地下水生态环境质量为核心，以解决土壤和地下水生态环境领域突出问题和隐患为导向，分赴各市县多次开展现场调研，深入了解当地土壤、地下水和农业面源生态环境领域突出问题。

2020年9月-2021年6月，形成文本初稿和征求意见稿。在前期资料分析和形势研判的基础上，广泛开展规划编制组内部、土壤处、各相关厅局之间多种形式的研讨，并根据“十四五”土壤和农村生态环境保护规划大纲（征求意见稿）》（环办便函〔2020〕478号文附件）进行修改，形成规划文本，科学提出“十四五”土壤规划的目标、8项指标、四大主要任务及重点项目和保障措施。

- 《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》

2020年3—5月，启动项目，编制工作方案和调研方案。按照国家工作方案要求，3月份组织编制我省海洋生态环境保护规划编制工作方案和调研方案，4月3日，通过南海局组织的专家咨询会，5月8日征求12个部门、13个沿海市县及洋浦经济开发区意见，6月1日印发。

2020年6—7月，开展沿海市县海洋生态环境问题现场调研。按照国家“普查、详查 核查”三步走的要求开展现场调研。2020年6月15日—7月24日，先后对我省13个沿海市县进行调研。调研里程5000余公里，调研人次220余人次，调研地点位150余个，识别我省海洋生态环境保护方面的突出问题近百个，完成13份现场调研报告。同时，组织开展12次现场座谈会及1次省级部门座谈会，传达或汇报规划编制要求或需求。

2020年8—10月，编制《海南省“十四五”海洋生态环境保护形势与任务研究报告”》、《海南省海洋生态环境保护典型案例集》、《海南省（省管九个市县）“四个在哪里”问题清单》、《海南省（省管九个市县）“美丽海湾选”划报告》及《海南省“十四五”海洋生态环境保护重点工程项目和政策措施清单》。其中“四个在哪里”及“美丽海湾”成果于2020年10月12号通过部南海局组织的专家咨询会，修改完善后提交至南海局。“案例集”及“政策措施清单”分别提交至生态环境部海洋司和国家海洋监测中心。

2020年11—2021年5月，编制规划文本初稿及省管十个市县区海洋生态环境保护规划要点，并对规划要点征求市县意见。

2021年6月，完成规划文本征求意见稿。

- 《海南省“十四五”应对气候变化规划》

2020年1-3月，开展前期研究。梳理我省应对气候变化工作基础，完成全省碳排放现状的初步分析；从政策体系、温室气体排放统计核算、试点示范等方面，分析目前遇到的主要问题及新形势下的要求与挑战。

2020年4-6月，项目启动。主动制定碳达峰路线图与行动计划，强化“十四五”应对气候变化碳排放约束目标及相关发展指标；组织召开应对气候变化规划主体研讨会；赴外省、省内实现开展应对气候变化工作调研。

2020年7 -8月，初步制定规划大纲。从能源、产业、建筑、交通等领域提出“十四五”控制温室气体排放的重点任务与措施建议，通过对规划目标、温控方案、适应气候变化进行研究，从科技创新、能力建设、国际合作等方面提出相关规划措施。

2020年9-12月，形成文本初稿。深入研判我省应对气候变化工作的短板及温室气体排放控制重点；加强与能源、产业、建筑、交通等专项规划的沟通与衔接，制定有针对性的目标任务及重点措施。

2021年1-6月，文本编制。形成《海南省“十四五”应对气候变化规划（征求意见稿）》。结合《海南自由贸易港建设总体方案》、《国家生态文明试验区（海南）实施方案》等要求进一步落实规划编制工作。

（2）项目完成质量

项目完成质量优。

- 《海南省“十四五”生态环境保护规划》

2020年11月20日时任省长沈晓明同志召开海南省“十四五”生态环境保护规划专家院士座谈会，对规划阶段性成果给予高度肯定。2021年2月23日，冯忠华副省长主持召开“十四五”生态环境保护规划专题研究会，对规划进一步修改完善提出明确要求。2021年6月3日，规划通过省政府专题会议审议，待印发。

- 《海南省水生态环境保护“十四五”规划》

2021年1月6日在海口市召开海南省推进“三水统筹”工作研讨会，对规划阶段性成果给予较高肯定。

- 《海南省空气质量改善“十四五”规划》

《海南省空气质量改善“十四五”规划》经过多次讨论修改，已形成征求意见稿，准备启文征求相关部门意见。

- 《海南省“十四五”土壤生态环境保护规划》

2021年6月21日，本规划已发布征求意见稿，目前正按照各职能部门反馈持续修改中。

- 《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》

组织编制《海南省“十四五”海洋生态环境保护形势与任务研究报告”》、《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划文本》（征求意见稿）、《海南省海洋生态环境保护典型案例集》、《海南省（省管九个市县）“四个在哪里”问题清单》、《海南省（省管九个市县）“美丽海湾选”划报告》、《海南省“十四五”海洋生态环境保护重点工程项目和政策措施清单》《海南省（省管十个市县/区）“十四五”海洋生态环境保护规划要点》，其中“四个在哪里”及“美丽海湾”成果于2020年10月12号通过部南海局组织的专家咨询会，修改完善后提交至南海局。“案例集”及“政策措施清单”分别提交至生态环境部海洋司和国家海洋监测中心。

- 《海南省“十四五”应对气候变化规划》

通过主动制定省碳达峰路线图与“十四五”应对气候变化规划，梳理我省应对气候变化工作基础，完成全省碳排放现状的初步分析。2020年10月，形成《关于海南省碳排放达峰及“十四五”规划相关情况的报告》获时任省委书记刘赐贵书记圈阅； 2021年3月12日，在冯飞省长专题会上汇报海南省碳达峰路线图研究成果，并将碳达峰研究内容融入“十四五”应对气候变化规划。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已按预期完成成果。《海南省“十四五”生态环境保护规划》已完成规划文本编制，截止目前已完成报批程序。《海南省“十四五”水生态环境保护规划》《海南省“十四五”环境空气质量改善规划》《海南省“十四五”土壤污染防治规划》《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》《海南省“十四五”应对气候变化规划》已完成规划文本编制，现正按程序报批实施。

（2）项目实施对经济和社会的影响

- 《海南省“十四五”生态环境保护规划》

规划是贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件部署，为实现在2035年海南生态环境质量和资源利用效率达到世界领先水平，系统研究到2025期间海南生态文明建设和生态环境保护工作的基本方略、主要目标、实施路径等，是海南省“十四五”时期生态文明建设和生态环境保护工作的纲领性文件，为高质量建设海南自由贸易港厚植绿色底色，具有重要意义。

- 《海南省水生态环境保护“十四五”规划》

规划深入贯彻落实全国生态环境保护大会精神，按照党中央、国务院和省委省政府的决策部署，深刻把握“山水林田湖草是一个生命共同体”的科学内涵，突出热带岛屿流域特色，坚持问题导向与目标导向，坚持继承发扬、求实创新、落地可行，以水生态环境质量为核心，污染减排和生态扩容两手发力，统筹水生态保护、水资源利用和水环境治理，着力解决群众身边的突出问题，推动形成有利于节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还给老百姓“清水绿岸、鱼翔浅底”的景象，助力海南自由贸易区（港）建设，谱写美丽中国海南篇章。

- 《海南省“十四五”大气污染防治规划》

在全省建设自由贸易港、国家生态文明试验区大背景下，《海南省“十四五”大气污染防治规划》实施，可促进人民群众对优良生态环境的获得感进一步增强。到2025年，生态环境质量继续保持优良水平，环境质量状况持续稳定提升。更加突出精准治污、科学治污、依法治污，加快推进大气环境管理体系和治理能力现代化，为改善我省空气质量，具有重要的意义。同时，为实现经济增长与大气质量改善双重战略目标提供有效路径，从而助力自由贸易港建设。

- 《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》

规划是“十四五”期间，我省海洋生态环境保护的纲领性文件，明确了 “十四五”期间我省海洋生态环境保护的主要工作内容，为实现2035年海洋生态环境居于世界领先水平具有重要意义。

- 《海南省“十四五”应对气候变化规划》

规划充分发挥应对气候变化对高标准高质量发展的引领作用，统筹推进能源与产业结构调整、节能增效、生态保护、防灾减灾等工作，将减缓和适应气候变化融入到全省经济社会发展各方面和全过程，确保完成国家下达的“十四五”碳排放约束性目标。加强气候变化脆弱性分析及风险评估，提升城市适应气候变化能力，打造适应气候变化海岸线；提升自然生态系统对气候变化的自适应性与自我修复能力。

- 《海南省 “十四五”土壤环境保护规划》

规划对于统筹谋划中远期土壤和地下水生态环境保护工作，推进打好升级版的污染防治攻坚战，实现2035年生态环境质量继续保持全国领先水平，促进我省经济高质量发展和生态环境高水平保护，加快建设高质量高标准中国特色自由贸易港和打造国家生态文明试验区具有重要意义。

4. 项目的可持续性分析

《海南省“十四五”生态环境保护规划》印发实施后，充分利用公众信息网站、政务微博等新媒体，创新开展形式多样的规划宣传活动，引导全民参与规划实施和监督。依托生态文明建设调度平台，建立健全从“统筹规划-协作分工-实施落实-考核监督”全链条、全过程的责任制。以样板市县为抓手推进“六区战略”建设，推动规划“设计图”转化为生态环境保护“实景图”。

《海南省水生态环境保护“十四五”规划》规划分析了水生态环境现状及问题，剖析确定问题成因。组织收集和整理全省水资源、水生态、水环境、经济社会等长时间序列数据，分流域和片区逐条系统分析全流域水环境、水资源和水生态状况和存在问题，梳理建立了问题清单。组织对18个市县调研，关心解决群众身边的突出水生态环境问题、提高社会公众获得感。在水生态环境保护方面，到2025年，海南省要实现水生态环境质量在全国的持续领先，并为构建与自由贸易试验区和中国特色自由贸易港定位相适应的水生态环境保护格局打下坚实基础。

《海南省空气质量改善“十四五”规划》印发实施后，充分利用新媒体积极开展宣传，引导全民参与规划实施和监督。建立健全调度机制，严格落实规划中目标、指标和工作任务，倒排工期抓好落实，确保规划可落地、可实施。确保我省环境空气质量只能更好，不能变差。

《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》印发实施后，通过宣传，引导全民参与规划实施和监督。通过建立“实施-调度-评估-考核”全链条管理体系，推动规划各项任务落实，并及时总结规划执行情况，形成可推广可复制经验，提升我省海洋生态环境质量。

《海南省 “十四五”土壤环境保护规划》的顺利组织与实施，是我省创造良好的农产品质量安全、人居环境安全和地下水饮用水水源环境安全条件的重要基础，是切实加强土壤、地下水及农业面源污染防治力度，保护和改善土壤、地下水及农业面源环境质量的重要手段，是扎实推进净土保卫战，农用地和建设用地土壤环境、地下水环境安全得到有效保障的具体体现。

《海南省“十四五”应对气候变化规划》明确责任分工、强化统筹协调、加大资金投入、加强监督考核；加快应对气候变化制度创新集成，完善科技创新、管理创新和人才创新，建立应对气候变化长效支撑机制；发挥好政府引导作用和市场决定性作用，推动各类社会主体的广泛参与，通过各部门、各地方、各行业和全社会的共同努力，进一步发挥好应对气候变化对高质量发展的引领作用、对生态文明建设的促进作用、对环境污染治理的协同作用，提高全民应对气候变化意识，形成全社会积极应对气候变化的合力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目顺利完成预算批复下达的产出指标和成效指标，评价等级均为优。

五、综合评价情况及评价结论

经对照海南省“十四五”生态环境保护规划项目财政支出绩效评价指标体系自评表，从项目决策、项目管理和项目成效分析，并经从业务指标和财务指标综合评判，本项目自评分为98，项目执行优异。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1．加强组织领导。统一工作部署。我厅于2020年4月成立了以厅党组书记、厅长为组长，各处室负责人为成员的“十四五”生态环境保护规划工作领导小组，系统谋划规划编制工作。印发《海南省生态环境厅“十四五”生态环境保护规划编制工作方案》，明确“1+7”（“1”为生态环境保护综合性规划，“7”分别为水环境保护、空气质量提升、土壤环境保护、海洋环境保护、应对气候变化、生态环境监测、农村污水治理等7个专项规划）规划框架体系。

项目实施单位及时成立多部门协同的项目综合技术组，由邢巧院长为组长，王立成副院长、吴国文副院长、吴晓晨副院长、王晨野总工为副组长，组织环境规划与政策研究所、大气环境、水环境、土壤环境、海洋环境、固体废物等多领域多学科博士、硕士，具有高级职称的技术骨干，做好项目全过程研究实施工作。

2．建立专家咨询制度。邀请国内、省内生态环境、社会经济、国际比较、大气、水环境、海洋环境等领域内的权威专家，担任项目研究技术顾问，对项目研究工作进行指导，定期对项目研究进行咨询、成果论证。

3.扎实的基础调研分析。规划编制组成员分赴各市县开展专项调研50余次，召开座谈会20余次，深入了解当前生态环境领域突出问题。坚持以人民为中心，在厅门户网站设置“邀您献计海南省‘十四五’生态环境保护规划”专栏，听取广大群众对“十四五”生态环境保护工作的意见建议，了解群众最关注的生态环境问题。多次召开专家咨询会，征求省内外各领域一线专家对规划的战略建议。把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，切实把社会期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到规划编制中，为高质量编好生态环境保护规划打下扎实基础。

4．严格执行财经纪律。按照项目管理制度，严把资金使用管理。我院为差额拨款性质事业单位，资金使用安全始终处于第一位，为此项目涉及的政府招标，按建设单位管理制度要求，成立招标工作小组和监督小组，按政府招标程序严格执行，项目经费支出报账实行三级审核，涉及大额经费支出，由院长办公会议研究确定，从而确保了项目经费支出的规范合理。

七、其他需说明的问题

无

海南省生态环境厅-海南省“十四五”生态环境保护规划项目绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 资金立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 符合《环境保护法》等法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 按规定程序申请、审批材料符合要求，事前已论证 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 绩效目标依据充分，符合实际，与预算确定的资金量相匹配 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与资金目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 绩效指标细化、可衡量、与资金目标任务数相对应 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与资金内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 预算编制经过科学论证、预算内容与资金内容相匹配、额度按标准编制、预算资金量与工作任务相匹配 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与资金单位是否相适应。 | 3 | 预算资金分配充分合理 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 评价专项资金分配下达的时间效率 | 评价要点： 从人大批复当年预算之日算起，一是专项资金分配时间≤60天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分；二是专项资金分配时间在60—180天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分/2；三是专项资金未分配，且时间＞180天，得分为0。总分为“一”和“二”之和。 | 5 | 专项资金分配下达的时间高效 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 5 | 专项资金按照计划执行 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 专项资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金规范运行 |
|  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 业务主管部门是否制定专项资金管理办法 | 评价要点： 业务主管部门是否制定专项资金管理办法，办法是否符合相关要求。 | 8 | 制定专项资金管理办法，办法符合相关要求 |
|  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 资金项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 资金项目实施符合相关管理规定，资料齐全并及时归档，人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 海南省“十四五”生态环境保护规划 | 3 | 编制完成规划文本和说明 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内资金项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：资金项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 按照规划编制规范完成规划文本和说明。 |
|  |  | 《海南省水生态环境保护“十四五”规划》 | 3 | 编制完成规划文本和说明 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 4 | 按照规划编制规范完成规划文本和说明。 |
|  |  | 《海南省空气质量改善“十四五”规划》 | 3 | 编制完成规划文本和说明 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 4 | 按照规划编制规范完成规划文本和说明。 |
|  |  | 《海南省“十四五”土壤生态环境保护规划》 | 3 | 编制完成规划文本和说明 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 |  | 按照规划编制规范完成规划文本和说明。 |
|  |  | 海南省“十四五”海洋生态环境保护规划 | 3 | 编制完成规划文本和说明 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 2 | 按照规划编制规范完成规划文本和说明。 |
|  |  | 海南省“十四五”应对气候变化规划 | 3 | 编制完成规划文本和说明 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% |  | 按照规划编制规范完成规划文本和说明。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 4 | 资金安排的项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 4 | 海南省“十四五”生态环境保护规划编制成果得到省领导肯定。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 4 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 3 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间一致。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 | 完成项目计划工作目标的成本节约率较高 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度大于90%（含90%），得满分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在90%至80%（含80%）之间，得4分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在80%至70%（含70%）之间，得3分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度≤70%之间，得0分； | 5 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度大于90% |
|  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 完成项目预算设定的绩效目标 | 完成项目预算设定的绩效目标大于90%（含90%），得满分； 完成项目预算设定的绩效目标在90%至80%（含80%）之间，得3分； 完成项目预算设定的绩效目标在80%至70%（含70%）之间，得2分； 完成项目预算设定的绩效目标≤70%之间，得0分； | 5 | 完成项目预算设定的绩效目标 |
|  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 5 | 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响 | 社会各界生态环境意识增强≥80%得满分； <80%社会各界生态环境意识增强≥60%得3分； 社会各界生态环境意识增强<60%得0分。 | 5 | 社会各界生态环境意识增强 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 是，得5； 否，得0。 | 4 | 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响，但存在一定滞后性。 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意度≥90% |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意度≥90% |
| 总分100分 |  |  | 100 |  |  | 98 |  |

# Comments

增加新的评分体系表。