附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：              综合事务

项目单位：海南省生态环境保护宣传教育培训中心

主管部门：    海南省生态环境厅 办公室

评价时间： 2020年1月1日至 2020年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门    □主管部门    项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2021年 5 月31日

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：环保主题宣传及重大专项工作宣传

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 主题宣传及专项宣传工作任务完成量 | 开展污染防治攻坚战基层采访次数 | 8次/年 | 6次/年 | 5次/年 | 少于5次/年 | 11次/年 |
|  |  | 举办环境日等主题宣传活动 | 4个媒体报道 | 3个媒体报道 | 2个媒体报道 | 少于2个媒体报道 | 8个媒体报道 |
|  |  | 新媒体平台信息发布数量（含转载） | 800条/年 | 600条/年 | 500条/年 | 少于500条/年 | 1000条/年 |
|  |  | 组织开展环保设施和城市污水垃圾处理设施开放次数 | 60次/年 | 50次/年 | 40次/年 | 少于40次/年 | 100次/年 |
| 成效指标 | 宣传效果评估 | 完成污染防治攻坚战新闻宣传报道篇（次） | 30篇（次）/年 | 20篇（次）/年 | 10篇（次）/年 | 低于10篇（次）/年 | 40篇（次）/年 |
|  |  | 现场参与各类主题宣传活动群众人（次）数 | 2.5万人（次）/年 | 2万人（次）/年 | 1.5万人（次）/年 | 少于1.5万人（次）/年 | 3万人（次）/年 |
|  |  | 新媒体平台更新频次 | 250次/年 | 230次/年 | 200次/年 | 少于200次/年 | 350次/年 |
|  |  | 环保设施和城市污水垃圾处理设施开放参观人（次）数 | 1500人（次）/年 | 1000人（次）/年 | 800人（次）/年 | 少于800人（次）/年 | 10000人（次）/年 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省环保宣教中心 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 何维龙 | 联系电话 | 0898-66762082 |
| 地址 | 海口市龙昆南路12号环境监测综合楼 | 邮编 | 571199 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 135 | 实际到位资金（万元） | 135 | 实际使用情况（万元） | 135 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 0 | 0 |
| 省财政 | 135 | 省财政 | 135 | 135 | 135 |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 15 | 资金立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 5 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 8 |
|  |  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 开展污染防治攻坚战基层采访数量 | 3 | 3 |
|  |  |  | 举办环境日等主题宣传活动媒体报道数量 | 3 | 3 |
|  |  |  | 新媒体平台信息发布数量（含转载） | 3 | 3 |
|  |  |  | 环保设施和城市污水垃圾处理设施开放次数量 | 3 | 3 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 6 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 6 |
| 效益 | 20 | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 4 |
|  |  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 5 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 5 |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 97 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 杨兴河 | 主任 | 厅办公室 | 手工填写》 |  |
| 崔启超 | 三级主任科员 | 厅办公室 | 手工填写》 |  |
| 何维龙 | 主任 | 中心领导 | 手工填写》 |  |
| 陈强林 | 部门主管 | 教育室 | 手工填写》 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2021 年 5 月 日 |

附件4-4

海南省生态环境厅

2020年度“环保主题宣传及重大专项

工作宣传”项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质和用途

环境保护，宣教先行。厅办公室作为厅宣教业务工作的主管部门，将经省财政预算批复的2020年度环境保护综合管理“综合性事务”之“开展环保主题宣传及重大专项工作宣传项目”整体打包委托给负责组织开展全省生态环境保护宣传、教育和培训等工作职能的厅下属经费自筹事业单位省生态环境保护宣传教育培训中心（以下简称宣教中心），由宣教中心具体组织实施开展环保主题宣传及重大专项工作。

2、项目主要内容

该项目为经常性项目，主要内容为：一是组织开展全省生态环境保护日常新闻宣传报道；策划指导并实施开展全省“环境日”“美丽中国我是行动者”活动的新闻宣传以及做好生态环境政务新媒体平台信息发布和推送更新；组织开展多规合一、生态环境六大专项整治等重大专项主题报道等。二是组织实施生态文明建设及生态环境保护宣传主题宣传教育活动；组织开展“环境日”“美丽中国我是行动者”主题宣传活动；制作新媒体原创产品、编印宣传图册；开展面向社会的环境保护宣教活动等。三是组织开展环境科普宣传教育活动；组织开展环保设施公众开放；举办环保发明竞赛和环保社团组织骨干环保业务培训；指导支持我省环保NGO组织开展环境公益活动等。

# （二）项目绩效目标

严格落实项目计划，按期高质完成生态环境保护新闻报道、信息发布以及环保主题宣传教育活动、编印环保宣传手册等工作，提高社会公众环境保护意识，为深入推进我省生态环境保护工作营造良好舆论氛围。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目经费共135万元，其中“污染防治攻坚战宣传”经费29万元；“环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放项目”经费30万元，“新媒体微信微博运营维护工作项目”经费38万元；“环保主题宣传教育活动项目”经费38万元。项目经费结合工作进度分3批次，分别于4月、6月和12月按50％、40％和10％下拨到位，到位率100%，时效性100%。

（二）项目资金使用情况分析

宣教中心结合省厅工作要求，在厅办公室、科财处等业务主管部门的指导下，按项目计划组织开展环境新闻宣传、信息发布及环保主题宣传教育活动等工作。截止2020年12月底，项目任务按期完成，经费支出135万元，支出率100%，预算执行良好。

（三）项目资金管理情况分析

1、制度管控。在项目组织实施过程中，宣教中心严格执行《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》以及《海南省生态环境厅财务管理制度》要求，严格规范资金使用管理，明确规定中心所有资金的使用、支出一律通过“一支笔”审签制度及转账的方式进行，从源头杜绝资金管理漏洞。同时依托《宣教中心议事规则（暂行）》《宣教中心财务管理制度（暂行）》《宣教中心项目资金管理制度（暂行）》等内部管理规章制度，加强管控，保证了项目经费支出合理、合规，确保了项目的顺利实施和完成。

2、监督指导。宣教中心为省生态环境厅下属经费自筹自支事业单位，但其所有经费支出均接受省厅监督管理。厅办作为宣教中心的上级业务主管部门，负责指导和监督委托项目的组织实施和验收；厅科财处监督管理宣教中心所有项目支出都须严格按照委托合同和项目预算申报要求按期走账和专款专用，确保项目资金使用合法、合规、有效，杜绝项目资金被挤占和挪用。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

宣教中心按照项目合同要求，结合国家环保工作安排和我省环保重点工作任务需求，成立了由宣教中心领导担任组长，各部门主管为成员的项目实施工作领导小组，研究制定项目工作方案，明确工作职责，按计划、有针对性地统筹开展项目实施工作。

1、落实日常管理，着力推进规范化建设。生态环境宣传和舆论引导工作是一项专业很强的政治性工作，首要前提是必须要坚持党性原则，宣传党的政策、体现党的意志、反映党的主张。一是抓思想、强队伍。宣教中心有的放矢，制定《宣教中心党的理论知识及业务工作学习制度》，以集中学习为主、自学为辅，坚持利用每周工作例会，组织抓好集中学习，同时要求各员工结合工作实际开展自学，并做好学习笔记记录，不断提高思想政治水平，以坚定正确的理想和信念，更好地服务生态环境宣传教育工作。二是落实廉政风险防控。强化廉政意识，深化监督机制，坚持谈心谈话和监督检查，结合有关廉政要求和典型案例通报以及选取重大节日等敏感节点开展谈心谈话，增强中心全体员工廉政意识和红线意识。三是严格依章办事，着力推进规范化建设。落实《宣教中心内部管理制度》，坚持把落实日常管理、考勤、请销假、值班制度及执行力等与员工绩效奖励挂钩实施奖惩，全面提升员工工作主动性和积极性，以良好的工作作风提升工作效能；完善监督机制和信息公开，对涉及单位物品采购、服务外包、资料印刷等重大工作事项，努力做到全过程公开、透明；坚持把业务工作和作风建设以及廉政要求摆在同等重要位置，以制度管人、管财、管事，为中心精细化管理和规范化运作建立长效机制。

2、做好环境日新闻发布。组织新华社、中央电视台、海南日报等18家主流媒体参加我省2020年“环境日”媒体见面会。厅领导会同各相关业务处室、直属单位负责人出席见面会，介绍2020年海南省生态环境保护工作的相关进展情况，并答记者问。

3、做好新闻宣传采访。一是组织、邀请中国环境报、海南日报、海南广播电视总台、南国都市报、南海网等媒体围绕我省“污染防治攻坚战”开展伴随式采访10次，专题采访1次，全年刊发相关新闻报道40余篇（幅、条），取得了较好的社会效果。二是强化全省环保“两微”新媒体矩阵运维。及时发布环保权威信息，推送具有海南特色的新媒体原创产品；指导并发挥全省环保新媒体矩阵作用，做到重大环境新闻及环保权威信息发布统一发声、同频共振。截止目前，全省新媒体矩阵累计推送、转载、发布信息6200余条。厅官方微博入选6月份全国生态环境系统政务微博排行榜“一周优质内容推荐”榜单。

4、深化公众参与。一是抓好环境日主题线上、线下宣传活动。在六五环境日宣传活动期间，联合新浪网、人民日报网、厅官方微信微博、省生态环境系统等新媒体矩阵平台，累计策划开展系列线上、线下科普宣传活动近30场次。组织开展创建微博话题“美丽海南我是行动者”、线上环保知识有奖问答H5、为绿色生活打call宣言、街头采访等宣传形式，策划制作6件主题公益创意视频，在新浪网等互联网媒体传播宣传，将环境日宣传活动推向高潮。其中新浪微博话题#美丽海南我是行动者#话题阅读量达662万次，并在6月5日上升至微博话题热搜榜第三位排名。举办六期环保知识有奖问答H5总参与人次达12618次。制作的创意视频总播放量35万+次。微博大V参与话题互动，覆盖人群达331万次。宣传海报多日霸屏微博、新浪新闻客户端、新浪新闻APP开机和新浪海南首页轮番滚动。@新浪海南联动7个官博大号搭起联动矩阵，覆盖粉丝体量达350万。二是做好“美丽中国·我是行动者”宣传活动。为推动落实生态环境部、中央文明办等五部门组织开展“美丽中国，我是行动者”主题系列活动，践行绿色生活方式，发挥典范作用，培育生态道德，弘扬生态文化，营造良好的污染防治攻坚战社会氛围。三是联合省住建、水务等部门，组织全省10家固定环保设施开放单位开展线上线下环保设施向公众开放活动100场次，上万人次参加；策划、制作推送公众开放新媒体作品2篇，指导市县制作公众开放新媒体作品8篇。四是加强与省蓝丝带海洋协会、省环境教育协会、海南师范大学动物保护协会等环保社团的交流联络，充分发挥其“播种机”作用，引导环保志愿者积极参与“美丽中国我是行动者”等志愿服务活动。

# （二）项目管理情况分析

为高效利用项目资金，优化项目绩效目标，宣教中心在上年度工作基础上盘点总结，多次开展项目论证，并多方征询意见，结合国家和我省环保工作部署，印发《2020年全省生态环境保护宣传教育工作要点》，并统筹衔接其他委托项目，制定任务清单和工作计划，明确任务时限和人员责任，按照《宣教中心议事规则（暂行）》《宣教中心项目资金管理制度（暂行）》等内控制度，对项目实施实行规范化管理与绩效考评量化打分，并依据《宣教中心奖励性绩效工资考评及分配实施细则（暂行）》，将考评得分与年度奖励性绩效工资挂钩；同时严格遵照执行《海南省省本级项目支出预算管理办法》《关于推行项目支出预算项目库滚动管理的通知》《海南省生态环境保护厅项目管理规定》等有关项目管理要求，安排专人具体负责项目的实施和跟踪管理，保障项目的按部就班、各司其责、有条不紊推进实施。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

宣教中心克服任务需求上升、物价上浮、人力资源成本上涨、经费有限等诸多不利因素，积极采取有效措施统筹安排、节约集约工作经费，堵塞不必要的支出，最大化发挥资金效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

宣教中心结合实际严格履行项目计划，按时、按质、按量完成项目实施工作，圆满完成项目绩效既定目标，各项经费支出合理合规，项目成本控制到位，达到项目绩效控制目标。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

宣教中心按照年度工作计划，安排专人跟进，及时做好该委托项目的预算申报；在项目实施过程中，严格按照项目申报内容以及项目实施时间节点要求，按期完成项目策划和组织实施，项目各项工作实效率达95%以上。

（2）项目完成质量

圆满完成年度项目既定产出绩效目标，项目完成质量较高，项目单位比较满意，自我评价为优。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

宣教中心创新思路，扎实开展生态环境保护宣传教育工作，为开创海南生态环境保护工作新局面营造了良好的舆论氛围，圆满完成项目预算设定的绩效目标，预期目标完成度较好，自我评价为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的组织实施，社会各界生态环境意识明显增强，公众关注度、参与度和满意度持续上升，营造了浓厚的社会舆论氛围，开创了环保宣教工作新局面，将进一步推动我省生态环境保护工作和生态文明建设事业再上新台阶。

4、项目的可持续性分析

环境保护宣传教育目前已经成为环保工作一项重要的常态化工作，宣教中心作为该项目实施管理单位，按照责任分工，已逐步规范项目运行实施管理机制，同时还将与时俱进根据我省经济社会发展进程中面临的环境新问题、新形势、新挑战以及国家和我省对环境管理提出的新任务、新标准、新要求，创新宣教手段，拓宽宣传渠道，采取走出去、请进来的方式，联合各有关主管部门、企业、学校及环保社团组织等各方力量，共同组织开展环保主题宣教活动，并借助新媒体宣传平台覆盖面广、传播速度快、互动性强的优势，努力打造全民参与互动新平台，进一步提高公众参与度和知晓度，为服务国家生态文明试验区和海南自贸港建设提供舆论助力和氛围保障。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 无。

# 五、综合评价情况及评价结论

项目实施单位宣教中心严格按规定落实项目进展，较好完成项目各项工作目标，达到了项目预期产出绩效目标，自评得分为97分，绩效自评为优。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视。厅领导亲自参与指导及省厅给予大力支持为项目的顺利实施奠定了良好基础；二是吃透精神。认真学习领会国家和我省相关政策文件，把握社会关注热点，确保项目重点方向；三是明确责任。宣教中心以制度为规范，做好任务分解与职责分工，避免单打独斗、各自为战；四是相互配合。发挥集体智慧，组织开展座谈研讨总结，集思广益，提高项目质量效果；五是抓好项目落实，各项目负责人按照内容认真做好项目各项工作落实，确保项目质量；六是加强学习，根据省厅有关财务管理要求，集中学习了解相关财务管理规定，提高中心财务管理水平和风险防范能力。

（二）存在问题与建议

目前，因市场物价上涨，宣传作品制作和宣传活动开展等经费逐渐提升，建议适当增加项目经费。

# 七、其他需说明的问题

无

海南省生态环境厅-环保主题宣传及重大专项工作宣传专项资金支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 资金立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 按照规定申请设立，相关文件、材料符合审批要求，并经过集体决策论证。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与资金实施相符。 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与资金目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 绩效目标设定的绩效指标精准，可反映考核资金和绩效目标明细。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与资金内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与资金单位是否相适应。 | 3 | 预算资金分配有测算依据，与实际相适应。 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 评价专项资金分配下达的时间效率 | 评价要点： 从人大批复当年预算之日算起，一是专项资金分配时间≤60天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分；二是专项资金分配时间在60—180天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分/2；三是专项资金未分配，且时间＞180天，得分为0。总分为“一”和“二”之和。 | 5 | 资金在规定的时限内下达，按期分三批次分配到位。 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金按计划执行和支出，预算执行率100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度、规定。 |
|  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 业务主管部门是否制定专项资金管理办法 | 评价要点： 业务主管部门是否制定专项资金管理办法，办法是否符合相关要求。 | 8 | 厅业务主管部门制定有相关项目资金管理办法。 |
|  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 本单位制定有财务和相关业务管理制度，确保项目顺利实施实施。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 资金项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 严格落实相关项目资金管理规定，确保资金使用集约高效。 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 开展污染防治攻坚战基层采访次数量 | 3 | 完成开展污染防治攻坚战基层采访数量。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内资金项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：资金项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 | 指标得分137.5%，完成“污染防治攻坚战”基层采访11次，超额完成工作任务。 |
|  |  | 举办环境日等主题宣传活动媒体报道数量 | 3 | 完成举办环境日等主题宣传活动媒体报道数量。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 3 | 指标得分133%，组织8家媒体开展环境日等主题宣传活动，刊发相关报道40篇（次、条）。 |
|  |  | 新媒体平台信息发布数量（含转载） | 3 | 完成新媒体平台信息发布数量。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 3 | 指标得分140%，更新350次/年，平台累计发布信息6200余。 |
|  |  | 环保设施和城市污水垃圾处理设施开放次数量 | 3 | 完成环保设施和城市污水垃圾处理设施开放次数量。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 3 | 指标得分166.7%，组织全省10家固定环保设施开放单位开展线上线下公众开放活动100余场次。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 资金安排的项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数达95%以上。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 6 | 完成及时性指标得分100%。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 6 | 成本节约率100%。 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度大于90%（含90%），得满分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在90%至80%（含80%）之间，得4分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在80%至70%（含70%）之间，得3分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度≤70%之间，得0分； | 4 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度80%以上。 |
|  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 完成项目预算设定的绩效目标 | 完成项目预算设定的绩效目标大于90%（含90%），得满分； 完成项目预算设定的绩效目标在90%至80%（含80%）之间，得4分； 完成项目预算设定的绩效目标在80%至70%（含70%）之间，得4分； 完成项目预算设定的绩效目标≤70%之间，得0分； | 5 | 项目预期产出绩效目标完成90%以上。 |
|  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 5 | 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响 | 社会各界生态环境意识增强≥80%得满分； <80%社会各界生态环境意识增强≥60%得4分； 社会各界生态环境意识增强<60%得0分。 | 4 | 社会各界生态环境意识有一定增强，接近预期目标的80%。 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 5 | 进一步推动我省生态环境保护工作和生态文明建设事业再上新台阶。 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 项目委托单位实时调度工作进展，对项目实施效果的满意程度达90%以上。 |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 社会各界参与环保意识提升，满意度达到预期的90%。 |
| 总分100分 |  |  | 100 |  |  | 97 |  |