附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      (完成结果评价

项目名称：  2020年海南省跨界断面出境水体水质自动站能力建设

项目单位：   海南省生态环境监测中心

主管部门：    海南省生态环境厅

评价时间：  2021年6 月 10 日至 2021 年 6 月  16 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     (项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   (项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2021年 7月 9 日

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：2020年海南省跨界断面出境水体水质自动站能力建设项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 | 完成情况 |
| 产出指标 | 采购设备数量 | 采购设备数量（含9参数水质分析仪及辅助设备）5套以上 | 采购设备5套 | 采购设备5套 | 采购设备5套 | 采购设备5套 | 完成采购5套设备（含9参数水质分析仪及辅助设备） |
|  | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率：100% | 100% | 90%-99% | 80%-89% | 80%以下 | 项目验收合格率100% |
|  | 按时完成5个跨界断面水质自动站验收 | 按时完成5个跨界断面水质自动站设备采购安装和调试 | 10月前 | 11月前 | 12月前 | 2021年1月前 | 2020年10月前完成设备采购、安装和调试 |
|  |  | 2020年底前自动站设备全部通过验收 | 12月底前 | 2021年3月底前 | 2021年6月底前 | 2021年9月底前 | 2021年6月底前完成3套自动站验收 |
|  | 建设资金不超预算 | 建设资金不超过720万 | 不超过720万 | 不超过750万 | 不超过780万 | 不超过800万 | 建设资金720万 |
| 效益指标 | 自动站水质监测数据与手工比对结果相对偏差 | 相对偏差≤10% | ≤10% | ≤15% | ≤20% | ≤30% | 自动站水质监测数据与手工比对结果相对偏差≤10% |
|  | 项目发挥长期作用 | 水站产生数据的作用期限 | 长期 | 10年 | 5年 | 2年 | 水站产生数据长期有效 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 涉及地区群众对建设项目的满意≥80% | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≥50% | 涉及地区群众对建设项目的满意≥80% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省生态环境监测中心 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 杨海莲 | 联系电话 | 0898-66567320 |
| 地址 | 海南省海口市美兰区白驹大道98号 | 邮编 | 571900 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 720 | 实际到位资金（万元） | 720 | 实际使用情况（万元） | 772020 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 0 | 0 |
| 省财政 | 720 | 省财政 | 720 | 720 | 720 |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 15 | 资金立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 6 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 5 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 8 |
|  |  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 采购设备数量 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 通过验收比例 | 10 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 3 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 5 |
| 效益 | 20 | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 5 |
|  |  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益 | 水质优良率 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 5 |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 | 91 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 |  |
| 江美凤 | 副处长 | 生态环境监测处 |  |  |
| 唐斌杰 | 二级调研员 | 生态环境监测处 |  |  |
| 王旭日 | 二级主任科员 | 生态环境监测处 |  |  |
| 李林 | 三级主任科员 | 生态环境监测处 |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2021 年 7月 9 日 |

附件4-4

海南省生态环境厅

2020年海南省跨界断面出境水体水质自动站能力建设项目绩效评价报告

一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

本项目为省财政资金投资的环境保护专项项目。

主要用途为建成结构合理、功能齐全、服务高效的水质自动监测系统，实现跨界河流水质的实时连续监测及远程监控。为市/县域边界水污染纠纷仲裁、突发性水污染事故预报预警提供有效技术手段，为水质水量实时监测评价和水功能区科学划分提供数据支持，为管理部门水环境管理和水环境保护工作提供可靠的决策依据，从而提升我省水环境水质管理综合能力和管理水平。

主要建设内容为完成5个跨界断面水质自动站的建设，包括配置5套水质自动监测仪器及辅助设备（含两年试剂耗材和技术保障服务），监测仪器（项目）包括pH值、温度、溶解氧、电导率、浊度、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量共10项；辅助设备包括全自动留样器、采配水及控制系统、数据采集及传输系统、质控配样模块、空压机及纯水器，设备机柜、安装辅助设备、废液收集/处理系统、备用电源、便携式质控仪器等。此外，还包含1套室外采水设施及视频监控设备。

# （二）项目绩效目标

1、产出指标-数量指标：完成5套水质自动站仪器设备采购（含9参数水质分析仪及辅助设备）。产出指标-质量指标：本项目要求完成建设5套水质自动站并全部完成验收，2021年6月以完成3套水质自动站验收工作，剩余2套水质自动站由于站房建设进度缓慢，目前仪器设备刚完成安装试运行工作，预计2021年8月底前验收。产出指标-时效指标：2020年7月底前完成5个跨界断面水质自动站设备采购安装和调试；项目由于站房建设进度较慢，验收时间较晚，未能在2020年底前自动站设备全部通过验收，其中3套以2021年6月底前完成验收，剩余2套预计2021年8月底前完成验收。产出指标-成本指标：项目预算建设资金720万元，实际中标资金632万，未超出预算建设资金。招标采购完成后，使用88万项目余款新购置一套水质自动站仪器设备（含9参数水质分析仪及辅助设备）。720万款项实际共购置水质自动站仪器设备6套。

2、效益指标-社会效益指标：项目的实施从直观上让人民群众了解了海南省的水环境质量，提高了人民群众的环境保护意识；项目实施实现了跨界河流水质的实时连续监测及远程监控。为市/县域边界水污染纠纷仲裁、突发性水污染事故预报预警提供有效技术手段，促进了全省水环境资源可持续利用和生态环境可持续发展。效益指标-生态效益指标：项目按照国家相关技术规范标准，完成了验收，自动站水质监测数据与手工比对结果相对偏差小于10%；项目实施实现了跨界河流水质的实时连续监测，为全面掌握跨界断面的水质状况提供数据支撑。效益指标-可持续影响指标：项目购置的仪器设备使用年限为6-8年，产生的数据有效期为长期有效。

3、满意度指标-服务对象满意度指标：通过项目实施，明确不同行政区域的主体责任，为开展主要流域上下游横向生态保护补偿提供有力的数据支撑，提升了群众的环境获得感和幸福感。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020年省级环境保护专项资金720万元，已全部到位，并于2020年4月全部下达给海南省生态环境监测中心（以下简称省监测中心），资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

截至2020年12月底，省级环境保护专项资金720万元已全部支出，支出率均为100%。

- 项目资金管理情况分析

为加强资金和项目监督管理，对资金使用和项目建设情况实行季报告制度，按时完成资金支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

资金下达后，省监测中心成立了项目招标小组、监督小组和验收小组。项目于2020年6月启动招标，首次招标因投标人数不足流标，2020年7月进行二次招标，7月9日顺利完成项目招标工作，7月28日完成项目合同签订，9月仪器设备陆续到货，12月底基本完成其中3套仪器设备安装调试工作，剩余2套仪器设备因站房未建成延期安装。2021年6月完成其中3套仪器设备的验收，整个项目预计于2021年8月全面完成验收。

- 项目管理情况分析

本项目成立了招标小组、监督小组和验收小组，从仪器选型、用户需求、标书编制、技术评分标准等均符合招投标法。项目签订合同后，按照季度报告制度，每个季度汇报项目进展，推进项目顺利完成建设。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算720万，项目中标金额为632万，未超过项目预算。

- 项目成本（预算）节约情况

本项目预算720万，项目中标金额为632万，节约金额88万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目要求2020年底前完成5套水质自动站建设，目前截止2021年6月前已完成3套水站验收，剩余2套预计2021年8月底前完成验收。

（2）项目完成质量

项目购置仪器设备均符合我中心的需求，且符合国家相关仪器性能要求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预计2020年底完成验收，但因站房建设进度原因，未能按时完成验收，但目前已完成3套水站验收，另2套也已完成安装试运行，2021年8月底前完成验收。

（2）项目实施对经济和社会的影响

跨界断面水质自动站投入运行，可实现对我省跨行政区域断面水质的实时在线监控，将进一步提高全省水环境水质管理综合能力和管理水平，满足社会公众对水环境水质管理知情权的需求，促进全省水环境资源高效配置与利用，实现全省水环境资源可持续利用和生态环境可持续发展，同时也为实施“河长制”工作，推进河长制的考核，明确主体责任和开展流域横向间的生态补偿提供数据支撑

- 项目的可持续性分析

项目完成验收后，中标单位对水站开展为期2年的运行维护工作，我中心将按照国家地表水水质自动监测站运行维护管理的相关技术规范严格要求运维人员做好仪器维护、质量控制等相关工作，并每半年进行一次盲样比对、实际水样比对等工作。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效目标主要为建设5套跨界断面水质自动监测站，明确不同行政区域的主体责任，为开展主要流域上下游横向生态保护补偿提供有力的数据支撑。

目前项目仍未全部完成验收，部分绩效目标已达到，其余目标待项目完成建设后达成。

经项目单位评价组综合考评，预算项目的管理、实施较为规范，成效显著，项目综合评价得分为91分，绩效评价等次为优。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

水站建设分为站房建设和仪器安装调试，项目完成仪器购置后因为站房建设进度缓慢，导致项目不能按照预定时间节点完成验收，在今后的项目要充分考虑各方面的问题，提前谋划，确保能够按时保质保量完成项目。

七、其他需说明的问题

无

海南省生态环境厅-2020年海南省跨界断面出境水体水质自动站能力建设项目

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 资金立项 | 立项依据充分性 | 3 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 按照规定申请设立，相关文件、材料符合审批要求，并取得发改部门立项批复。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与资金实施相符。 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与资金目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 绩效目标设定的绩效指标精准，可反映考核资金和绩效目标明细。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与资金内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 预算编制经过财政部门审核、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与资金单位是否相适应。 | 3 | 预算资金分配有测算依据，与实际相适应。 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 6 | 评价专项资金分配下达的时间效率 | 评价要点： 从人大批复当年预算之日算起，一是专项资金分配时间≤60天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分；二是专项资金分配时间在60—180天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分/2；三是专项资金未分配，且时间＞180天，得分为0。总分为“一”和“二”之和。 | 3 | 资金在规定的时限内下达。 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金按计划执行和支出，预算执行率100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度、规定。 |
|  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 业务主管部门是否制定专项资金管理办法 | 评价要点： 业务主管部门是否制定专项资金管理办法，办法是否符合相关要求。 | 8 | 厅业务主管部门制定有相关项目资金管理办法。 |
|  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 实施单位制定有财务和相关业务管理制度，确保项目顺利实施实施。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 资金项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 严格落实相关项目资金管理规定，确保资金使用集约高效。 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 采购设备数量 | 10 | 完成5个水站设备采购 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内资金项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：资金项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 指标得分100%，完成5个水站设备采购。 |
|  | 产出质量 | 项目验收比例 | 10 | 项目通过验收100%。 | 指标得分=（完成验收站房/已建站房）×指标基准得分%。 | 6 | 完成验收60%。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 3 | 计划完成5个水站验收，实际完成3个。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 成本节约率100%。 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度大于90%（含90%），得满分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在90%至80%（含80%）之间，得4分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在80%至70%（含70%）之间，得3分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度≤70%之间，得0分； | 4 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度80%以上。 |
|  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 达到项目预算设定的绩效目标 | 完成项目预算设定的绩效目标大于90%（含90%），得满分； 完成项目预算设定的绩效目标在90%至80%（含80%）之间，得4分； 完成项目预算设定的绩效目标在80%至70%（含70%）之间，得4分； 完成项目预算设定的绩效目标≤70%之间，得0分； | 5 | 项目预期产出绩效目标完成90%以上。 |
|  | 生态效益 | 水质优良率 | 4 | 水质优良率 | 水质优良率≥90%得满分； 水质优良率≥60%得4分； 水质优良率<60%得0分。 | 4 | 完成建设站点的水质优良率100%。 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 5 | 项目将持续监测河流水质变化。 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得4分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 项目委托单位实时调度工作进展，对项目实施效果的满意程度达90%以上。 |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得4分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 社会各界参与环保意识提升，满意度达到预期的90%。 |
| 总分100分 |  |  | 100 |  |  | 91 |  |