附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

项目名称：   老旧车提前淘汰和尾气治理财政补助

项目单位：      海南省生态环境厅

主管部门：       大气环境管理处

评价时间： 2020 年1月1日至2020 年12月31日

组织方式：□财政部门   □√主管部门   □项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2021年5月

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：老旧车提前淘汰和尾气治理财政补助

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 2020年淘汰1800辆老旧车任务 | 1800辆 | 2900辆以上 | 2400-2900辆 | 1500-2400辆 | 1500辆以下 | 3769辆 |
|  | 2020年污染治理700辆老旧车任务 | 700辆 | 630辆以上 | 560-630辆以上 | 350-560辆以上 | 350辆以下 | 1003辆 |
| 成效指标 | 2020年淘汰1800辆老旧车任务 | 90% | 90%以上 | 80%以上 | 50%以上 | 50%以下 | 3769辆 |
|  | 2018年污染治理700辆老旧车任务 | 90% | 90%以上 | 80%以上 | 50%以上 | 50%以下 | 1003辆 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省生态环境厅、省财政厅、省交通运输厅、省公安厅、省商务厅、省市场监管局 | 主管部门 | 省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 薄毅 | 联系电话 | 65236076 |
| 地址 | 海口市美兰区美贤路9号省生态环境厅 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 4332.87 | 实际到位资金（万元） | 4332.87 | 实际使用情况（万元） | 7058.7 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 | 1299.86 | 省财政 | 1299.86 | 省财政 | 2117.61 |
| 市县财政 | 3033.01 | 市县财政 | 3033.01 | 市县财政 | 4941.09 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 15 | 资金立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 4 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 8 |
|  |  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 淘汰车辆完成情况 | 6 | 6 |
|  |  |  | 污染治理车辆完成情况 | 6 | 6 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 6 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 5 |
| 效益 | 20 | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 4 |
|  |  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 5 |
| 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 5 |
|  | 5 | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 薄毅 | 处长 | 大气处 | 96 |  |
| 蓝雄 | 二级调研员 | 大气处 | 95 |  |
| 陈晓明 | 四级调研员 | 大气处 | 95 |  |
| 周文漪 | 三级主任科员 | 大气处 | 95 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 95.25 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2021 年 5 月 日 |

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

# 《中华人民共和国大气污染防治法》明确提出，国家鼓励和支持高排放机动车船、非道路移动机械提前报废。鉴于我省历年来都属于全国新型油品和新型车推广的先行先试地区，因此，我省出台《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》，自2018年起，用3年时间，对我省淘汰和污染治理老旧柴油车给予财政补贴，加快推进相关工作。其中，2020年任务为淘汰1800辆老旧柴油车和污染治理700辆中重型老旧柴油车，并给予财政补贴，补贴范围涉及全省18个市县和洋浦经济开发区的老旧柴油车车主。

# （二）项目绩效目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

严格落实项目计划，按期完成年度计划淘汰1800辆老旧柴油车和污染治理700辆中重型老旧柴油车任务量。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

根据省财政厅《关于下达2020年省级环境保护专项资金（第三批）的通知》（琼财资环〔2020〕537号），项目预算资金为4332.87万元，其中省级财政资金1299.86万元，市县财政资金3033.01万元，实际到位4332.87万元,其中省级财政资金1299.86万元，市县财政资金3033.01万元。

（二）项目资金使用情况分析

2020年共补贴提前淘汰老旧柴油3769辆，资金发放7058.7万元（包括2018-2019年结余资金）;污染治理1003辆中重型老旧柴油车，资金发放1779.4万元。项目资金严格按照《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况和超标准开支情况。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

# 制定了《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》《海南省提前淘汰老旧柴油车财政补贴实施细则》《海南省中重型老旧柴油车污染治理财政补贴实施细则》，资金发放严格按现行的财政管理制度执行。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

# 该项目不涉及招投标等情况。根据《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》，本项目由县级以上人民政府生态环境主管部门负责老旧柴油车提前淘汰和污染治理的组织协调、汇总等工作；商务主管部门负责做好提前淘汰老旧柴油车的回收拆解和回收企业的监督管理等工作；公安主管部门负责车辆信息统计及办理提前淘汰老旧柴油车的注销登记手续和污染治理车辆类型认定等工作；交通运输部门负责对未安装污染治理装置的车辆进行监管并督促车辆治理。财政部门负责提前淘汰和污染治理老旧柴油车财政补贴的经费预算以及资金支付等工作。

# 项目无招投标、资金调整、项目完成验收等情况。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 各市县生态环境、公安、交通运输、商务、财政部门按职责和工作流程，审核相关申请材料，及时办理提前淘汰和污染治理老旧柴油车补贴事宜。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算资金为4332.87万元，实际支出7058.7万元，占预算资金的161%，项目成本（预算）存在资金缺口。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目按照《方案》及实施补贴细则中规定的标准对提前淘汰老旧柴油车和污染治理中重型柴油车的车主予以补贴。因该项目为专项补贴最后一年，今年淘汰和污染治理车主积极性较高，申请车辆多。为推动车主提前淘汰老旧柴油车和污染治理中重型柴油车，做到“应补尽补”，考虑到2018年资金有大部分剩余， 今年该项目缺口资金大部分从2018年剩余资金中支出。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2020年全省共补贴淘汰老旧车3769辆，超额完成1800辆的计划任务。补贴污染治理1003辆中重型老旧柴油车，超额完成700辆的计划任务。

（2）项目完成质量

项目完成质量良好，有力推动全省老旧柴油车淘汰和污染治理工作开展，补贴淘汰3769辆老旧柴油车辆，超额完成1800辆的计划任务；补贴污染治理1003辆中重型老旧柴油车，超额完成700辆的计划任务。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020年老旧柴油车补贴淘汰3769辆，超额完成1800辆的计划任务，完成率达209%。补贴治理1003辆中重型柴油车，超额完成700辆的计划任务，完成率达143.3%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施能带动老旧车报废更新，优化车辆结构，促进我省国六排放阶段汽车和新能源汽车的消费。同时淘汰和污染治理老旧柴油车，能有效降低机动车排放的颗粒物、氮氧化物、一氧化碳、总烃，持续改善环境空气质量。淘汰3769辆国三老旧柴油车每年可减少2203.7吨污染物排放量，污染治理1003辆国三老旧柴油车可减少351.8吨污染物排放量，对提升我省空气质量具有积极作用。

# 4. 项目的可持续性分析（主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。）

# 该项目计划自2018年起，用3年时间，采取资金补贴、鼓励报废、强化治理、区域禁行、强制注销等疏堵结合措施，促进我省老旧车报废和污染治理。该项目环保效益明显。2021年视我省实际情况再定是否延续。

# 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

实施单位较好完成项目各项工作目标，达到了项目预期产出绩效目标，自评得分为95.25分，绩效自评为优。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 2020年淘汰和污染治理车辆任务都超额完成，但补贴资金也存在缺口。下一步将督促市县严格按照《海南省老旧车淘汰和污染治理实施方案》中资金管理执行。同时加强机动车排放检验机构监管，严格车辆尾气排放检测，对超标车辆及时要求维修治理。加强对车主宣传教育，普及环保意识。

# 七、其他需说明的问题

无。

绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 资金立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 按照规定申请设立，相关文件、材料符合审批要求，并经过集体决策论证。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与资金实施相符。 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与资金目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 绩效目标设定的绩效指标精准，可反映考核资金和绩效目标明细。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与资金内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与资金单位是否相适应。 | 3 | 预算资金分配有测算依据，与实际相适应。 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 评价专项资金分配下达的时间效率 | 评价要点： 从人大批复当年预算之日算起，一是专项资金分配时间≤60天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分；二是专项资金分配时间在60—180天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分/2；三是专项资金未分配，且时间＞180天，得分为0。总分为“一”和“二”之和。 | 4 | 资金分配到位。 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 4 | 资金按计划执行和支出，预算执行率100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度、规定。 |
|  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 业务主管部门是否制定专项资金管理办法 | 评价要点： 业务主管部门是否制定专项资金管理办法，办法是否符合相关要求。 | 8 | 厅业务主管部门制定有相关项目资金管理办法。 |
|  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 本单位制定有财务和相关业务管理制度，确保项目顺利实施实施。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 资金项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 严格落实相关项目资金管理规定，确保资金使用集约高效。 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 淘汰项目产出数量是否达到绩效目标 | 6 | 完成淘汰老旧车任务量 | 产出数量/任务量>90%得6分，产出数量/任务量>80%得4分，产出数量/任务量>50%得3分。 | 6 | 超额完成。 |
|  |  | 污染治理项目产出数量是否达到绩效目标 | 6 | 完成污染治理车辆任务量。 | 产出数量/任务量>90%得6分，产出数量/任务量>80%得4分，产出数量/任务量>50%得3分。 | 6 | 超额完成。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 18 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 17 | 成本节约率100%。 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度大于90%（含90%），得满分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在90%至80%（含80%）之间，得4分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在80%至70%（含70%）之间，得3分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度≤70%之间，得0分； | 4 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度80%以上。 |
|  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 完成项目预算设定的绩效目标 | 完成项目预算设定的绩效目标大于90%（含90%），得满分； 完成项目预算设定的绩效目标在90%至80%（含80%）之间，得4分； 完成项目预算设定的绩效目标在80%至70%（含70%）之间，得4分； 完成项目预算设定的绩效目标≤70%之间，得0分； | 5 | 项目预期产出绩效目标完成90%以上。 |
|  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 5 | 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响 | 社会各界生态环境意识增强≥80%得满分； <80%社会各界生态环境意识增强≥60%得4分； 社会各界生态环境意识增强<60%得0分。 | 5 | 社会各界生态环境意识有一定增强，接近预期目标的80%。 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 5 | 进一步推动我省生态环境保护工作和生态文明建设事业再上新台阶。 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 服务对象满意率达90%以上。 |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 社会各界参与环保意识提升，满意度达到预期的90%。 |
| 总分100分 |  |  | 100 |  |  | 95 |  |

# Comments

实际使用资金大于预算资金？请核实并修改。