附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：  环境应急工作

项目单位：  环境应急管理处

主管部门：          海南省生态环境厅

评价时间： 2020年1月1日至 2020年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2021年 5 月  日

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：环境应急工作

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 完成15万片碘片采购 | 完成15万片采购任务 | ≥采购14万片 | ≥采购12万片 | ≥采购10万片 | <采购8万片 | 采购15万片 |
|  | 核应急事故演习成功举办 | 演习成功举办 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% | 完成演习进度65% |
|  | 完成核应急、环境应急桌面推演 | 桌面推演完成率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% | 开展海南省生态环境厅突发环境事件应急桌面推演 |
| 效益指标 | 完成15万片碘片采购 | 发生核事故周围群众碘片领取率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% | 分三批储备于海口、儋州、昌江，以备应急之需 |
|  | 核应急事故演习成功举办 | 环境应急工作覆盖率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% | 覆盖全省环境应急、核与辐射应急等工作领域，保障环境应急工作，覆盖率100% |
|  | 完成核应急、环境应急桌面推演 |  |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 环境应急管理处 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 杜松军 | 联系电话 | 0898-65326723 |
| 地址 | 海口市美兰区美贤路9号海南省生态环境厅 | 邮编 | 570100 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 250 | 实际到位资金（万元） | 250 | 实际使用情况（万元） | 158.97 |
| 其中：中央财政 | 00 | 其中：中央财政 | 00 | 00 |  |
| 省财政 | 250 | 省财政 | 250 | 158.97 |  |
| 市县财政 | 00 | 市县财政 | 00 | 00 |  |
| 其他 | 00 | 其他 | 00 | 00 |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 15 | 资金立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 3.85 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 7 |
|  |  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 完成15万片采购任务 | 4 | 4 |
|  |  |  | 演习成功举办 | 4 | 2.6 |
|  |  |  | 桌面推演完成率 | 4 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 6 |
| 效益 | 20 | 社会效益 | 发生核事故周围群众碘片领取率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 环境应急工作覆盖率 | 4 | 4 |
|  |  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 4 | 3 |
|  |  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 4 | 3 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 4 | 4 |
| 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 5 |
|  | 5 | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 89.45 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 杜松军 | 环境应急管理处处长 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 谭泽辉 | 二级调研员 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 唐海平 | 四级调研员 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 高长侬 | 四级主任科员 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2021 年 5 月 日 |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）昌江核电厂场内外联合演习项目属经常性项目，用途主要有：一是保障应急准备工作，开展环境应急桌面推演。二是采购约15万片碘化钾片。三是举办昌江核电厂场内场外核应急综合演习。

主要内容：一是优化应急预案管理体系。印发《海南省核应急预案》《海南省辐射事故应急预案》《海南省突发环境事件应急预案》。组织修订、编制《海南昌江核电厂场外核应急预案》《海南昌江核电厂场外核应急执行程序》《海南省生态环境厅突发环境事件应急预案》《环境安全隐患排查及风险分级管理规范》。二是组织海南省生态环境厅突发环境事件应急桌面推演，筹备昌江核电厂场内外核应急联合演习。三是积极响应，妥善应急突发环境事件。2020年我省共发生涉环境污染的一般突发环境事件1起，未发生较大以上突发环境事件。由于事件处置及时，措施得当，未造成人员伤亡。四是认真组织开展环境安全排查整治工作。2019年12月至2020年6月环境安全集中整治期间，全省各级生态环境部门共出动4027人次，检查企业1624家次，排查出的一般安全隐患问题146项已全部完成整改。五是采购约15万片碘化钾片，购买易燃易爆气体报警装置、有毒有害气体报警装置、睡袋等应急物资。

（二）项目绩效目标

举办昌江核电厂场内外联合演习、完成15万片碘片采购、开展环境应急桌面推演。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

根据《海南省财政厅关于批复2020年度省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号），该项目批复的预算金额为250.00万元；根据《海南省财政厅关于2020年压减一般性支出有关事项的通知》（琼财预〔2020〕133号），收回该项目的预算资金20.60万元。根据《海南省财政厅关于再次压减省本级非重点非刚性支出预算的通知》（琼财预〔2020〕616号），收回该项目的预算资金23.06万元，调整后该项目的预算资金为206.34万元。根据2020年度可执行指标执行情况明细表，项目资金到位206.34万元，资金到位率100.00%。

（二）项目资金使用情况分析

在厅办公室、科财处等业务主管部门的指导下，按项目计划组织开展环境应急桌面推演、采购15万片碘片、修订应急预案、编制管理制度文件、筹备昌江核电厂场内外核应急联合演习准备等工作。截止2020年12月底，扣除压减43.66万元，实际支出158.97万元，项目资金到位206.34万元，项目支出率77.04%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

在项目组织实施过程中，环境应急管理处严格执行《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》以及《海南省生态环境厅财务管理制度》要求，严格规范资金使用管理，明确规定所有资金的使用、支出一律通过“一支笔”审签制度及转账的方式进行，从源头杜绝资金管理漏洞。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

昌江核电厂场内外核应急综合演习视频拍摄项目经费共70万元，经厅务会审议同意，采取公开选择第三方服务机构进行实施，在我厅官网上发布公告，由我厅机关党委、科财处、法规处、辐射处、辐射站、环科院等处室、单位及“环保专家管理系统”内相关专业抽取人员组成磋商小组，对第三方服务机构申报材料进行评审。评审结果在我厅官网上进行公示，公示期满后签订合同，最后确定海口广电融媒体有限公司作为承担该项目的第三方服务机构，合同总额共计￥689361元。根据《关于有保有压落实政府过紧日子若干措施的通知》要求，及2020年非刚性非重点项目支出预算压减计划安排。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

一是严格遵照执行《海南省省本级项目支出预算管理办法》《关于推行项目支出预算项目库滚动管理的通知》《海南省生态环境保护厅项目管理规定》等有关项目管理要求，安排专人具体负责项目的实施和跟踪管理，保障项目的按部就班、各司其责、有条不紊推进实施。二是完善监督机制和信息公开，对涉及单位物品采购、项目服务外包、出差调研等工作事项，努力做到全过程公开、透明；坚持把业务工作和作风建设以及廉政要求摆在同等重要位置，以制度管人、管财、管事。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目的年初预算金额为250.00万元，预算调减43.66万元，预算调整率为17.46%。

（2）项目成本（预算）节约情况

调整后的预算数为206.34万元，实际支出158.97万元，结余数47.37万元，预算执行率77.04%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

环境应急管理处按照年度工作计划，安排专人跟进，及时做好该委托项目的预算申报；由于举办大型活动，需考虑到新冠疫情影响，昌江核电厂场内外核应急联合演习计划从2020年年底顺延至2021年9月前举行，其他项目按计划均已完成。

（2）项目完成质量

基本完成年度项目既定产出绩效目标，2020年度我省核应急工作得到国家核应急协调委、省政府一致肯定，核应急准备通讯工作连续3年得到国家核应急办通报表彰。年内我省未发生核与辐射应急事故，未发生较大以上突发环境事件。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

一是完成15万片碘片采购。根据《碘化钾片订购协议》，向广州白云山光华制药股份有限公司采购约15万片碘化钾片。

二是核应急事故演习成功举办。目前演习方案已征求各参演单位意见，并召开了专家评审会，待通过厅务会后报省核应急委审批。完成演习脚本编制，制定宣导片，印发《海南省核应急预案》《海南省辐射事故应急预案》，修订《海南昌江核电厂场外核应急预案》《海南昌江核电厂场外核应急执行程序》。省核应急办组织相关人员对演习现场进行了踏勘，明确演习内容，其它演习准备工作也在有条不紊向前推进。

三是完成核应急、环境应急桌面推演。2020年12月组织开展海南省生态环境厅突发环境事件应急桌面推演，通过桌面推演形式，重点检验应急预案在事故应急响应中的实用性和可操作性，明确演习各相关部门、工作人员的职责及协作方式，提高应急响应人员的应急意识。组织核应急相关人员到浙江、江苏调研借鉴核应急工作先进经验，赴辽宁观摩学习核事故应急联合演习。参加省国安委组织的军地核安全工作交流对接会，探讨军地核应急合作具体事宜。筹备昌江核电厂场内外核应急联合演习。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的组织实施，社会各界生态环境意识明显增强，公众关注度、参与度和满意度持续上升，环境应急、核与辐射应急情势稳定。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

环境应急管理处承担核应急、辐射应急、环境应急、安全管理等职能工作，环境应急工作项目是环境应急管理处常态化工作，按照责任分工，已逐步规范项目运行实施管理机制。随着海南自由贸易港将打造成为引领我国新时代全面深化改革开放的鲜明旗帜和面向太平洋、印度洋的重要门户的影响，经济发展带来的环境压力空前加大、环境风险隐患逐步显现，核与辐射应急事故突发环境事件预防难度进一步加大，突发环境事件时有发生，核与辐射应急事故、突发环境事件的社会关注度不断提高，环境安全形势日趋严峻，环境应急管理作为保障环境安全的最后一道防线，其重要性日益突显。

加强全省各级生态环境应急能力建设是有效防范环境风险、及时妥善处置突发环境事件、核与辐射应急事故的重要基础，是保障环境安全的重要前提，环境应急工作项目作为经常性支撑项目，应当得到保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

举办昌江核电厂场内外核应急联合演习原定于2020年年底举行，由于受以下因素影响，经与国家核应急办沟通，演习计划顺延至2021年举行。

一是受新冠疫情影响，不易举办大规模人群聚集活动。（计划参演人数约915人）

二是昌江核电厂场内外核应急联合演习技术服务项目委托生态环境部核与辐射安全中心开展相关工作，鉴于北京疫情原因，生态环境部核与辐射安全中心工作人员不便于来琼组织工作，演习方案及脚本编制有所延误。

三是《海南昌江核电厂场外核应急预案》修订稿未能通过国家核应急办审批印发，造成演习相关工作推进缓慢。经修改完善，于5月11日通过国家核应急办组织专家评审，目前已根据评审意见修改完善，并将修改稿报国家核应急办。

五、综合评价情况及评价结论

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验及做法：一是高度重视。厅领导亲自参与指导给予大力支持为项目的顺利实施奠定了良好基础；二是明确责任。以制度为规范，做好任务分解与职责分工，避免单打独斗、各自为战；三是相互配合。发挥集体智慧，组织开展座谈研讨总结，集思广益，提高项目质量效果；四是吃透精神。认真学习领会国家和我省相关政策文件，把握社会关注热点，确保项目重点方向；五是加强学习，根据省厅有关财务管理要求，集中学习了解相关财务管理规定，提高财务管理水平和风险防范能力。

（二）存在问题：受外来因素及工作计划设计有偏差影响，项目完成目标值有待提升。

（三）建议：加强预算编制科学方法培训，提升编制水平。强化预算执行质量，本着“谁承担，谁负责”的原则，落实责任主体，注重信息反馈，执行预算时允许根据实际情况采取一定的灵活处理。

七、其他需说明的问题

海南省生态环境厅-环境应急工作项目绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 资金立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 申请、设立过程符合相关要求 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与资金目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 绩效目标设定的绩效指标精准，可反映考核资金和绩效目标明细。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与资金内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与资金单位是否相适应。 | 3 | 预算资金分配有测算依据，与实际相适应。 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 评价专项资金分配下达的时间效率 | 评价要点： 从人大批复当年预算之日算起，一是专项资金分配时间≤60天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分；二是专项资金分配时间在60—180天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分/2；三是专项资金未分配，且时间＞180天，得分为0。总分为“一”和“二”之和。 | 5 | 资金在规定的时限内下达，按期分三批次分配到位。 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 3.85 | 资金按计划执行和支出，预算执行率77.04%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度、规定。 |
|  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 业务主管部门是否制定专项资金管理办法 | 评价要点： 业务主管部门是否制定专项资金管理办法，办法是否符合相关要求。 | 7 | 厅业务主管部门制定有相关项目资金管理办法，办法基本符合相关要求。 |
|  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 本单位制定有财务和相关业务管理制度，确保项目顺利实施实施。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 资金项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 严格落实相关项目资金管理规定，确保资金使用集约高效，相关资料基本齐全。 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 完成15万片采购任务 | 4 | 完成15万片采购任务量 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内资金项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：资金项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 采购15万片碘片，完成及时性指标得分100%。 |
|  |  | 演习成功举办 | 4 | 演习成功举办概率 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 2.6 | 完成演习进度65%。 |
|  |  | 桌面推演完成率 | 4 | 完成桌面推演概率 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 4 | 开展海南省生态环境厅突发环境事件应急桌面推演，完成及时性指标得分100%。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 资金安排的项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 4 | 三项目标指标，除核应急联合演习未能按时完成，其他均已按时完成。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 4 | 完成及时性指标得分100%。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 6 | 调整后的预算数为206.34万元，实际支出158.97万元，结余数47.37万元，得满分。 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 发生核事故周围群众碘片领取率 | 4 | 发生核事故是否能及时向周围群众发放碘片。 | 发生核事故，能及时向周围大于90%群众发放碘片（含90%），得满分； 发生核事故，能及时向周围90%至75%群众发放碘片（含75%），得3； 发生核事故，能及时向周围75%至60%群众发放碘片（含60%），得2； 发生核事故，能及时向周围小于60%群众发放碘片，得0； | 4 | 分三批储备于海口、儋州、昌江，以备应急之需，发生核事故，能及时向周围大于90%群众发放碘片。 |
|  |  | 环境应急工作覆盖率 | 4 | 环境应急工作覆盖全省范围。 | 环境应急工作覆盖全省范围大于90%（含90%），得满分； 环境应急工作覆盖全省范围90%至75%（含75%），得3； 环境应急工作覆盖全省范围75%至60%（含60%），得2； 环境应急工作覆盖全省范围小于60%，得0； | 4 | 环境应急工作覆盖全省范围大于90%。 |
|  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 4 | 完成项目预算设定的绩效目标 | 完成项目预算设定的绩效目标大于90%（含90%），得满分； 完成项目预算设定的绩效目标在90%至80%（含80%）之间，得3分； 完成项目预算设定的绩效目标在80%至70%（含70%）之间，得2分； 完成项目预算设定的绩效目标≤70%之间，得0分； | 3 | 项目预期产出绩效目标完成约85%。 |
|  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 4 | 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响 | 社会各界生态环境意识增强≥80%得满分； <80%社会各界生态环境意识增强≥60%得3分； 社会各界生态环境意识增强<60%得0分。 | 3 | 社会各界生态环境意识有一定增强，接近预期目标的80%。 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 4 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 是，得4； 否，得0。 | 4 | 保障我省环境应急工作有序发展。 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 项目委托单位实时调度工作进展，对项目实施效果的满意程度达90%以上。 |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 社会各界参与环保意识提升，满意度达到预期的90%。 |
| 总分100分 |  |  | 100 |  |  | 89.45 |  |