附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：          污染源在线监控

项目单位：         生态环境保护行政执法局

主管部门：           海南省生态环境厅

评价时间：  2020年 1月 1 日至2020年 12月 31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2021年6月  日

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：污染源在线监控

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 对污染源过程监控（工况）试点企业设备进行维护 | 污染源过程监控（工况）试点企业维护家数比率达到80%以上 | 80% 以上 | 70%—80% | 60%—70% | 60%以下 | 对试点的所有企业进行维护，维护率100% |
|  | 50套动态管控设备运维管理，做到设备正常运行，及时发现数据造假情况 | 发现数据造假情况小于10% | 10%以下 | 10%-20% | 20%-50% | 50%以上 | 发现数据造假情况小于10% |
|  | 污染源自动监控超标督办系统运维管理，及时对超标异常数据做好管理工作，督促市县进行回复 | 回复率达到90%以上 | 90% 以上 | 70%—90% | 60%—70% | 60%以下 | 市县超标督办全年回复率65% |
| 成效指标 | 污染源自动监控系统平台运维 | 传输率达90%以上 | 95% | 92%-95% | 90%-92% | 90%以下 | 传输率97.34% |

注：预算批复的绩效目标产出指标中第一项“污染源过程监控（工况）试点企业普及率”系指“对污染源过程监控（工况）试点企业设备进行维护的家数比率”；第三项“污染源自动监控超标督办系统运维管理，及时对超标异常数据做好管理工作”，督办系统运行稳定，但因2020年综合执法改革人员变动、职责尚未完全捋清导致市县回复率相对较低。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 生态环境保护行政执法局 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 叶红春 | 联系电话 | 0898-65236111 |
| 地址 | 海南省海口市龙昆南路12号 | 邮编 | 571199 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 115 | 实际到位资金（万元） | 115 | 实际使用情况（万元） | 106.76 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 0 |  |
| 省财政 | 115 | 省财政 | 115 | 106.76 |  |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 0 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 15 | 资金立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 5 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 8 |
|  |  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 重点排污单位自动监控系统运行稳定性 | 4 | 4 |
|  |  |  | 污染源过程监控（工况）试点企业设备运维 | 4 | 4 |
|  |  |  | 动态管控设备运维管理 | 4 | 4 |
|  |  |  | 污染源自动监控超标督办系统运维管理 | 4 | 2 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 5 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 5 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 4 | 4 |
| 效益 | 20 | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 5 |
|  |  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 4 |
|  |  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 5 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 5 |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 叶红春 | 局长 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 伍荣 | 副局长 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 徐林 | 调研员 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 焦致娴 | 监察员 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 年 月 日 |

附件2-4

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

污染源在线监控项目由生态环境保护行政执法局负责实施。该项目是经常性支出项目，用于重点监控企业污染源在线监控工作维修（护）费、差旅费、劳务费、印刷费、其他交通费用等相关支出。

（三）项目绩效目标

本项目绩效目标为，全省重点排污单位自动监控系统运行稳定，传输率达90%以上、污染源排放过程（工况）在线监控系统工况设备运行正常，超标督办系统运行稳定，督办信息回复率达90%以上。预算执行率达到100%。

为保障污染源自动监控现场监督检查、专项检查工作的顺利开展，提升自动监控现场端管理水平，打击各类自动监控现场端违法行为。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据《海南省财政厅关于批复2020年度省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号），2020年污染源在线监控项目预算申报资金115万元；根据省政府办公厅《关于有保有压落实政府过紧日子若干措施的通知》（琼府办函 〔2020〕170号）要求，省本级非重点非刚性支出按当前预算余额再压减10%，收回在线监控项目预算资金8.24万元，调整后该项目的预算资金为106.76万元。根据2020年度可执行指标执行情况明细表，项目资金到位106.76万元，资金到位率100.00%。

（二）项目资金使用情况分析

在厅办公室、科财处等业务主管部门的指导下，按项目计划组织开展污染源过程监控（工况）委托运营项目、动态管控设备运维管理、污染源自动监控超标督办系统运维管理、污染源自动监控系统平台运维等项目的维修（护）等工作。截止2020年12月底，扣除收回的8.24万元，项目资金到位106.76万元，项目支出率100%。

# （三）项目资金管理情况分析

污染源在线监控项目资金的管理和支付纳入财政预算，实行“收支两条线”管理，采取国库集中支付方式。按照年度预算批复指标，通过政府财政管理信息系统将用款计划提交上级主管单位及省财政厅审核后，通过直接支付或授权支付等方式，根据实际发生业务确认支出。

执法局严格按照预算管理有关规定，制定并遵守财务制度，按项目进度和工作需要，有序进行使用财政预算资金，同时接受各方监督。

三、项目组织实施情况

（一）维修（护）费实施情况

江苏天长环保科技有限公司负责自动监控设备数据管理及中心平台系统维护工作。该公司按照合同内容及执法局要求认真开展运营维护工作，保证项目正常运行。自2019年10月签订合同、2020年10月到期后，通过市场调研方式与该公司续签合同，2020年对2019年重点排污单位（纳入2020年年度考核）进行自动监测数据管理及省污染源监控中心平台维护，确保了污染源自动监控平台稳定运行，2020年全年传输有效率高于95%。

2019年10月，通过市场调研，污染源排放过程（工况）自动监控（自动监控设备监管巡查服务）项目继续委托深圳市宇驰检测技术股份有限公司负责运营管理。该项目 2020年10月顺利完成上年度合同验收。该公司按2019年度合同内容及执法局要求认真开展并完成各项运维工作。

2020年4月，通过市场调研将重点污染源超标督办工作服务平台运维项目继续委托给西安交大长天软件股份有限公司。该项目2020年10月顺利完成合同验收。该项目的实施有效督促市县管理人员加强超标行为监管，促进了排污单位自觉履行污染防治主体责任，进一步减少了污染物排放。

四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

# 在项目实施过程中，坚持以执行预算为中心，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，严格控制成本，厉行节约，力争将所有资金的使用效能发挥到最大。主要完成了以下几项工作：

# 一、充分进行市场调研，进行成本控制。

# 二、完全落实合同内容，进行中期意见及年度评价总结编写。

# 三、严格实施项目运维期满的验收工作。

# 四、严格落实财务制度。

（2）项目成本（预算）节约情况

# 在项目实施过程中，执法局注意加强内部管理及跟踪督办力度，加强项目资金成本的管控，厉行节约，将项目成本控制在预算范围内，提高财政资金的有效使用率。

# 2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

# 本项目作为经常性项目，已成为一项日常保障性工作经费，从项目资金下达到项目结束（含结转），均按照预算绩效目标快速、高效组织实施，截止2020年12月31日，项目执行进度    为100% 。

（2）项目完成质量

# 本项目作为重点污染源在线监控工作主要经费，根据当年的实际工作需要，在预算范围内产生各种费用支出（如督导工作的差旅、维修（护）、劳务等费用）。各项工作按计划正常推进展开，预算资金执行根据需求按规定程序开支，保障了污染源在线监控项目预算指标的执行。本项目的实施基本实现了被委托的污染源自动监控系统、监控中心平台和污染源（工况）在线监控系统专业化运营管理；项目实施以来，较好解决了在线监控系统故障率高、数据传输率有效率低等问题，污染源自动监控系统的正常运行率和数据准确率有了明显提高；购买第三方监理巡查服务，进行企业现场端自动监测设备监督管理和相关技术指导，为环境监管和现场执法提供技术保障；定制个性化的超标督办平台运维服务，协助市县及重点排污单位加强污染物超标督办管理。污染源自动监控系统真正做到为污染减排和环境执法等环境管理服务，达到“以用促建、以用促管”的作用。

# 3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

# 一是已实现全省联网的重点污染源自动监控系统正常运行，自动监控数据传输有效率达到90%以上，自动监控平台数据管理能力逐步提升；实现全部10套污染源（工况）在线监控系统设备的委托运营。

# 二是通过监理巡查，对海南省19个市县的企业现场端自动监测设备监督管理和相关技术指导，为环境监管和现场执法提供技术保障。

# 三是协助市县及重点排污单位加强污染物超标督办管理，提升重点排污单位污染防治主体责任意识，依法排污、减少污染物排放。

# 四是充分使用差旅费用，强化重点污染源自动监控设施运行管理、监督检查和违法查处工作。

# 各产出指标均按预期目标完成。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 本项目的顺利组织与实施，对重点污染源污染物排放行为进行了实时监控，对遏制企业超标排污的违法行为发生，严厉打击环境违法行为，倒逼企业抓好污染治理设施的运行管理，做到达标排放污染物，树立企业的环境守法意识和维护全省环境安全起到积极的推动作用，进一步促进我省生态经济社会可持续健康发展。

# 4、项目的可持续性分析

# 污染源在线监控工作是一项长期的复杂工作。本项目的实施是保障执法局履行环境执法监察职责的手段。通过实时监控重点污染源污染物排放情况，有效遏制非法行为的发生，进而保护国家和人民群众的合法利益，建立、规范合理合法的环境保护行为，推动海南自由贸易港建设。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 市县超标数据回复率绩效目标为≥90%，2020年因进行综合执法改革，市县生态环境部门与综合行政执法部门之间职责在梳理过程中，在线监控管理人员变动较大，市县超标督办数据回复率未达到90%。

# 五、综合评价情况及评价结论

# （一）评价方法

# 根据省财政厅关于做好项目预算绩效自评的有关要求，按照财政支出项目绩效评价指标体系，根据项目实施具体情况，对在线监控项目进行总结，对项目相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标标准进行评议打分。

# （二）评价结论

污染源在线监控项目实施后实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合海南省自动监控系统建设和运行需求。本项目的实施基本解决了污染源自动监控系统运行不稳定，数据传输及准确率低等问题，为我们对污染源自动监控系统建设运行管理积累了很好的经验。预期目标设置明确、合理，严格按照省厅的工作部署组织实施，严格按照财务规定管理和使用，在规定时间内基本完成对应工作任务。

经项目单位评价组综合考评，预算项目的管理、实施较为规范，成效显著，项目综合评价得分为95分，绩效评价等次为优。

六、主要经验和做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1、合理安排收支预算，严格预算管理

一是参考以前年度财务预算执行情况，根据当年工作重点和计划，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，合理测算各项支出，科学编制年度预算。二是按照预算批复情况，根据各科室资金需求申请，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，大大提高预算的透明度和约束力，逐步减少预算与执行相脱节现象，统筹安排预算指标，切实做好预算执行各环节衔接工作，加快预算指标执行进度。

2、健全制度，确保内部控制有效实施

从实际出发，根据部门的业务职能，明确工作内容，理清职责分工，将预算管理、财务收支、政府采购、资产管理、项目管理等各项内控重点项目归类整理，确定单位自控的重点和目标，明确建立授权和分配责任的方式，排查廉政风险隐患点及提出防范措施，组织开展了内部控制基础性评价工作，逐步逐项落实到位。

3、规范固定资产管理，提高风险防范意识

在固定资产的管理遵循“账实分离、统一管理、管用并重、用护结合”的原则，对固定资产的购置、使用、维护、调配、处置等实施统一管理，注重对存量资产进行定期盘点、清查，确保账实相符。制定了相应的资产管理制度，指派专人登记管理资产信息，保证单位资产进出有记录，查询有源头，有效防范资产的缺失、损毁和被盗用风险。

4、推进绩效管理机制，强化考核效应

一是围绕项目预算资金执行情况，执法局制定了层层落实的督办规定，建立了督办制度，进一步提高行政效能。二是每季度根据预算项目绩效考核要求，对各项预算指标执行情况进行效能督查；对重点专项资金支付的考核情况进行审核、通报，将费用支出动态与合同直接挂钩，同时实现预算执行对专项业务的实时跟踪；对项目执行进度较慢的科室进行通报整改，对实际资金支付进行事前实时控制，逐步解决预算执行滞后的问题，提高资金审付方面的效率和资金安排的科学性。

5、增强人员素质，明确岗位职责

为了规范全面预算管理、加强资金管理、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，顺利完成年度财务工作的同时按要求定期或分期对工作人员进行业务交流培训，组织人员进行适当的岗位轮换和调配，加强内部核算监督，促进各岗位的交流合作，提升综合工作能力。

（二）存在的问题和建议

1、综合执法改革时期，各市县污染源自动监控管理人员变动，生态环境部门与综合行政执法部门相关职责正在梳理中，对污染源自动监控系统的运行管理监管的力度虽有明显提升，但仍需进一步加强。

2、市县管理人员对污染源自动监控系统业务技术水平不够，部分市县对自动监控业务属地管理的认识不足、存在依赖心理，部分市县平台管理和现场监督检查能力亟待加强。

3、重点排污单位的自动监控运维管理工作，仍存在管理思路、管理方式跟不上现行各项规定要求，企业主体责任落实不到位。

七、其他需说明的问题

无。

海南省生态环境厅-污染源在线监控工作项目绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 资金立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 按规定程序申请、审批材料符合要求，事前已论证 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 绩效目标依据充分，符合实际，与预算确定的资金量相匹配 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与资金目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 绩效指标细化、可衡量、与资金目标任务数相对应 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与资金内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 预算编制经过科学论证、预算内容与资金内容相匹配、额度按标准编制、预算资金量与工作任务相匹配 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与资金单位是否相适应。 | 3 | 预算资金分配充分合理 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 评价专项资金分配下达的时间效率 | 评价要点： 从人大批复当年预算之日算起，一是专项资金分配时间≤60天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分；二是专项资金分配时间在60—180天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分/2；三是专项资金未分配，且时间＞180天，得分为0。总分为“一”和“二”之和。 | 5 | 专项资金分配下达的时间高效 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 5 | 专项资金按照计划执行 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 专项资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金规范运行 |
|  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 业务主管部门是否制定专项资金管理办法 | 评价要点： 业务主管部门是否制定专项资金管理办法，办法是否符合相关要求。 | 8 | 制定专项资金管理办法，办法符合相关要求 |
|  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 资金项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 资金项目实施符合相关管理规定，调整及支出调整手续完备，资料齐全并及时归档，人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 重点排污单位自动监控系统运行稳定性 | 4 | 传输率考核数值 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内资金项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：资金项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 传输率考核数值满足国家考核要求 |
|  |  | 污染源过程监控（工况）试点企业设备运维 | 4 | 试点企业维护率 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 4 | 污染源过程监控（工况）试点企业维护率满足绩效目标要求 |
|  |  | 动态管控设备运维管理 | 4 | 发现数据造假企业比例 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 4 | 发现数据造假企业比例满足绩效目标要求 |
|  |  | 污染源自动监控超标督办系统运维管理 | 4 | 市县超标督办回复率 |  | 2 | 市县超标督办回复率不高，处于绩效标准中等水平，扣2分 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 5 | 资金安排的项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 4 | 污染源自动监控超标督办系统运维管理回复率处于中等水平，质量达标率扣1分 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 5 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间一致 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 | 完成项目计划工作目标的成本节约率较高 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度大于90%（含90%），得满分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在90%至80%（含80%）之间，得4分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在80%至70%（含70%）之间，得3分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度≤70%之间，得0分； | 5 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度大于90% |
|  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 完成项目预算设定的绩效目标 | 完成项目预算设定的绩效目标大于90%（含90%），得满分； 完成项目预算设定的绩效目标在90%至80%（含80%）之间，得3分； 完成项目预算设定的绩效目标在80%至70%（含70%）之间，得2分； 完成项目预算设定的绩效目标≤70%之间，得0分； | 4 | 基本完成项目预算设定的绩效目标，污染源自动监控超标督办系统运维管理回复率处于中等水平，扣1分 |
|  | 生态效益 | 社会各界生态环境意识增强 | 5 | 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响 | 社会各界生态环境意识增强≥80%得满分； <80%社会各界生态环境意识增强≥60%得3分； 社会各界生态环境意识增强<60%得0分。 | 4 | 社会各界生态环境意识有所增强，扣1分 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 是，得5； 否，得0。 | 5 | 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意度≥90% |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得5分； 70%≤满意度<80%，得3分； 60%≤满意度<70%，得2分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意度≥90% |
| 总分100分 |  |  | 100 |  |  | 95 |  |