海南省生态环境监测中心

环境监测与信息项目

2021年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

根据国务院《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见>的通知》（中办发〔2016〕63号）、国务院办公厅《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发<海南省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（琼办发〔2019〕90号）及生态环境部《关于印发<生态环境监测规划纲要（2020-2035年）>的通知》（环监测〔2019〕86号）《国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法》（环办监测〔2019〕2号）《中华人民共和国海洋环境保护法》《关于印发水污染防治行动计划的通知》《关于印发大气污染防治行动计划的通知》《海南省人民政府关于印发海南省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（琼府﹝2017﹞27号）等文件要求设立环境监测与信息项目，为财政资金预算经常性项目。

2．实施主体项目、资金及主要内容

本项目是由海南省生态环境监测中心（以下简称“监测中心”）负责实施。主管部门为海南省生态环境厅。项目预算资金1171.61万元，主要包含海南省环境质量系列报告、海南省环境监测质量管理工作经费、海南省省控环境空气质量监测自动站运行维护及检查、海南省省级地表水环境质量监测断面采测分离、海南省地下水质量监测、海南省土壤环境质量监测、海南省近岸海域环境质量监测、海南省中部山区生态环境地面监测、2021年海南省环境统计、 海南省环境空气质量预报预警、西沙群岛环境质量监测、海南省污染水体水质考核监测、海南省跨界断面水质手工监测费用、海南省水功能区水质监测经费、海南省省级河（湖）长制河流湖库水质监测、海南省国控水质自动站运行基础条件保障和入河（湖）排污口监督性监测等工作内容。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标

定期编制并及时发布各类生态环境质量报告;完成已上收的24个省控空气自动监测站7个月（1月-7月）的运行维护和管理；完成省级环境质量断面水质例行监测数据；获得省级近岸海域水环境质量信息，编制《2021年度春季省级近岸海域环境质量状况通报》《2021年度夏季省级近岸海域环境质量状况通报》《202年度省级近岸海域环境质量状况通报》；做好空气自动监测站检查，为空气质量预报提供科学有效的基础数据，每日编制18个市县空气质量预报信息，通过电视台、发布系统、手机APP向公众发布。

2.项目年度预算绩效目标设定及完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定期编制各类生态环境报告数量 | 7份 | 11份 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 近岸海域环境质量报告 | 3份 | 3份 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气质量预报信息 | 350份 | 365份 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级环境质量断面水质例行监测数据（个） | 41400个 | 45000个 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维管理空气自动监测站数量 | 24个 | 24个 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报告和数据发布及时率 | 80% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量预报信息覆盖市县 | 18个 | 18个 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省控空气自动监测站数据有效率 | 80% | 98% | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 近岸海域水质监测完成率 | 95% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 省级环境质量断面监测数据准确性（真实反映水环境质量状况的准确率） | 95% | 100% | 100% |

（1）2021年完成编制2021年4个季度的海南省生态环境质量公报、2021年4个季度的海南省生态环境质量报告（详本），2020年海南省生态环境状况公报、2020年海南省海洋生态环境状况公报、2016—2020年海南省生态环境质量报告书共11份生态环境质量报告，所编制的报告均按时发布，未收到受益人投诉。

（2）2021年完成全省近岸海域、重点港湾、重点园区、海水养殖区、西沙群岛、典型海洋生态系统、海洋垃圾、海洋微塑料的监测工作，在规定时间内，该项目按时完成，获得监测数据2.4万余个，监测完成率达100%；完成编制《2021年春季海南省近岸海域环境质量状况通报》 《2021年夏季海南省近岸海域环境质量状况》《2021年海南省近岸海域生态环境质量状况通报》。

（3）2021年每天按时编制空气质量预报信息并完成发布，共计365份，通过电视台、发布系统、手机APP向公众发布，共覆盖18个市县；完成24个空气自动监测站运维管理工作，并确保数据有效率达98%以上。

（4）2021年按时在规定时间内完成全省省级地表水环境质量断面及流域补偿断面开展手工采样及现场监测工作，获得监测数据4.5万余个，监测完成率达100%，省级环境质量断面监测数据准确率达100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目根据相关管理办法及规定提交申报立项，通过必要的集体决策，列入《2021年海南省本级部门预算表》，经省财政厅批复下达预算。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目为财政资金项目，年初预算资金1171.61万元，全年预算数为1171.61万元，实际到位资金1171.61万元。

（三）项目资金实际使用情况

截至2021年12月底，本项目实际完成支出1171.51万元，执行率达99.99%。项目资金主要用于支付开展监测业务活动发生的差旅费、租车费、租船费、印刷费、运行维护费、劳务费等相关费用。

（四）项目资金管理情况

在项目组织实施过程中，我监测中心严格执行《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省生态环境监测中心经济业务事项管理办法》和《海南省生态环境监测中心财务管理办法》等财政资金使用管理规定，规范资金使用管理，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况和超标准开支情况。通过制度的执行，保证了项目各项经费支出合理、合规，确保了项目工作的顺利开展和完成。

三、项目组织实施和管理情况

（一）项目组织情况

项目资金下达后，我监测中心为推进该项目预算执行工作，由财务室迅速进行项目预算指标分解、下达，各科室根据下达的预算指标组织实施涉及本科室业务领域的相关工作。对于项目涉及的政府采购和一般性采购项目，由相关采购需求科室组织成立采购工作小组，严格按照《海南省生态环境监测中心采购实施管理办法》要求实施采购验收等工作。

（二）项目管理情况

为加强项目监督管理，保证项目顺利实施，我监测中心定期调度资金支出和项目实施进度，对发现问题及时整改落实，以规范财政资金管理，在合理使用财政资金的同时，确保项目顺利开展。

四、项目绩效目标完成情况分析

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

本项目的顺利组织与实施，极大地保证了我省各级政府部门及时掌握环境监测数据，项目绩效目标完成优异。本项目在实施过程中，成本控制较好、各项经费支出合理，同时厉行节约，项目投入产出较高。

2.项目的效率性分析

本项目为经常性项目，项目各项工作严格按照生态环境部和省生态环境厅下达的监测工作方案，按照时序有序开展进行，作为一项例行性工作，实施单位保证项目按照预定目标快速、高效组织实施并完成，未出现进度缓慢或目标未完成情况。

3.项目的有效性分析

项目各项指标均符合项目实施计划安排，能够满足政府环境管理目标需求，同时也满足了广大人民群众的环境状况知情权。

4.项目的可持续性分析

该项目对推进生态环境智慧监测和创新能力建设有重要作用，对建成生态环境监测大数据平台，集成、整合全域生态环境监测数据提供支撑，有利于实现及时提供生态环境污染数据并初步判断污染成因及分类，助推生态环境监管，不断提升现代化生态环境监测能力。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021年度项目绩效目标均已完成且完成情况较好。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我监测中心将继续认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府有关生态文明建设和生态环境监测决策部署，以支撑打好污染防治攻坚战为主线，有序开展各项生态环境监测工作。持续加强对第三方公司的管理，做好运维记录，认真及时审核监测数据，确保监测数据真实性和有效性，按时完成绩效目标，并加快项目能力建设，增加相关监测指标。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.加强组织领导，明确责任分工。制定项目每月工作计划并责任到人，强化责任意识；每月对项目进展进行调度，及时掌握存在的问题与困难，并提出解决方案，做好项目全过程管理。

2.委托第三方单位时，与受委托单位充分沟通，细化需求，科学统筹，严格按照工作内容与数量核定委托经费，确保监测数据准确，并按时按质完成相关运维、采样等工作。

3.严格执行财政纪律，按照项目管理制度，严把资金使用管理。项目涉及的政府采购，项目经费支出报账实行三级审核，涉及大额经费支出，由中心主任办公会或中心事务会研究确定，从而确保了项目经费支出的规范合理。

4.在采样监测执行过程中，各市县生态环境监测能力薄弱，工作条件艰苦，技术人员严重不足，部分监测任务需由项目我监测中心承担，致使单位的技术人员均处于超负荷的工作状态。为此，建议加强市县生态环境监测能力建设，配置站房和仪器，加大现有系统内监测管理和技术人员的技术培训和市县监测专业技术人才引进。