专项整治方案

专项整治问题：  重点行业水环境管理不规范问题

牵头负责人：          毛东利

联系方式：          18389633382

报送地区（部门、单位）：  海南省生态环境厅

2023年5月24日

| 牵头负责人 | 毛东利 | 职务 | 省生态环境厅厅长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关责任部门 | 厅生态环境保护行政执法局 |
| 问题描述：我省部分生活污水处理厂、医疗机构（三甲）等重点行业企业水污染防治运行管理不规范，存在超标排放水污染物、不正常运行污染防治设施、危险废物管理不规范等环境问题，且企业环境保护主体意识不强，环境管理不规范，对周边受纳水体造成影响。 |
| 整治措施： 一、开展普法宣传培训，要求企业自查自纠。 （一）4月7日，省生态环境厅印发全省《重点行业水污染防治环境管理专项执法帮扶方案》。 （二）4月30日前各市县各市县综合行政执法局会同生态环境局对辖区内重点水污染企业进行生态环境保护普法培训，解读专项执法帮扶方案。 （三）5月16日，省生态环境厅下发《关于举办2023年重点行业水污染防治普法培训班的通知》，于5月23日将针对城镇污水处理、医院（三甲）等重点行业水污染防治开展培训。 （四）6月15日前，各市县综合行政执法局会同生态环境局汇总重点行业企业水污染防治自查自纠问题清单，7月31日前要求企业对存在问题整改到位。 二、开展现场执法检查,严厉打击环境违法行为 （一）8月-9月前，各市县综合行政执法局对辖区内所有重点行业企业开展环境管理执法检查，对发现的环境违法行为依法法规查处。 （二）10月15日前对检查发现的环境问题指导督促企业整改到位。 （三）10月31日前，各市县综合行政执法局对专项行动认真梳理总结，将总结报告和检查清单报我厅。我厅将通过定时调度、专项督导、交叉执法等方式对各市县开展专项情况抽查复核，指导督促各市县查办案件。选取代表性案件纳入我省典型案例发布，以案释法。 |
| 整治目标： （一）提高全省重点行业企业负责人生态环境管理认识，切实履行环境保护主体责任，解决企业内部存在的生态环境问题，减少企业环境违法行为发生。 （二）指导帮扶4～5家企业作为污染治理设施运行管理规范的企业，将其纳入正面清单管理，减少现场检查次数等方式，宣传引导全省各行业企业参照学习，规范行业企业污染治理设施运行管理工作。 （三）严厉打击环境违法行为，曝光严重环境污染污染、影响恶劣的案例，以案释法。 |
| 存在哪些困难或需要哪些单位统筹联动： 需要各市、县、自治县综合行政执法局、生态环境局统筹联动。 |
| 以下内容整治完成后填写 |
| 整治成效： |
| 牵头负责人自评： 签字： 年 月 日 |
| 党委（党组）意见： （盖章） 年 月 日 |