海南省环境科学研究院

海南省地下水基础环境状况调查评估项目

支出绩效自评报告

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省地下水基础环境状况调查评估项目为中央水污染防治资金支持项目，主管部门为海南省生态环境厅，实施主体是海南省环境科学研究院。

2020年6月18日，《海南省地下水基础环境状况调查评估实施方案》编制完成，经海南省生态环境厅组织专家评审，获得通过并得到海南省生态环境厅立项，作为“海南省地下水基础环境状况调查评估项目”项目纳入中央生态环境项目储备库。2023年7月27日，海南省财政厅印发《关于下达2023年中央水污染防治资金（第二批）的通知》（琼财资环〔2023〕656号），下达海南省环境科学研究院《海南省地下水基础环境状况调查评估》项目资金2390万元，专项用于开展海南省地下水“双源”调查工作。该项目实施主体为海南省环境科学研究院，申报资金2390万元，主要工作内容包括完善海南省“双源”清单；建设1265口海南省“双源”地下水环境调查采样井；基本掌握海南省“双源”周边地下水环境现状和污染状况，确定海南省“双源”周边地下水健康风险状况；划定海南省地下水污染防治重点区。

本项目以更新、完善“双源”清单，开展地下水环境现状调查评价工作，以及地下水污染健康风险评估和地下水污染防治分区划分工作。通过收集相关资料、现场勘查等手段，完善调查对象基础信息；对调查对象开展布点、建井、采样、检测分析，确定调查对象周边地下水环境现状；根据调查评价中发现的存在人为污染的调查对象开展健康风险评估，确定健康风险可接受水平。通过项目的实施，可以初步掌握海南省地下水型饮用水源（万人千吨）和地下水污染源分布状况，摸清地下水环境质量总体状况，初步了解地下水水质恶化问题和成因，对科学制定海南省地下水环境保护措施，切实保障地下水环境安全，实现地下水资源可持续利用具有重要现实意义。基于项目实施成果，可以初步建成海南省地下水型饮用水源（万人千吨）和地下水污染源地下水监测点，为构建海南省地下水环境监测体系提供基础。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

本项目总体目标：（1）完善“双源”清单1个；（2）建设1265口地下水环境监测井；（3）采集和检测地下水样品2200组；（4）形成2份报告。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2023年6月11日，财政部印发《关于下达2023年水污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2023〕35号），下达我省2023年度中央水污染防治资金3605万元；按照6月21日省财政厅《海南省财政厅关于商请提出2023年水污染防治资金（第二批）下达分批建议方案的函》要求，省生态环境厅就中央财政水污染防治资金分配提出了建议方案，2023年7月27日省财政厅根据建议方案印发《关于下达2023年水污染防治资金的通知》（琼财资环〔2023〕656号），批复省环境科学研究院《海南省地下水基础环境状况调查评估》项目资金2390万元，专项用于开展海南省地下水基础环境状况调查评估工作。

为保证项目顺利开展，项目实施单位省环境科学研究院成立了项目工作组，项目工作组下设2个小组，分别是项目专家组和项目技术组。由于项目工作涉及水文地质、地下水环境监测井建设、地下水样品采集和检测多个领域，为高质量完成该项目任务，经院党政联席会议审议，同意对该项目的地下水环境监测井建设、样品采集保存和运输及样品检测工作通过公开招标方式进行政府采购，并于2023年9月-10月、12月在全国公共资源交易平台（海南省）中发布项目的招标公告并组织实施招标工作。根据中标结果，海南墣锦环境科技股份有限公司、三亚水文地质工程地质勘察院组成的联合体、海口海关技术中心、中国环境科学研究院分别作为中标单位承担相应的技术协作工作。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目预算下达时间为2023年7月27日，项目资金2390万元，均为中央水污染防治资金，项目实施周期17个月，项目资金使用范围主要包括：差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、印刷费和专用材料费等。预算下达后，按照项目实施内容，省环科院积极组织实施项目各项工作，并严格按照国家和我省专项资金使用要求，以及国家、我省和单位财经纪律和财务管理制度，实施项目资金“专款专用”，把好项目经费支出财务关，确保项目经费合理合规使用和支出，保证项目工作完成时效和完成质量。

（三）项目资金实际使用情况

截至2023年12月31日，项目资金支出1423.42万元，支付进度完成率59.56%，尚余966.58万元省财政收回结转2024年度继续用于开展项目工作。

2023年度，项目经费共支出1423.42万元，支付进度完成率59.56%，其中委托业务费支出1205.72万元、差旅费支出33.19万元、劳务费支出53.19万元、其他交通费用支出35.45万元，专用材料费支出87.17万元，其他商品服务费支出4.83万元，以及印刷费支出3.88万元（详见表1）。省环科院严格按照项目任务书和项目申报预算要求管理，资金使用范围合理，切实做到项目资金专款专用，未发现项目资金挤占和挪用现象。

- 表1 海南省地下水基础环境状况调查评估项目资金使用情况表

| 序号 | 支出经济分类 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 差旅费 | 33.19 |
| 2 | 其他交通费 | 35.45 |
| 3 | 专用材料费 | 87.17 |
| 2 | 劳务费 | 53.19 |
| 3 | 委托业务费 | 1205.72 |
| 4 | 其他商品服务费 | 4.83 |
| 5 | 印刷费 | 3.88 |
| 总计 |  | 1423.42 |

（四）项目资金管理情况

在项目执行和资金支付过程中，省环科院严格执行国家和我省有关财经纪律和财务管理制度，加强和规范财政资金使用管理，严格落实国家《水污染防治资金管理办法》规定，按照《海南省环境保护专项资金管理办法》《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》相关要求，以及《海南省生态环境厅专项资金项目管理办法》《海南省环境科学研究院财务管理办法(修订)》《海南省环境科学研究院经济业务事项财务报账管理规定》《海南省环境科学研究院差旅费管理规定（试行）》《海南省环境科学研究院车辆管理办法(修订)》《海南省环境科学研究院会议培训管理办法（试行）》《海南省环境科学研究院劳务派遣人员管理规定（修订）》等内控制度，做好项目资金使用管理，确保项目资金“专款专用”。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、项目招投标情况

根据2023年下达经费额度和绩效目标，拟采购总费用为1771.52万元，省环科院于2023年9月-10月通过全国公共资源交易平台（海南省）完成技术服务采购招标，实际采购费用为1712.444万元。具体采购内容如下：

海南省地下水基础环境状况调查评估协作（A包），总费用为1204.50万元。采购需求为建设地下水采样井不少于1265口和采集各类型地下水样品约2200个。中标单位为海南墣锦环境科技股份有限公司和三亚水文地质工程地质勘察院，实际中标金额1160.028万元。

海南省地下水基础环境状况调查评估协作（B包），总费用为567万元。采购需求为分析测试各类型样品不少于2200个。中标单位为海口海关技术中心，实际中标金额367.416万元。

海南省典型区域地下水环境新污染物调查评估协作，总费用为195万元。采购需求为以海南省典型区域地下水型饮用水水源地，典型集中种植、养殖等行业为对象，一是筛选典型区域地下水型饮用水水源地中重点管控新污染物清单，评估其健康风险；二是开展典型集中种植、养殖等行业地下水环境重点管控新污染物排放源的监测调查，明确新污染物的主要排放源，筛查重点管控新污染物，评估其环境风险；三是提出污染防控建议，并形成相关成果。中标单位为中国环境科学研究院，中标金额为185万元。

2、外委协作资金支付情况

根据中标结果，公开采购合同总金额合计1712.444万元。

截止2023年底，根据合同要求和各供应商的实际工作进度，已支付合同款合计1205.72万元，其中A包929.51万元、B包183.71万元、海南省典型区域地下水环境新污染物调查评估协作92.50万元。

3、其他工作经费支出情况

截止2023年底，除采购服务外，省环科院组织开展了信息采集、资料整理、现场核实、布点采样方案编制，质量控制等工作，该项工作经费预算217.70万元，支出类别包括差旅费、劳务费、其他交通费、其它商品和服务支出。

4、验收情况

项目执行周期为17个月。项目预算批复时间为2023年7月27日，项目资金2390万元，均为中央水污染防治资金。截止2023年12月31日，项目开工5个月，项目工作尚未实施完成，因此本项目尚未结题验收。

（二）项目管理情况

在项目组织实施过程中，实施单位省环科院严格按照国家和我省专项资金使用管理要求，遵守国家、我省和单位财经纪律和财务管理制度，实施项目资金“专款专用”，把好项目经费支出财务关，确保项目经费合理合规使用和支出，保证项目工作完成时效和完成质量。

- 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，由于项目经费预算编制合理，确保了项目经费支出顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，实施单位注重控制项目工作成本，厉行节约，完成项目成本控制在预算范围内。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目作为一次性建设项目，从项目资金下达至今，按照预期目标高效组织实施。

（2）项目完成质量

本项目计划实施周期为17个月，项目预算下达后，2023年度省环科院按照项目实施计划和项目实施内容，组织开展了项目相关工作。截止2023年末，省环科院以我省地下水“双源”为重点，开展了地下水型饮用水水源和矿泉水水源，以及工业企业、农村渗漏厕所、非正规垃圾堆放点、生活垃圾焚烧厂、污水处理厂等调查对象实施方案编制，完成1652个调查点位布设工作，建设地下水环境监测井273口。后续将按计划实施样品采集、分析测试、监测井建设以及成果汇总等工作。

2024年将继续根据预定的工作目标和实际到位工作经费继续推进调查点位踏勘、地下水环境监测井建设、布点采样、检测和成果集成工作，全面完成总体绩效目标，为地下水污染防治工作提供技术支撑。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2023年7月，2390万元项目经费下达后，省环科院上报省财政备案的项目执行周期为17个月，绩效目标为：（1）完善“双源”清单1个；（2）建设1265口地下水环境监测井；（3）采集和检测地下水样品2200组；（4）形成2份报告。

在项目实施过程中，省环科院注重控制项目工作成本，厉行节约，完成项目成本控制在预算范围内。从项目资金下达至今，稳步推进、按照预算周期高效组织实施，有序推进海南省地下水基础环境状况调查评估工作。截止到2023年底，绩效指标完成了其中“双源”清单1个，报告1份以及建设了273口地下水环境监测井等。（具体见表2）。

- 表2   海南省地下水基础环境状况调查评估项目绩效目标

- 完成情况评价结果表

| 指标 类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 完成情况 | 实际完成值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 完善“双源”清单（二期） | 1 | 1个 | 100% |  |
|  | 建设海南省“双源”地下水水质采样井 | 1265 | 273口 | 22% | 截止2023年底，已完成273口地下水环境监测井建设。 |
|  | 《海南省地下水环境状况调查评估报告》 | 1 | 1份 | 0 |  |
|  | 《海南省地下水污染防治重点区划定方案》 | 1 | 1份 | 100% | 已印发 |
|  | 海南省地下水污染防治重点区划定 | 1 | 1份 | 100% | 已通过专家评审 |
|  | 完成地下水水质测试分析数量 | 1815 | 0 | 0 |  |
|  | 符合《水污染防治行动计划》《地下水污染防治实施方案》《关于加强生态环保资金管理推动建立项目储备制度的通知》等国家政策的相关要求 | 符合要求 | 符合要求 | 100% |  |
|  | 严格按照地下水相关标准的工作程序和技术要求开展工作 | 有序开展 | 有序开展 | 100% |  |
|  | 更新清单完成时间 | 2023.11.1前 | 2023.11.1前 | 100% |  |
|  | 项目成果完成时间 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 0 |  |
| 效益 指标 | 是否有利于减少因地下水污染带来的经济损失 | 有利 | 有利 | 50% |  |
|  | 是否有利提供优质的矿泉水生态产品 | 有利 | 有利 | 50% |  |
|  | 推动放低生态文明建设的发展，保障饮水安全，改善及提升居民生活环境质量 | 效果显著 | 效果显著 | 50% |  |
|  | 提高居民与企业的地下水保护意识，获得群众对环保工作较高的满意度 | 效果显著 | 效果显著 | 50% | 通过地下水调查和现场访谈，宣贯地下水污染防治和保护知识，提高居民与企业的地下水保护意识。 |
|  | 掌握海南省“双源”地区地下水环境质量状况和污染状况，保障地下水供水安全 | 基本掌握 | 基本掌握 | 50% |  |
|  | 了解地下水水质超标的不同因素 | 基本掌握 | 基本掌握 | 50% |  |
|  | 提高居民、企业环保意识 | 效果显著 | 效果显著 | 50% | 通过地下水调查和现场访谈，宣贯地下水污染防治和保护知识，提高居民与企业的地下水保护意识。 |
|  | 提高环境管理者决策能力 | 效果显著 | 效果显著 | 50% | 指导环境管理部门对地下水污染防治重点区的管理 |
|  | 保障矿泉水源可持续开发利用 | 效果显著 | 效果显著 | 50% |  |
| 满意 度指 标 | 环境管理部门满意度 | 90 | 93% | 50% | 指导环境管理部门对地下水污染防治重点区的管理 |

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目的顺利组织与实施，为提高居民与企业的地下水保护意识，获得群众对环保工作较高的满意度，推动放低生态文明建设的发展，保障饮水安全，改善及提升居民生活环境质量，有利于减少因地下水污染带来的经济损失。

4. 项目的可持续性分析

该项目可以持续的宣贯居民和企业的环保意识，同时持续提高环境管理者的决策能力，保障矿泉水可持续开发利用，项目的可持续性较强。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目计划实施周期为17个月，项目预算资金下达时间为2023年7月。截止2023年12月31日，完成了“双源”清单1个，报告1份以及建设了273口地下水环境监测井，由于项目开工仅5个月，尚未能完成所有绩效目标，但目前正在按照计划顺利实施中。

- 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024年将继续根据申报方案中预定的工作目标继续推进调查点位布设、地下水环境监测井建设、采样、检测和成果集成工作，全面完成总体绩效目标，为初步了解地下水水质恶化问题和成因，对科学制定海南省地下水环境保护措施，切实保障地下水环境安全，实现地下水资源可持续利用具有重要现实意义。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 无。