海南省环境科学研究院

建设运行项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省环境科学研究院（以下简称“省环科院”）为隶属省生态环境厅的正处级公益二类事业单位，加挂国家生态文明试验区(海南)研究中心、海南国际蓝碳研究中心和中国环境科学研究院海南分院三个牌子。主要从事生态文明建设理论与实践研究、生态环境基础科学与应用技术研究、蓝碳科学技术与政策研究、生态环境保护信息化建设与管理，以及生态环境保护技术服务等工作。内设机构14个，目前在职员工140余人。按照国家及我省综合预算编制管理要求，省环科院编制了省环科院建设运行项目，项目资金预算为单位自有资金。项目设立目的是为利用单位自有资金，弥补财政资金缺口，确保单位正常运行发展和稳定干部职工和科技人员队伍，促进单位各项事业健康发展，为向省生态环境厅和相关政府部门生态环境保护管理提供技术支撑。项目利用单位资金，弥补财政资金拨付缺口，支付单位职工福利、开展实验室用房和技术业务房屋租赁、专用设备购置、生态环保技术对外技术服务和海南省生态环境综合监管一期等系统运维工作。项目的实施有利于单位正常运转和职工基本民生，保证单位能够顺利和高效地为各级政府部门和企事业单位及社会公众提供优良生态环保技术服务，更好地为我省国家生态文明试验区建设和具有世界影响力的中国特色自由贸易港建设提供强有力的生态环保管理技术支持。

省环科院建设运行项目2023年全年预算资金5133.62万元。项目为省环科院单位资金项目，包含弥补财政资金拨付缺口以确保单位正常运转、各项事业健康发展和项目的顺利实施等任务内容。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过项目实施，一是能够确保单位能够正常运转，确保单位职工工资绩效正常发放，稳定干部职工队伍，延揽和稳定高层次人才，提高干部职工工作成就感获得感；二是能够促进单位各项事业健康发展，充分发挥单位省级生态环保科研院所技术力量优势，组织开展生态环保技术对外技术服务工作，服务我省各市县政府和企事业单位，促进地方污染减排、提升环境质量，打造优良生态环境；三是项目的顺利实施，能够弥补财政资金缺口，顺利实施海南省生态环境综合监管一期等系统运维工作，保证全省生态环境系统生态监管工作顺利进行，同时还可利用单位资金，组织开展大气源解析、生态安全和新污染物等各类科研工作，为打造国内一流生态环境科研单位创造条件。综上，项目的顺利实施，最终能够确保单位正常运转和职工基本民生，保证单位能够顺利和高效地为各级政府部门和企事业单位及社会公众提供优良生态环保技术服务，更好地为我省国家生态文明试验区建设和具有世界影响力的中国特色自由贸易港建设提供强有力的生态环保管理技术支持。

2023年年度绩效指标是海南省生态环境综合监管一期、海南省生态环境监测系统和海南省污染源调查及承载力稳定运行天数≥360天；科研实验用房和技术业务用房租赁面积≥720平方米；提交生态环保技术服务成果报告数量≥92份；有机碳/元素碳分析仪和超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪购置数量2台；政府购买服务，市县政府和社会化及企业生态环保技术服务项目≥92个；单位正常运转保证天数365天；单位职工基本民生保证天数365天；国家生态文明试验区能力提升设备购置单位配套资金和生态环保技术支撑能力建设项目设备购置合同执行状况为“好”；有机碳/元素碳分析仪和超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪购置价格≤500万元。

当年年度目标完成情况：海南省生态环境综合监管一期、海南省生态环境监测系统和海南省污染源调查及承载力稳定运行天数365天；科研实验用房和技术业务用房租赁面积934平方米；政府购买服务，市县政府和社会化及企业生态环保技术服务项目108个；提交生态环保技术服务成果报告数量108份；单位正常运转保证天数365天；单位职工基本民生保证天数365天；国家生态文明试验区能力提升设备购置单位配套资金和生态环保技术支撑能力建设下面设备购置合同执行状况为“好”；由于有机碳/元素碳分析仪和超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪购置因质疑被财厅通知暂停采购活动，因此设备采购数量及购置价格的实际完成值为0。综上所述，省环科院建设运行项目基本完成年度绩效指标值。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

省环科院为差额补贴公益二类事业单位，为保证单位的正常运转，除财政补贴资金外，仍需单位通过市场技术服务，利用市场创收资金（在市场行情较差年份下，还须利用历年结余滚存资金），来确保单位的正常运转，因此，省环科院建设运行项目的设立和实施，正是基于这一目的。该项目为单位资金经常性项目，项目设立目的是为持续保障单位履行我省生态环境科研工作和技术服务工作、国家生态文明试验区（海南）研究工作以及蓝碳技术研发等工作职能；该项目在重大资金使用遵从集体决策原则，经过调研和必要的成本效益风险分析；项目工作经充分论证，内容全面，针对性强，能够确保单位的正常运转和事业发展；项目实行单独核算，各项经济活动核算、监督遵循事业单位会计核算准则，严格执行事业单位财务管理制度，在项目经费使用过程中，严格执行“专款专用”原则。项目预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和挤占预算经费等情况。

（二）项目资金安排落实和投入情况

省环科院建设运行项目为单位资金项目，纳入2023年预算，预算资金5133.62万元，2023年3月16日省财政批复预算指标5133.62万元。

（三）项目资金实际使用情况

截止2023年末，除仪器设备购置因受质疑暂缓实施、结转下年工作开展外，项目已实施完成，资金支付合计4020.64万元，预算执行率78.32%。本项目经费严格按照资金支付要求执行，确保资金使用范围合理，切实做到项目资金有效利用。

省环科院建设运行项目资金使用情况明细表

| 序号 | 支出经济分类 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专用设备购置 | 535.45 |
| 2 | 电费 | 14.62 |
| 3 | 维修（护）费 | 47.00 |
| 4 | 长聘人员工资福利（其他） | 1,221.70 |
| 5 | 水费 | 1.50 |
| 6 | 工作午餐费 | 10.05 |
| 7 | 会议费 | 20.63 |
| 8 | 租赁费 | 120.23 |
| 9 | 邮电费 | 2.59 |
| 10 | 工会经费 | 25.11 |
| 11 | 专用材料费 | 18.72 |
| 12 | 委托业务费 | 571.00 |
| 13 | 其他商品和服务 | 80.34 |
| 14 | 办公费 | 4.92 |
| 15 | 公务用车购置 | 18.00 |
| 16 | 印刷费 | 9.69 |
| 17 | 咨询费 | 11.20 |
| 18 | 差旅费 | 80.49 |
| 19 | 其他交通费用 | 30.29 |
| 20 | 劳务费 | 557.43 |
| 21 | 误餐费 | 1.36 |
| 22 | 事业单位绩效工资 | 631.80 |
| 23 | 物业管理费 | 4.30 |
| 24 | 生活补助（扶贫干部） | 2.22 |
|  | 总计 | 4020.64 |

- （四）项目资金管理情况

- 按照省生态环境厅《关于批复省环境科学研究院2023年单位资金预算的通知》，省环科院严格落实项目实施计划，严格资金预算支出，确保项目资金专款专用。在项目组织实施过程中，项目资金预算支出符合《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》，以及国家和我省有关财政资金使用管理规定，同时按照《海南省生态环境厅财务管理制度》《海南省环境科学研究院经济业务事项财务报账管理规定》等相关规定要求，严格项目组织实施，规范资金使用管理。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2023年，按照省环科院建设运行项目工作内容，在单位日常运行管理中，通过项目实施，积极做好单位水电使用、环境卫生等物业管理，确保了全年消防安全和安全生产工作，业务工作用车安排合理、外业工作顺畅安全，职工食堂按时保质供餐，为全院职工扎实开展业务工作提供了较好的服务保障；项目的顺利实施，确保了全院干部职工工资绩效和福利津贴正常足额发放，稳定了干部职工和科技人才队伍，全体职工获得感幸福感进一步提升；通过项目的精心组织和实施，海南省生态环境综合监管一期、海南省生态环境监测系统和海南省污染源调查及承载力管理系统等生态环保信息运维工作全年365天稳定运行，省生态环境厅和直属事业单位业务办公系统正常运转，保证了机关及事业单位人员正常办公工作；面对不利外部市场环境，全院各业务部门加大工作力度，积极开拓市场，大力开展市场技术服务，组织实施市场技术服务项目108个，为海南自贸港建设提供了强有力的技术支持，也为单位提供了较好的服务收入，为单位各项事业可持续发展提供了坚实基础；在项目资金支持下，全年继续租赁海南罗牛山食品有限公司检测大楼2楼作为科研实验室场地，用于仪器设备安装、调试、使用和运行，保证了生态环境科研工作，当年项目组成立了仪器设备采购小组及监督小组，积极组织开展有机碳/元素碳分析仪和超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪政府采购招投标工作。

- 项目管理情况

- 在项目组织实施过程中，省环科院严格按照省财政厅《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》等管理规定，以及省生态环境厅相关文件和单位管理制度规定与要求，严格组织项目实施，积极落实“三重一大”集体决策制度，按规定严格组织实施政府采购招投标工作，认真做好项目对外委托协作工作，项目经济业务事项和经费支出实行三级审批管理，由部门负责人、分管领导和主要领导三级审批，保证资金使用安全和项目正常运行，确保经费合理支出。

- 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

本项目的顺利组织与实施，保证了海南省生态环境综合监管一期、海南省生态环境监测系统和海南省污染源调查及承载力管理系统全年365天稳定运行，以及省生态环境厅和直属事业单位业务办公系统正常运行；已完成科研实验用房和技术业务房的租赁；全年完成生态环保技术服务项目108个，提交相应报告108个；保障单位及职工全年365天正常运转和工作，确保干部职工工资绩效和津补贴足额按时发放；组织开展有机碳/元素碳分析仪和超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪政府采购招投标工作，但受个别供应商质疑被财厅要求暂停采购活动，因此设备采购数量及购置价格的实际完成值为0。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 海南省生态环境综合监管一期、海南省生态环境监测系统和海南省污染源调查及承载力稳定运行天数 | ≥ | 360 | 天 | 365 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科研实验用房和技术业务用房租赁面积 | ≥ | 720 | 平方米 | 1820 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交生态环保技术服务成果报告数量 | ≥ | 92 | 份 | 108 |
| 产出指标 | 数量指标 | 有机碳/元素碳分析仪和超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪购置数量 | ＝ | 2 | 台 | 0 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务，市县政府和社会化及企业生态环保技术服务项目 | ≥ | 92 | 个 | 108 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保证天数 | ＝ | 365 | 天 | 365 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位职工基本民生保证天数 | ＝ | 365 | 天 | 365 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家生态文明试验区能力提升设备购置单位配套资金和生态环保技术支撑能力建设下面设备购置合同执行状况 | 定性 | 好 |  | 好 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有机碳/元素碳分析仪和超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪购置价格 | ≤ | 500 | 万元 | 0 |

本项目在实施过程中，成本控制较好、各项经费支出合理，同时厉行节约，项目投入产出较高。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本控制情况

在项目实施过程中，项目经费预算编制科学合理，项目各项工作成本控制好，各项工作在顺利完成或超额完成基础上，经费支出均控制在预算范围内、未超预算。

（2）项目成本节约情况

在项目实施过程中，省环科院注重控制项目工作成本，厉行节约，完成项目成本控制在预算范围内。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目作为经常性自有资金项目，已成为一项例行性工作，项目成熟度较高，项目历年实施积累经验丰富，从而确保了自项目资金下达至项目结束，大部分项目工作能够顺利按照预定目标快速、高效组织实施并完成。在仪器设备政府采购招投标工作中因受外界因素影响，按财厅要求暂停采购活动，但并未影响项目整体实施和绩效目标。

（2）项目完成质量

本项目大部分指标符合项目实施计划安排，保障了单位正常运转和各项科研工作及技术服务任务的顺利完成；尽管部分仪器设备政府采购招投标工作因受外界因素影响，按财厅要求暂停采购活动，但并未影响项目整体完成质量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目整体完成质量较好，除人为质疑导致仪器设备采购活动暂停情况外，其余均已按质按量完成了项目预算设定量化指标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，保证了省环科院各项业务工作的正常运转，促进了省环科院顺利开展完成一批市场技术服务项目，保障了海南省生态环境综合监管一期、海南省生态环境监测系统和海南省污染源调查及承载力管理系统，以及省生态环境厅业务办公网络系统稳定运行，从而保证省生态环境厅及直属事业单位正常工作开展，为推动我省生态环保工作、维护我省优良生态环境质量提供了基础保障，也对我省经济社会可持续健康发展起到了积极的推动推进作用。

4.项目的可持续性分析

本项目为经常性单位自有资金项目，项目的顺利组织实施，确保了省环科院各项业务的顺利开展，也为省环科院创造了可观的经济效益和资金积累，为省环科院今后各项事业的可持续发展提供了资金保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 无。

- 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目为例行性项目，省环科院将继续充分发挥工作职能，严格按照序时进度推进项目实施，使该项目资金切实发挥作用。该项目的实施一方面为单位的各项事业发展提供了长期支持与保障，另一方面也为全力做好全省生态环境管理工作提供了长期技术支撑，为推动我省在2035年实现生态环境质量和资源利用效率居于世界领先水平提供基础保证。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

加强组织领导，明确责任分工。制定项目工作计划，做好任务分解，强化责任意识。对项目工作具体细化与分解，落实到责任科室，强化各责任科室的责任意识，同时做好项目全过程管理。建议上级部门加强业务工作指导，以便高效、高质量完成自评工作。